## Sheet1
[9 empty] | Doc Ref |  | GEN21 |  | Issue No. |  | Version 4
[9 empty] | Issue Date |  | 2021-03-08 |  | Issued by |  | Edward O'Sullivan
[13 empty] | Approved by |  | Eric Lambert
2021 GENERATION OUTAGE PLAN (EIRGRID & SONI)
|  | Month | Jan '2021 |  |  |  |  | Feb '2021 |  |  |  | Mar '2021 |  |  |  |  | Apr '2021 |  |  |  | May '2021 |  |  |  |  | Jun '2021 |  |  |  | Jul '2021 |  |  |  | Aug '2021 |  |  |  |  | Sep '2021 |  |  |  | Oct '2021 |  |  |  | Nov '2021 |  |  |  |  | Dec '2021
|  | Week | 53 '2021 | 1 '2021 | 2 '2021 | 3 '2021 | 4 '2021 | 5 '2021 | 6 '2021 | 7 '2021 | 8 '2021 | 9 '2021 | 10 '2021 | 11 '2021 | 12 '2021 | 13 '2021 | 14 '2021 | 15 '2021 | 16 '2021 | 17 '2021 | 18 '2021 | 19 '2021 | 20 '2021 | 21 '2021 | 22 '2021 | 23 '2021 | 24 '2021 | 25 '2021 | 26 '2021 | 27 '2021 | 28 '2021 | 29 '2021 | 30 '2021 | 31 '2021 | 32 '2021 | 33 '2021 | 34 '2021 | 35 '2021 | 36 '2021 | 37 '2021 | 38 '2021 | 39 '2021 | 40 '2021 | 41 '2021 | 42 '2021 | 43 '2021 | 44 '2021 | 45 '2021 | 46 '2021 | 47 '2021 | 48 '2021 | 49 '2021 | 50 '2021 | 51 '2021 | 52 '2021
Station | Unit | NPR
Activation Energy | AE1 | 95
Activation Energy | AE2 | 12
Activation Energy | AE3 | 14
Activation Energy | AE4 | 15
Activation Energy | AE5 | 15
Activation Energy | EN1 | 15
Activation Energy | EN2 | 16
Activation Energy | EN3 | 16
Activation Energy | EN4 | 16
Activation Energy | EN5 | 6
Activation Energy | EN6 | 11
Aghada | AD2 | 449 | [7 empty] | F | [11 empty] | S | S | S
Aghada | AT1 | 90 | [33 empty] | S | S
Aghada | AT2 | 90 | [31 empty] | S | S | S | S | S | S | S
Aghada | AT4 | 90
Ardnacrusha | AA1 | 21 | [28 empty] | S
Ardnacrusha | AA2 | 22 | [23 empty] | S | S | S | S
Ardnacrusha | AA3 | 19 | [32 empty] | S | S | S | S | S | S | S | S
Ardnacrusha | AA4 | 24 | [7 empty] | F | F | F | F | F | F | F | S | S | S | S | S | S | S | S
DAE Virtual Power Plant | DP1 | 19
DAE Virtual Power Plant | DP2 | 26
Dublin Bay | DB1 | 405 | [17 empty] | S | S | S | S | S | S | S | S | S
Dublin Waste To Energy | DW1 | 62 | [24 empty] | S | S | S | [8 empty] | S | S | S
Edenderry | ED1 | 118 | [26 empty] | S | S | S | S | S | S | S | S | S | [17 empty] | S
Edenderry | ED3 | 58
Edenderry | ED5 | 58
Electric Ireland | EI1 | 20
Electricity Exchange DSU | EE1 | 47
Electricity Exchange DSU | EE2 | 20
Electricity Exchange DSU | EE3 | 8
Electricity Exchange DSU | EE4 | 9
Electricity Exchange DSU | EE5 | 7
Electricity Exchange DSU | EE6 | 14
Endeco Technologies | EC1 | 47
Endeco Technologies | EC2 | 11
Endeco Technologies | EC5 | 15
Energy Trading | ET1 | 13
Erne | ER1 | 10 | [15 empty] | S | S
Erne | ER2 | 10 | [19 empty] | S
Erne | ER3 | 22 | [24 empty] | S | S | S
Erne | ER4 | 22 | [36 empty] | S
EWIC | EW1 | 500 | [34 empty] | S | S | S | S | S | S | S
Great Island | GI4 | 461 | [41 empty] | S
Huntstown | HN2 | 400 | [5 empty] | F | F | F | F | S | S | S | S | S | S | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F
Huntstown | HNC | 342
Indaver | IW1 | 17 | [15 empty] | S | S
Knockacummer | KC1 | 100
Lee | LE1 | 15 | [24 empty] | S | S | S | S
Lee | LE2 | 4 | [14 empty] | S | S
Lee | LE3 | 8 | [17 empty] | S | S | S | S | S
Liffey | LI1 | 15 | [15 empty] | S | S | S | S
Liffey | LI2 | 15 | [15 empty] | S | S | S | S
Liffey | LI4 | 4 | [20 empty] | S | S | S
Liffey | LI5 | 4 | [35 empty] | S
Moneypoint | MP1 | 285 | [29 empty] | S
Moneypoint | MP2 | 285 |  | F | F | [6 empty] | F | [20 empty] | S
Moneypoint | MP3 | 285 | [6 empty] | F | [31 empty] | S
Poolbeg | PB4 | 154 |  |  |  | F | F | [30 empty] | S | S | S
Poolbeg | PB5 | 146 | [14 empty] | S | [25 empty] | S | S | S | S | S | S
Poolbeg | PB6 | 168 | [37 empty] | S | S | S | S | S | S
Powerhouse Generation | PG1 | 10
Rhode | RP1 | 52 | [20 empty] | S | S | S | S
Rhode | RP2 | 52 | [20 empty] | S | S | S | S
Seal Rock | SK3 | 85 | [24 empty] | S | S | S
Seal Rock | SK4 | 85 | [21 empty] | F | [7 empty] | S
Seecon | SO1 | 105
Tarbert | TB1 | 54
Tarbert | TB2 | 54
Tarbert | TB3 | 241 | [24 empty] | S | S | S | S
Tarbert | TB4 | 243 | [7 empty] | F
Tawnaghmore | TP1 | 52 | [15 empty] | S | S | S | S
Tawnaghmore | TP3 | 52 | [15 empty] | S | S | S | S
Turlough Hill | TH1 | 73 |  | F | F | F | F | [7 empty] | S
Turlough Hill | TH2 | 73 | [12 empty] | S
Turlough Hill | TH3 | 73 | [12 empty] | S
Turlough Hill | TH4 | 73 | [12 empty] | S
Tynagh | TYC | 384 | [15 empty] | S | S | S
Viridian Energy | VE1 | 20
Viridian Energy DSU | VE2 | 13
Whitegate | WG1 | 444 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F
AC Automation | NIACA | 8
Activation Energy | NIAEA | 9
Ballylumford | NIB10 | 94 | [24 empty] | S | S | S | S
Ballylumford | NIB31 | 249
Ballylumford | NIB32 | 249 | [9 empty] | S | S | S | S | S | S | S | S | S
Ballylumford | NIBGT1 | 58 | [44 empty] | S
Ballylumford | NIBGT2 | 58 | [45 empty] | S
Contour Global | NICG2 | 3
Contour Global | NICGA | 12
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | [8 empty] | F | F | [30 empty] | S | S | S | S
Coolkeeragh | NICGT8 | 53 | [19 empty] | S
Empower | NIEMP | 3
Endeco Technologies | NIECA | 13
Energy Trading | NIETB | 9
Energy Trading | NIETD | 5
Energy Trading | NIETR | 19
iPower | NIAGU | 74
Kilroot | NIK1 | 256 | [32 empty] | S | S | S | S | S | S | S | S
Kilroot | NIK2 | 258 | [20 empty] | S | S | S | S | S | S | S | S
Kilroot | NIKGT1 | 29 | [38 empty] | S | S | S | S | S | S
Kilroot | NIKGT2 | 29
Kilroot | NIKGT3 | 42 | [46 empty] | S
Kilroot | NIKGT4 | 42 | [46 empty] | S
Lisahally | NILPS | 18 | [9 empty] | S | S
Moyle | MOYLE | 450 | [28 empty] | S
Powerhouse Generation | NIPH1 | 34