## Outage Plan EirGrid
2021 GENERATION OUTAGE PLAN (EIRGRID)
|  | Month | Jan '2021 |  |  |  |  | Feb '2021 |  |  |  | Mar '2021 |  |  |  |  | Apr '2021 |  |  |  | May '2021 |  |  |  |  | Jun '2021 |  |  |  | Jul '2021 |  |  |  | Aug '2021 |  |  |  |  | Sep '2021 |  |  |  | Oct '2021 |  |  |  | Nov '2021 |  |  |  |  | Dec '2021
|  | Week | 53 '2021 | 1 '2021 | 2 '2021 | 3 '2021 | 4 '2021 | 5 '2021 | 6 '2021 | 7 '2021 | 8 '2021 | 9 '2021 | 10 '2021 | 11 '2021 | 12 '2021 | 13 '2021 | 14 '2021 | 15 '2021 | 16 '2021 | 17 '2021 | 18 '2021 | 19 '2021 | 20 '2021 | 21 '2021 | 22 '2021 | 23 '2021 | 24 '2021 | 25 '2021 | 26 '2021 | 27 '2021 | 28 '2021 | 29 '2021 | 30 '2021 | 31 '2021 | 32 '2021 | 33 '2021 | 34 '2021 | 35 '2021 | 36 '2021 | 37 '2021 | 38 '2021 | 39 '2021 | 40 '2021 | 41 '2021 | 42 '2021 | 43 '2021 | 44 '2021 | 45 '2021 | 46 '2021 | 47 '2021 | 48 '2021 | 49 '2021 | 50 '2021 | 51 '2021 | 52 '2021
Station | Unit | NPR
Activation Energy | AE1 | 95
Activation Energy | AE2 | 12
Activation Energy | AE3 | 14
Activation Energy | AE4 | 15
Activation Energy | AE5 | 15
Activation Energy | EN5 | 6
Activation Energy | EN6 | 11
Aghada | AD2 | 431 | [12 empty] | S
Aghada | AT1 | 90
Aghada | AT2 | 90
Aghada | AT4 | 90 | [36 empty] | S
Ardnacrusha | AA1 | 21 | [15 empty] | S
Ardnacrusha | AA2 | 22 | [34 empty] | S | S | S
Ardnacrusha | AA3 | 19 | [18 empty] | S | S | S | S | S | S
Ardnacrusha | AA4 | 24 | [32 empty] | S
DAE Virtual Power Plant | DP1 | 19
DAE Virtual Power Plant | DP2 | 26
Dublin Bay | DB1 | 405 | [19 empty] | S | S | S | S | S | S | S | S | S
Dublin Waste To Energy | DW1 | 62 | [5 empty] | S | S | S | S | S | [25 empty] | S | S | S
Edenderry | ED1 | 118 | [24 empty] | S | S | S | [25 empty] | S
Edenderry | ED3 | 58
Edenderry | ED5 | 58
Electric Ireland | EI1 | 20
Electricity Exchange DSU | EE1 | 47
Electricity Exchange DSU | EE2 | 20
Electricity Exchange DSU | EE3 | 8
Electricity Exchange DSU | EE4 | 9
Electricity Exchange DSU | EE5 | 7
Endeco Technologies | EC1 | 47
Endeco Technologies | EC2 | 11
Endeco Technologies | EC5 | 15
Energy Trading | ET1 | 13
Erne | ER1 | 10 | [15 empty] | S
Erne | ER2 | 10 | [19 empty] | S
Erne | ER3 | 22 | [24 empty] | S | S | S
Erne | ER4 | 22 | [36 empty] | S
EWIC | EW1 | 500 | [34 empty] | S | S | S | S | S | S | S
Great Island | GI4 | 461 | [41 empty] | S
Huntstown | HN2 | 400 |  |  | S | [6 empty] | S | S | S | S | S | S
Huntstown | HNC | 342 | [42 empty] | S | S
Indaver | IW1 | 17 | [15 empty] | S | S
Knockacummer | KC1 | 100
Lanesboro | LR4 | 91 |  | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F
Lee | LE1 | 15 | [24 empty] | S | S | S
Lee | LE2 | 4 | [16 empty] | S | S
Lee | LE3 | 8 | [20 empty] | S | S
Liffey | LI1 | 15 | [15 empty] | S | S | S | S
Liffey | LI2 | 15 | [15 empty] | S | S | S | S
Liffey | LI4 | 4 | [20 empty] | S | S | S
Liffey | LI5 | 4 | [35 empty] | S
Moneypoint | MP1 | 285 | [18 empty] | S
Moneypoint | MP2 | 285 | [18 empty] | S | S
Moneypoint | MP3 | 285 | [32 empty] | S
North Wall | NW5 | 104 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
Poolbeg | PB4 | 154
Poolbeg | PB5 | 146 | [33 empty] | S | S | S | S | S | S | S | S
Poolbeg | PB6 | 168 | [20 empty] | S | S | S | S | S
Powerhouse Generation | PG1 | 10
Rhode | RP1 | 52
Rhode | RP2 | 52
Seal Rock | SK3 | 85 | [24 empty] | S | S | S
Seal Rock | SK4 | 85 | [29 empty] | S
Seecon | SO1 | 105
Tarbert | TB1 | 54
Tarbert | TB2 | 54
Tarbert | TB3 | 241
Tarbert | TB4 | 243
Tawnaghmore | TP1 | 52
Tawnaghmore | TP3 | 52
Turlough Hill | TH1 | 73 | [7 empty] | S
Turlough Hill | TH2 | 73 | [7 empty] | S
Turlough Hill | TH3 | 73 | [12 empty] | S
Turlough Hill | TH4 | 73 | [12 empty] | S
Tynagh | TYC | 384 | [15 empty] | S | S | S
Viridian Energy | VE1 | 20
Viridian Energy DSU | VE2 | 13
West Offaly | WO4 | 137 |  | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F
Whitegate | WG1 | 444 | [36 empty] | S | S | S

## EirGrid Outages
Upcoming Outages including STMOs and Annual Outages
Station | Unit | NPR | Start Date | End Date | Value | Duration
North Wall | NW5 | 104 | 2019-10-01 | 2022-10-01 | S | 1096
Edenderry | ED1 | 118 | 2020-12-26 13:00 | 2021-01-02 08:00 | S | 6.75
West Offaly | WO4 | 137 | 2021-01-01 | 2023-01-01 | F | 730
Lanesboro | LR4 | 91 | 2021-01-01 | 2023-01-01 | F | 730
Huntstown | HN2 | 400 | 2021-01-11 | 2021-01-16 | S | 5
Seal Rock | SK3 | 85 | 2021-01-25 06:00 | 2021-01-27 18:00 | S | 2.5
Dublin Waste To Energy | DW1 | 61.5 | 2021-02-01 | 2021-03-06 | S | 33
Turlough Hill | TH2 | 73 | 2021-02-15 08:00 | 2021-02-21 17:00 | S | 6.33
Turlough Hill | TH1 | 73 | 2021-02-15 08:00 | 2021-02-21 17:00 | S | 6.33
EWIC | EW1 | 500 | 2021-02-25 09:00 | 2021-02-26 23:00 | S | 1.58
Huntstown | HN2 | 400 | 2021-03-01 | 2021-04-15 | S | 45
Seal Rock | SK4 | 85 | 2021-03-01 06:00 | 2021-03-03 18:00 | S | 2.5
Aghada | AD2 | 431 | 2021-03-21 20:00 | 2021-03-28 20:00 | S | 7
Turlough Hill | TH4 | 73 | 2021-03-22 08:00 | 2021-03-28 17:00 | S | 6.33
Turlough Hill | TH3 | 73 | 2021-03-22 08:00 | 2021-03-28 17:00 | S | 6.33
Edenderry | ED1 | 118 | 2021-04-01 18:00 | 2021-04-07 08:00 | S | 5.58
Tynagh | TYC | 384 | 2021-04-11 | 2021-05-03 | S | 22
Indaver | IW1 | 17 | 2021-04-12 | 2021-04-27 | S | 15
Erne | ER1 | 10 | 2021-04-12 08:00 | 2021-04-16 20:00 | S | 4.5
Liffey | LI2 | 15 | 2021-04-12 08:00 | 2021-05-09 17:00 | S | 27.33
Liffey | LI1 | 15 | 2021-04-12 08:00 | 2021-05-09 17:00 | S | 27.33
Ardnacrusha | AA1 | 21 | 2021-04-12 08:00 | 2021-04-16 20:00 | S | 4.5
Lee | LE2 | 4 | 2021-04-19 08:00 | 2021-04-30 20:00 | S | 11.5
Moneypoint | MP1 | 285 | 2021-05-01 22:00 | 2021-05-10 22:00 | S | 9
Ardnacrusha | AA3 | 19 | 2021-05-04 08:00 | 2021-06-11 20:00 | S | 38.5
Moneypoint | MP2 | 285 | 2021-05-05 22:00 | 2021-05-17 22:00 | S | 12
Dublin Bay | DB1 | 405 | 2021-05-07 13:00 | 2021-07-11 06:00 | S | 64.67
Erne | ER2 | 10 | 2021-05-10 08:00 | 2021-05-14 20:00 | S | 4.5
Seal Rock | SK3 | 85 | 2021-05-10 12:00 | 2021-05-12 12:00 | S | 2
Seal Rock | SK4 | 85 | 2021-05-10 18:00 | 2021-05-12 18:00 | S | 2
Edenderry | ED3 | 58 | 2021-05-12 08:00 | 2021-05-12 18:00 | S | 0.42
Edenderry | ED5 | 58 | 2021-05-12 08:00 | 2021-05-12 18:00 | S | 0.42
Tarbert | TB2 | 54 | 2021-05-15 | 2021-05-22 | S | 7
Tarbert | TB1 | 54 | 2021-05-15 | 2021-05-22 | S | 7
Poolbeg | PB6 | 168 | 2021-05-17 | 2021-06-21 | S | 35
Lee | LE3 | 8 | 2021-05-17 08:00 | 2021-05-28 20:00 | S | 11.5
Liffey | LI4 | 4 | 2021-05-17 08:00 | 2021-06-06 17:00 | S | 20.33
EWIC | EW1 | 500 | 2021-05-26 09:00 | 2021-05-27 23:00 | S | 1.58
Edenderry | ED1 | 118 | 2021-06-11 12:00 | 2021-07-06 08:00 | S | 24.83
Tarbert | TB3 | 241 | 2021-06-12 | 2021-06-19 | S | 7
Seal Rock | SK3 | 85 | 2021-06-13 06:00 | 2021-07-01 18:00 | S | 18.5
Erne | ER3 | 22.5 | 2021-06-14 08:00 | 2021-07-04 20:00 | S | 20.5
Lee | LE1 | 15 | 2021-06-14 08:00 | 2021-07-02 20:00 | S | 18.5
Aghada | AT1 | 90 | 2021-07-05 08:00 | 2021-07-08 | S | 2.67
Aghada | AT2 | 90 | 2021-07-12 | 2021-07-15 | S | 3
Seal Rock | SK4 | 85 | 2021-07-19 06:00 | 2021-07-23 18:00 | S | 4.5
Moneypoint | MP3 | 285 | 2021-08-07 22:00 | 2021-08-16 22:00 | S | 9
Tarbert | TB4 | 243 | 2021-08-09 | 2021-08-10 | S | 1
Ardnacrusha | AA4 | 24 | 2021-08-09 08:00 | 2021-08-13 20:00 | S | 4.5
Rhode | RP2 | 52 | 2021-08-14 | 2021-08-21 | S | 7
Rhode | RP1 | 52 | 2021-08-14 | 2021-08-21 | S | 7
Poolbeg | PB6 | 168 | 2021-08-16 | 2021-10-09 | 84 | 54
Poolbeg | PB5 | 146 | 2021-08-16 | 2021-10-09 | S | 54
Ardnacrusha | AA2 | 22 | 2021-08-23 08:00 | 2021-09-11 20:00 | S | 19.5
EWIC | EW1 | 500 | 2021-08-23 09:00 | 2021-10-12 23:00 | S | 50.58
Tawnaghmore | TP3 | 52 | 2021-08-24 | 2021-08-25 | S | 1
Tawnaghmore | TP1 | 52 | 2021-08-24 | 2021-08-25 | S | 1
Liffey | LI5 | 4 | 2021-08-30 08:00 | 2021-09-03 17:00 | S | 4.33
Dublin Waste To Energy | DW1 | 61.5 | 2021-09-01 | 2021-09-22 00:30 | S | 21
Whitegate | WG1 | 444 | 2021-09-03 | 2021-09-29 | S | 26
Aghada | AT4 | 90 | 2021-09-06 | 2021-09-11 | S | 5
Erne | ER4 | 22.5 | 2021-09-06 08:00 | 2021-09-10 20:00 | S | 4.5
Turlough Hill | TH1 | 73 | 2021-10-04 08:00 | 2021-10-06 17:00 | S | 2.33
Turlough Hill | TH2 | 73 | 2021-10-04 08:00 | 2021-10-06 17:00 | S | 2.33
Great Island | GI4 | 461 | 2021-10-09 | 2021-10-16 00:30 | S | 7
Huntstown | HNC | 342 | 2021-10-21 | 2021-10-31 | S | 10
Seal Rock | SK3 | 85 | 2021-11-08 06:00 | 2021-11-10 18:00 | S | 2.5
Seal Rock | SK4 | 85 | 2021-12-06 06:00 | 2021-12-08 18:00 | S | 2.5
Edenderry | ED1 | 118 | 2021-12-26 13:00 | 2022-01-02 08:00 | S | 6.75
|  |  | Scheduled Outage | S
|  |  | Forced Outage | F
|  |  | Unit partially available | 10

## Outage Plan SONI
2021 GENERATION OUTAGE PLAN (SONI)
|  | Month | Jan '2021 |  |  |  |  | Feb '2021 |  |  |  | Mar '2021 |  |  |  |  | Apr '2021 |  |  |  | May '2021 |  |  |  |  | Jun '2021 |  |  |  | Jul '2021 |  |  |  | Aug '2021 |  |  |  |  | Sep '2021 |  |  |  | Oct '2021 |  |  |  | Nov '2021 |  |  |  |  | Dec '2021
|  | Week | 53 '2021 | 1 '2021 | 2 '2021 | 3 '2021 | 4 '2021 | 5 '2021 | 6 '2021 | 7 '2021 | 8 '2021 | 9 '2021 | 10 '2021 | 11 '2021 | 12 '2021 | 13 '2021 | 14 '2021 | 15 '2021 | 16 '2021 | 17 '2021 | 18 '2021 | 19 '2021 | 20 '2021 | 21 '2021 | 22 '2021 | 23 '2021 | 24 '2021 | 25 '2021 | 26 '2021 | 27 '2021 | 28 '2021 | 29 '2021 | 30 '2021 | 31 '2021 | 32 '2021 | 33 '2021 | 34 '2021 | 35 '2021 | 36 '2021 | 37 '2021 | 38 '2021 | 39 '2021 | 40 '2021 | 41 '2021 | 42 '2021 | 43 '2021 | 44 '2021 | 45 '2021 | 46 '2021 | 47 '2021 | 48 '2021 | 49 '2021 | 50 '2021 | 51 '2021 | 52 '2021
Station | Unit | NPR
AC Automation | NIACA | 8
Activation Energy | NIAEA | 9
Ballylumford | NIB10 | 94 | [24 empty] | S | S | S | S
Ballylumford | NIB31 | 249
Ballylumford | NIB32 | 249 | [9 empty] | S | S | S | S | S | S | S | S | S
Ballylumford | NIBGT1 | 58 |  |  |  | S | [40 empty] | S
Ballylumford | NIBGT2 | 58 | [45 empty] | S
Contour Global | NICG2 | 3
Contour Global | NICGA | 12
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | [18 empty] | S | S | [20 empty] | S | S | S | S
Coolkeeragh | NICGT8 | 53 | [19 empty] | S
Empower | NIEMP | 3
Endeco Technologies | NIECA | 13
Energy Trading | NIETB | 9
Energy Trading | NIETD | 5
Energy Trading | NIETR | 19
iPower | NIAGU | 74
Kilroot | NIK1 | 256 | [21 empty] | S | S | S | [8 empty] | S | S | S | S | S | S | S | S
Kilroot | NIK2 | 258 | [20 empty] | S | S | S | S | S | S | S | S
Kilroot | NIKGT1 | 29 |  |  |  | S | S | S | S | S | S | [12 empty] | S | S | S
Kilroot | NIKGT2 | 29 | [21 empty] | S | S | S
Kilroot | NIKGT3 | 42 | [46 empty] | S
Kilroot | NIKGT4 | 42 | [46 empty] | S
Lisahally | NILPS | 18
Moyle | MOYLE | 450 | [28 empty] | S
Powerhouse Generation | NIPH1 | 34

## SONI Outages
Upcoming Outages including STMOs and Annual Outages
Station | Unit | NPR | Start Date | End Date | Value | Duration
Kilroot | NIKGT1 | 29 | 2021-01-17 | 2021-01-18 | S | 1
Kilroot | NIKGT2 | 29 | 2021-01-17 | 2021-01-18 | S | 1
Kilroot | NIKGT4 | 42 | 2021-01-17 | 2021-01-18 | S | 1
Kilroot | NIKGT3 | 42 | 2021-01-17 | 2021-01-18 | S | 1
Kilroot | NIKGT1 | 29 | 2021-01-18 | 2021-03-01 | S | 42
Ballylumford | NIBGT1 | 58 | 2021-01-19 | 2021-01-24 | S | 5
Ballylumford | NIBGT2 | 58 | 2021-01-24 | 2021-01-29 | S | 5
Kilroot | NIKGT1 | 29 | 2021-02-28 | 2021-03-01 | S | 1
Kilroot | NIKGT3 | 42 | 2021-02-28 | 2021-03-01 | S | 1
Kilroot | NIKGT4 | 42 | 2021-02-28 | 2021-03-01 | S | 1
Kilroot | NIKGT2 | 29 | 2021-02-28 | 2021-03-01 | S | 1
Ballylumford | NIB32 | 249 | 2021-03-01 | 2021-04-30 | S | 60
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | 2021-05-01 | 2021-05-15 | S | 14
Coolkeeragh | NICGT8 | 53 | 2021-05-10 | 2021-05-17 | S | 7
Kilroot | NIK2 | 258 | 2021-05-15 | 2021-07-10 | S | 56
Kilroot | NIKGT1 | 29 | 2021-05-24 | 2021-06-14 | S | 21
Kilroot | NIK1 | 256 | 2021-05-24 | 2021-06-14 | S | 21
Kilroot | NIKGT2 | 29 | 2021-05-24 | 2021-06-14 | S | 21
Ballylumford | NIB10 | 94 | 2021-06-14 | 2021-07-11 | S | 27
Moyle | MOYLE | 450 | 2021-07-12 | 2021-07-20 | S | 8
Ballylumford | NIB32 | 249 | 2021-07-20 | 2021-08-03 | 161 | 14
Ballylumford | NIB31 | 249 | 2021-07-20 | 2021-08-03 | 161 | 14
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | 2021-08-08 | 2021-08-09 | S | 1
Kilroot | NIK1 | 256 | 2021-08-09 | 2021-10-05 | S | 57
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | 2021-10-05 | 2021-10-30 | S | 25
Coolkeeragh | NICGT8 | 53 | 2021-10-30 | 2021-11-01 | S | 2
Ballylumford | NIBGT1 | 58 | 2021-11-01 | 2021-11-08 | S | 7
Ballylumford | NIBGT2 | 58 | 2021-11-08 | 2021-11-15 | S | 7
Kilroot | NIKGT4 | 42 | 2021-11-15 | 2021-11-22 | S | 7
Kilroot | NIKGT3 | 42 | 2021-11-15 | 2021-11-22 | S | 7
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | 2021-11-28 | 2021-11-29 | S | 1
|  |  | Scheduled Outage | S
|  |  | Forced Outage | F
|  |  | Unit partially available | 10