## Outage Plan EirGrid
2023 GENERATION OUTAGE PLAN (EIRGRID)
|  | Month | Jan '2023 | [5 empty] | Feb '2023 |  |  |  | Mar '2023 |  |  |  | Apr '2023 |  |  |  | May '2023 |  |  |  |  | Jun '2023 |  |  |  | Jul '2023 |  |  |  |  | Aug '2023 |  |  |  | Sep '2023 |  |  |  | Oct '2023 |  |  |  |  | Nov '2023 |  |  |  | Dec '2023
|  | Week | 52 '2022 | 1 '2023 | 2 '2023 | 3 '2023 | 4 '2023 | 5 '2023 | 6 '2023 | 7 '2023 | 8 '2023 | 9 '2023 | 10 '2023 | 11 '2023 | 12 '2023 | 13 '2023 | 14 '2023 | 15 '2023 | 16 '2023 | 17 '2023 | 18 '2023 | 19 '2023 | 20 '2023 | 21 '2023 | 22 '2023 | 23 '2023 | 24 '2023 | 25 '2023 | 26 '2023 | 27 '2023 | 28 '2023 | 29 '2023 | 30 '2023 | 31 '2023 | 32 '2023 | 33 '2023 | 34 '2023 | 35 '2023 | 36 '2023 | 37 '2023 | 38 '2023 | 39 '2023 | 40 '2023 | 41 '2023 | 42 '2023 | 43 '2023 | 44 '2023 | 45 '2023 | 46 '2023 | 47 '2023 | 48 '2023 | 49 '2023 | 50 '2023 | 51 '2023 | 52 '2023
Station | Unit | NPR
Aghada | AD2 | 449
Aghada | AT1 | 90
Aghada | AT2 | 90 | [22 empty] | S | S
Aghada | AT4 | 90 | [20 empty] | S | S
Ardnacrusha | AA1 | 21 | [15 empty] | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
Ardnacrusha | AA2 | 22 | [24 empty] | S
Ardnacrusha | AA3 | 19 | [34 empty] | S
Ardnacrusha | AA4 | 24 | [38 empty] | S
Beenanaspuck Tobertoreen | XT2 | 11
DAE Virtual Power Plant | DP1 | 19
DAE Virtual Power Plant | DP2 | 26
Dublin Bay | DB1 | 405 | [26 empty] | S | S
Dublin Waste To Energy | DW1 | 62 | [19 empty] | S
Edenderry | ED1 | 118 | S | [26 empty] | S | S | S | S | S | S | S | S | [17 empty] | S
Edenderry | ED3 | 58
Edenderry | ED5 | 58
Electric Ireland | EI1 | 20
Endeco Technologies | EC1 | 47
Endeco Technologies | EC2 | 11
Endeco Technologies | EC5 | 15
ENEL X | EX1 | 20
Energy Trading | ET1 | 13
Enernoc | AE1 | 95
Enernoc | AE2 | 12
Enernoc | AE3 | 14
Enernoc | AE4 | 15
Enernoc | AE5 | 15
Enernoc | EN1 | 15
Enernoc | EN2 | 16
Enernoc | EN3 | 16
Enernoc | EN4 | 16
Enernoc | EN5 | 6
Enernoc | EN6 | 11
Enernoc | EN8 | 21
Enernoc | EN9 | 16
Erne | ER1 | 10 | [36 empty] | S
Erne | ER2 | 10 | [16 empty] | S | S | S
Erne | ER3 | 22 | [38 empty] | S
Erne | ER4 | 22 | [23 empty] | S | S | S | S | S | S | S | S
EWIC | EW1 | 500 | [17 empty] | S
Gardnershill | GP1 | 8
Great Island | GI4 | 461
Huntstown | HN2 | 400 | [22 empty] | S | S | S
Huntstown | HNC | 342 | [13 empty] | S | S | S
Indaver | IW1 | 17 | [13 empty] | S
Kelwin | KZ4 | 27
Knockacummer | KC1 | 100
Lee | LE1 | 15 | [24 empty] | S | S | S | S | S | S
Lee | LE2 | 4 | [12 empty] | S | S | S | S | S | S
Lee | LE3 | 8 | [20 empty] | S | S
Liffey | LI1 | 15 | [23 empty] | S | S | S | S | S | S | S | S
Liffey | LI2 | 15 | [23 empty] | S | S | S | S | S | S | S | S
Liffey | LI4 | 4
Liffey | LI5 | 4 | [19 empty] | S | S
Lumcloon | LU1 | 50
Lumcloon | LU2 | 50
Moneypoint | MP1 | 285 | [20 empty] | S
Moneypoint | MP2 | 285 | [19 empty] | S | S | S | S
Moneypoint | MP3 | 285 | [40 empty] | S
Poolbeg | PB4 | 154 | [36 empty] | S
Poolbeg | PB5 | 146 | [19 empty] | S | S | S
Poolbeg | PB6 | 168 | [36 empty] | S | S | S | S | S | S | S | S
Powerhouse Generation | PG1 | 10
Rhode | RP1 | 52
Rhode | RP2 | 52
Seal Rock | SK3 | 85 | [25 empty] | S | S | S
Seal Rock | SK4 | 85 | [12 empty] | S | S | S | S
Seecon | SO1 | 105
Shannonbridge | SI1 | 50
Shannonbridge | SI2 | 50
Tarbert | TB1 | 54 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F
Tarbert | TB2 | 54 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F
Tarbert | TB3 | 241
Tarbert | TB4 | 243 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F
Tawnaghmore | TP1 | 52 | [27 empty] | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
Tawnaghmore | TP3 | 52 | [27 empty] | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
Turlough Hill | TH1 | 73 | [18 empty] | S | S
Turlough Hill | TH2 | 73 | [18 empty] | S | S
Turlough Hill | TH3 | 73 | [18 empty] | S | S
Turlough Hill | TH4 | 73 | [18 empty] | S | S
Tynagh | TYC | 384
VIOTAS | EE1 | 47
VIOTAS | EE2 | 20
VIOTAS | EE3 | 8
VIOTAS | EE4 | 9
VIOTAS | EE5 | 7
VIOTAS | EE6 | 14
VIOTAS | EE7 | 9
Viridian Energy | VE1 | 20
Viridian Energy DSU | VE2 | 13
Whitegate | WG1 | 444 | [38 empty] | S

## EirGrid Outages
Upcoming Outages including STMOs and Annual Outages
Station | Unit | NPR | Start Date | End Date | Value | Duration
Tarbert | TB4 | 243 | 2021-04-13 15:00 | 2023-03-31 17:00 | F | 717.08
Tarbert | TB2 | 54 | 2021-09-18 21:30 | 2023-09-30 | F | 741.1042
Tarbert | TB1 | 54 | 2021-11-03 17:00 | 2023-09-30 | F | 695.2917
Tarbert | TB3 | 241 | 2022-09-03 17:00 | 2024-01-01 | 220 | 484.25
Edenderry | ED1 | 118 | 2022-12-26 13:00 | 2023-01-02 08:00 | S | 6.75
Moneypoint | MP1 | 285 | 2023-01-01 | 2023-05-12 22:00 | 250 | 131.92
Moneypoint | MP2 | 285 | 2023-01-01 | 2023-05-05 22:00 | 250 | 124.92
Moneypoint | MP3 | 285 | 2023-01-01 | 2023-09-29 22:00 | 250 | 271.92
Seal Rock | SK3 | 85 | 2023-02-27 06:00 | 2023-03-01 18:00 | S | 2.5
Seal Rock | SK4 | 85 | 2023-03-19 06:00 | 2023-04-18 18:00 | S | 30.5
Lee | LE2 | 4 | 2023-03-20 08:00 | 2023-04-28 20:00 | S | 39.5
Huntstown | HNC | 342 | 2023-03-25 | 2023-04-14 08:30 | S | 20.33
Indaver | IW1 | 17 | 2023-03-26 | 2023-04-05 | S | 10
Tarbert | TB4 | 243 | 2023-03-31 17:00 | 2030-12-31 00:30 | F | 2831.29
Aghada | AD2 | 449 | 2023-04-08 | 2023-04-13 23:00 | S | 5.92
Ardnacrusha | AA1 | 21 | 2023-04-11 08:00 | 2023-09-08 20:00 | S | 150.5
Erne | ER2 | 10 | 2023-04-17 08:00 | 2023-05-08 20:00 | S | 21.5
Edenderry | ED1 | 118 | 2023-04-20 17:00 | 2023-04-26 08:00 | S | 5.58
EWIC | EW1 | 500 | 2023-04-24 09:00 | 2023-04-24 21:00 | S | 0.5
EWIC | EW1 | 500 | 2023-04-24 21:00 | 2023-04-28 23:00 | S | 4.08
Dublin Waste To Energy | DW1 | 61.5 | 2023-05-01 | 2023-05-07 | 26 | 6
Turlough Hill | TH1 | 73 | 2023-05-02 01:00 | 2023-05-14 19:00 | S | 12.75
Turlough Hill | TH2 | 73 | 2023-05-02 01:00 | 2023-05-14 19:00 | S | 12.75
Turlough Hill | TH3 | 73 | 2023-05-02 01:00 | 2023-05-14 19:00 | S | 12.75
Turlough Hill | TH4 | 73 | 2023-05-02 01:00 | 2023-05-14 19:00 | S | 12.75
Moneypoint | MP2 | 285 | 2023-05-05 22:00 | 2023-06-02 22:00 | S | 28
Dublin Waste To Energy | DW1 | 61.5 | 2023-05-06 | 2023-05-17 | S | 11
Liffey | LI5 | 4 | 2023-05-07 08:00 | 2023-05-20 17:00 | S | 13.33
Poolbeg | PB6 | 168 | 2023-05-08 | 2023-05-26 20:00 | 84 | 18.83
Poolbeg | PB5 | 146 | 2023-05-08 | 2023-05-26 20:00 | S | 18.83
Moneypoint | MP1 | 285 | 2023-05-12 22:00 | 2023-05-24 22:00 | S | 12
Aghada | AT4 | 90 | 2023-05-15 | 2023-05-29 00:30 | S | 14
Lee | LE3 | 8 | 2023-05-15 08:00 | 2023-05-26 20:00 | S | 11.5
Seal Rock | SK3 | 85 | 2023-05-15 18:00 | 2023-05-18 18:00 | S | 3
Dublin Waste To Energy | DW1 | 61.5 | 2023-05-16 | 2023-05-22 | 26 | 6
Seal Rock | SK4 | 85 | 2023-05-16 | 2023-05-18 12:00 | S | 2.5
Moneypoint | MP1 | 285 | 2023-05-24 22:00 | 2024-01-01 | 250 | 221.08
Huntstown | HN2 | 400 | 2023-05-26 | 2023-06-20 00:30 | S | 25
Aghada | AT2 | 90 | 2023-05-29 | 2023-06-12 00:30 | S | 14
Aghada | AT1 | 90 | 2023-05-31 | 2023-06-03 00:30 | S | 3
Moneypoint | MP2 | 285 | 2023-06-02 22:00 | 2024-01-01 | 250 | 212.08
Liffey | LI1 | 15 | 2023-06-05 08:00 | 2023-07-28 17:00 | S | 53.33
Liffey | LI2 | 15 | 2023-06-05 08:00 | 2023-07-28 17:00 | S | 53.33
Erne | ER4 | 22.5 | 2023-06-06 08:00 | 2023-07-28 20:00 | S | 52.5
Ardnacrusha | AA2 | 22 | 2023-06-12 08:00 | 2023-06-16 20:00 | S | 4.5
Lee | LE1 | 15 | 2023-06-12 08:00 | 2023-07-21 08:00 | S | 39
Seal Rock | SK3 | 85 | 2023-06-19 06:00 | 2023-07-11 18:00 | S | 22.5
Dublin Bay | DB1 | 405 | 2023-06-23 12:00 | 2023-07-07 18:00 | S | 14.25
Edenderry | ED1 | 118 | 2023-06-30 12:00 | 2023-08-28 08:00 | S | 58.83
Tawnaghmore | TP1 | 52 | 2023-07-01 09:00 | 2023-09-30 17:00 | S | 91.33
Tawnaghmore | TP3 | 52 | 2023-07-01 09:00 | 2023-09-30 17:00 | S | 91.33
Ardnacrusha | AA3 | 19 | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-25 20:00 | S | 4.5
Seal Rock | SK4 | 85 | 2023-08-28 06:00 | 2023-08-30 18:00 | S | 2.5
Poolbeg | PB4 | 154 | 2023-09-04 | 2023-09-13 20:00 | S | 9.83
Poolbeg | PB6 | 168 | 2023-09-04 | 2023-10-29 20:00 | S | 55.83
Erne | ER1 | 10 | 2023-09-04 08:00 | 2023-09-08 20:00 | S | 4.5
Tynagh | TYC | 384 | 2023-09-08 20:00 | 2023-09-13 20:00 | S | 5
Whitegate | WG1 | 444 | 2023-09-15 21:00 | 2023-09-25 21:00 | S | 10
Ardnacrusha | AA4 | 24 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-22 20:00 | S | 4.5
Erne | ER3 | 22.5 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-22 20:00 | S | 4.5
Moneypoint | MP3 | 285 | 2023-09-29 22:00 | 2023-10-11 22:00 | S | 12
Tarbert | TB2 | 54 | 2023-09-30 | 2030-12-31 00:30 | F | 2649
Tarbert | TB1 | 54 | 2023-09-30 | 2030-12-31 00:30 | F | 2649.0208
Dublin Waste To Energy | DW1 | 61.5 | 2023-10-02 08:00 | 2023-10-05 17:00 | 26 | 3.33
Edenderry | ED3 | 58 | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-06 18:00 | S | 0.42
Edenderry | ED5 | 58 | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-06 18:00 | S | 0.42
Dublin Waste To Energy | DW1 | 61.5 | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-12 17:00 | 26 | 3.33
Moneypoint | MP3 | 285 | 2023-10-11 22:00 | 2024-01-01 | 250 | 81.08
Aghada | AD2 | 449 | 2023-10-14 | 2023-10-19 23:30 | S | 5.96
Seal Rock | SK3 | 85 | 2023-10-23 06:00 | 2023-10-25 18:00 | S | 2.5
Seal Rock | SK4 | 85 | 2023-12-11 06:00 | 2023-12-13 18:00 | S | 2.5
Edenderry | ED1 | 118 | 2023-12-26 12:00 | 2024-01-02 08:00 | S | 6.83
Aghada | AT1 | 90 | 2024-01-01 | 2025-12-31 00:30 | S | 730
Tarbert | TB3 | 241 | 2024-01-01 | 2030-12-31 00:30 | F | 2556
Seal Rock | SK4 | 85 | 2024-01-08 06:00 | 2024-01-10 18:00 | S | 2.5
|  |  | Scheduled Outage | S
|  |  | Forced Outage | F
|  |  | Unit partially available | 10

## Outage Plan SONI
2023 GENERATION OUTAGE PLAN (SONI)
|  | Month | Jan '2023 | [10 empty] | Mar '2023 |  |  |  | Apr '2023 |  |  |  | May '2023 |  |  |  | Jun '2023 |  |  |  |  | Jul '2023 |  |  |  | Aug '2023 |  |  |  |  | Sep '2023 |  |  |  | Oct '2023 |  |  |  | Nov '2023 |  |  |  |  | Dec '2023 |  |  |  | Jan '2024
|  | Week | 52 '2022 | 1 '2023 | 2 '2023 | 3 '2023 | 4 '2023 | 5 '2023 | 6 '2023 | 7 '2023 | 8 '2023 | 9 '2023 | 10 '2023 | 11 '2023 | 12 '2023 | 13 '2023 | 14 '2023 | 15 '2023 | 16 '2023 | 17 '2023 | 18 '2023 | 19 '2023 | 20 '2023 | 21 '2023 | 22 '2023 | 23 '2023 | 24 '2023 | 25 '2023 | 26 '2023 | 27 '2023 | 28 '2023 | 29 '2023 | 30 '2023 | 31 '2023 | 32 '2023 | 33 '2023 | 34 '2023 | 35 '2023 | 36 '2023 | 37 '2023 | 38 '2023 | 39 '2023 | 40 '2023 | 41 '2023 | 42 '2023 | 43 '2023 | 44 '2023 | 45 '2023 | 46 '2023 | 47 '2023 | 48 '2023 | 49 '2023 | 50 '2023 | 51 '2023 | 52 '2023 | 1 '2024 | 2 '2024 | 3 '2024 | 4 '2024 | 5 '2024
Station | Unit | NPR
AC Automation | NIACA | 8
Activation Energy | NIAEA | 9
Ballylumford | NIB10 | 94 | [12 empty] | S | S | S | S | S | S
Ballylumford | NIB31 | 249 | [30 empty] | S
Ballylumford | NIB32 | 249 | [41 empty] | S
Ballylumford | NIBGT1 | 58 | [43 empty] | S
Ballylumford | NIBGT2 | 58 | [44 empty] | S
Contour Global | NICG2 | 3
Contour Global | NICGA | 12
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | [37 empty] | S
Coolkeeragh | NICGT8 | 53 | [18 empty] | S
Empower | NIEMP | 3
Endeco Technologies | NIECA | 13
Energy Trading | NIETB | 9
Energy Trading | NIETD | 5
Energy Trading | NIETR | 19
iPower | NIAGU | 74
Kilroot | NIK1 | 256 | [40 empty] | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
Kilroot | NIK2 | 258 | [40 empty] | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
Kilroot | NIKGT1 | 29
Kilroot | NIKGT2 | 29 | [19 empty] | S | S | S | S | S
Kilroot | NIKGT3 | 42 | [25 empty] | S | S | S
Kilroot | NIKGT4 | 42 | [25 empty] | S | S | S
Lisahally | NILPS | 18
Moyle | MOYLE | 450
Powerhouse Generation | NIPH1 | 34

## SONI Outages
Upcoming Outages including STMOs and Annual Outages
Station | Unit | NPR | Start Date | End Date | Value | Duration
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 93 | 273
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 93 | 273
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | 2023-03-05 | 2023-03-06 | S | 1
Ballylumford | NIB10 | 94 | 2023-03-17 | 2023-04-28 | S | 42
Coolkeeragh | NICGT8 | 53 | 2023-05-01 00:30 | 2023-05-06 | S | 4.96
Kilroot | NIKGT2 | 29 | 2023-05-08 | 2023-06-12 | S | 35
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | 2023-06-03 | 2023-06-05 | S | 2
Kilroot | NIKGT4 | 42 | 2023-06-19 | 2023-07-10 | S | 21
Kilroot | NIKGT3 | 42 | 2023-06-19 | 2023-07-10 | S | 21
Ballylumford | NIB31 | 249 | 2023-07-23 | 2023-07-30 | S | 7
Ballylumford | NIB32 | 249 | 2023-07-30 | 2023-08-02 | S | 3
Ballylumford | NIB31 | 249 | 2023-07-30 | 2023-10-05 | 161 | 67
Ballylumford | NIB32 | 249 | 2023-08-02 | 2023-10-08 | 161 | 67
Moyle | MOYLE | 450 | 2023-08-07 | 2023-08-19 | 250 | 12
Moyle | MOYLE | 450 | 2023-08-21 | 2023-09-02 | 250 | 12
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | 2023-09-02 | 2023-09-03 | S | 1
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | 2023-09-08 | 2023-09-18 | S | 10
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-10-01 | 2024-01-01 | S | 92
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-10-01 | 2024-01-01 | S | 92
Ballylumford | NIB31 | 249 | 2023-10-05 | 2023-10-08 | S | 3
Ballylumford | NIB32 | 249 | 2023-10-08 | 2023-10-15 | S | 7
Kilroot | NIKGT3 | 42 | 2023-10-15 | 2023-10-20 | S | 5
Kilroot | NIKGT4 | 42 | 2023-10-20 | 2023-10-25 | S | 5
Ballylumford | NIBGT1 | 58 | 2023-10-25 | 2023-10-31 | S | 6
Ballylumford | NIBGT2 | 58 | 2023-10-31 | 2023-11-06 | S | 6
Ballylumford | NIB10 | 94 | 2023-11-24 | 2023-11-27 | S | 3
|  |  | Scheduled Outage | S
|  |  | Forced Outage | F
|  |  | Unit partially available | 10

## Outage Plan All Island
2023 GENERATION OUTAGE PLAN (All Island)
|  | Month | Jan '2023 | [10 empty] | Mar '2023 |  |  |  | Apr '2023 |  |  |  | May '2023 |  |  |  | Jun '2023 |  |  |  |  | Jul '2023 |  |  |  | Aug '2023 |  |  |  |  | Sep '2023 |  |  |  | Oct '2023 |  |  |  | Nov '2023 |  |  |  |  | Dec '2023 |  |  |  | Jan '2024
|  | Week | 52 '2022 | 1 '2023 | 2 '2023 | 3 '2023 | 4 '2023 | 5 '2023 | 6 '2023 | 7 '2023 | 8 '2023 | 9 '2023 | 10 '2023 | 11 '2023 | 12 '2023 | 13 '2023 | 14 '2023 | 15 '2023 | 16 '2023 | 17 '2023 | 18 '2023 | 19 '2023 | 20 '2023 | 21 '2023 | 22 '2023 | 23 '2023 | 24 '2023 | 25 '2023 | 26 '2023 | 27 '2023 | 28 '2023 | 29 '2023 | 30 '2023 | 31 '2023 | 32 '2023 | 33 '2023 | 34 '2023 | 35 '2023 | 36 '2023 | 37 '2023 | 38 '2023 | 39 '2023 | 40 '2023 | 41 '2023 | 42 '2023 | 43 '2023 | 44 '2023 | 45 '2023 | 46 '2023 | 47 '2023 | 48 '2023 | 49 '2023 | 50 '2023 | 51 '2023 | 52 '2023 | 1 '2024 | 2 '2024 | 3 '2024 | 4 '2024 | 5 '2024
Station | Unit | NPR
AC Automation | NIACA | 8
Activation Energy | NIAEA | 9
Aghada | AD2 | 449
Aghada | AT1 | 90 | [53 empty] | S | S | S | S | S
Aghada | AT2 | 90 | [22 empty] | S | S
Aghada | AT4 | 90 | [20 empty] | S | S
Ardnacrusha | AA1 | 21 | [15 empty] | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
Ardnacrusha | AA2 | 22 | [24 empty] | S
Ardnacrusha | AA3 | 19 | [34 empty] | S
Ardnacrusha | AA4 | 24 | [38 empty] | S
Ballylumford | NIB10 | 94 | [12 empty] | S | S | S | S | S | S
Ballylumford | NIB31 | 249 | [30 empty] | S
Ballylumford | NIB32 | 249 | [41 empty] | S
Ballylumford | NIBGT1 | 58 | [43 empty] | S
Ballylumford | NIBGT2 | 58 | [44 empty] | S
Beenanaspuck Tobertoreen | XT2 | 11
Contour Global | NICG2 | 3
Contour Global | NICGA | 12
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | [37 empty] | S
Coolkeeragh | NICGT8 | 53 | [18 empty] | S
DAE Virtual Power Plant | DP1 | 19
DAE Virtual Power Plant | DP2 | 26
Dublin Bay | DB1 | 405 | [26 empty] | S | S
Dublin Waste To Energy | DW1 | 62 | [19 empty] | S
Edenderry | ED1 | 118 | S | [26 empty] | S | S | S | S | S | S | S | S | [17 empty] | S
Edenderry | ED3 | 58
Edenderry | ED5 | 58
Electric Ireland | EI1 | 20
Empower | NIEMP | 3
Endeco Technologies | EC1 | 47
Endeco Technologies | EC2 | 11
Endeco Technologies | EC5 | 15
Endeco Technologies | NIECA | 13
ENEL X | EX1 | 20
Energy Trading | ET1 | 13
Energy Trading | NIETB | 9
Energy Trading | NIETD | 5
Energy Trading | NIETR | 19
Enernoc | AE1 | 95
Enernoc | AE2 | 12
Enernoc | AE3 | 14
Enernoc | AE4 | 15
Enernoc | AE5 | 15
Enernoc | EN1 | 15
Enernoc | EN2 | 16
Enernoc | EN3 | 16
Enernoc | EN4 | 16
Enernoc | EN5 | 6
Enernoc | EN6 | 11
Enernoc | EN8 | 21
Enernoc | EN9 | 16
Erne | ER1 | 10 | [36 empty] | S
Erne | ER2 | 10 | [16 empty] | S | S | S
Erne | ER3 | 22 | [38 empty] | S
Erne | ER4 | 22 | [23 empty] | S | S | S | S | S | S | S | S
EWIC | EW1 | 500 | [17 empty] | S
Gardnershill | GP1 | 8
Great Island | GI4 | 461
Huntstown | HN2 | 400 | [22 empty] | S | S | S
Huntstown | HNC | 342 | [13 empty] | S | S | S
Indaver | IW1 | 17 | [13 empty] | S
iPower | NIAGU | 74
Kelwin | KZ4 | 27
Kilroot | NIK1 | 256 | [40 empty] | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
Kilroot | NIK2 | 258 | [40 empty] | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
Kilroot | NIKGT1 | 29
Kilroot | NIKGT2 | 29 | [19 empty] | S | S | S | S | S
Kilroot | NIKGT3 | 42 | [25 empty] | S | S | S
Kilroot | NIKGT4 | 42 | [25 empty] | S | S | S
Knockacummer | KC1 | 100
Lee | LE1 | 15 | [24 empty] | S | S | S | S | S | S
Lee | LE2 | 4 | [12 empty] | S | S | S | S | S | S
Lee | LE3 | 8 | [20 empty] | S | S
Liffey | LI1 | 15 | [23 empty] | S | S | S | S | S | S | S | S
Liffey | LI2 | 15 | [23 empty] | S | S | S | S | S | S | S | S
Liffey | LI4 | 4
Liffey | LI5 | 4 | [19 empty] | S | S
Lisahally | NILPS | 18
Lumcloon | LU1 | 50
Lumcloon | LU2 | 50
Moneypoint | MP1 | 285 | [20 empty] | S
Moneypoint | MP2 | 285 | [19 empty] | S | S | S | S
Moneypoint | MP3 | 285 | [40 empty] | S
Moyle | MOYLE | 450
Poolbeg | PB4 | 154 | [36 empty] | S
Poolbeg | PB5 | 146 | [19 empty] | S | S | S
Poolbeg | PB6 | 168 | [36 empty] | S | S | S | S | S | S | S | S
Powerhouse Generation | NIPH1 | 34
Powerhouse Generation | PG1 | 10
Rhode | RP1 | 52
Rhode | RP2 | 52
Seal Rock | SK3 | 85 | [25 empty] | S | S | S
Seal Rock | SK4 | 85 | [12 empty] | S | S | S | S
Seecon | SO1 | 105
Shannonbridge | SI1 | 50
Shannonbridge | SI2 | 50
Tarbert | TB1 | 54 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F
Tarbert | TB2 | 54 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F
Tarbert | TB3 | 241 | [53 empty] | F | F | F | F | F
Tarbert | TB4 | 243 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F
Tawnaghmore | TP1 | 52 | [27 empty] | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
Tawnaghmore | TP3 | 52 | [27 empty] | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
Turlough Hill | TH1 | 73 | [18 empty] | S | S
Turlough Hill | TH2 | 73 | [18 empty] | S | S
Turlough Hill | TH3 | 73 | [18 empty] | S | S
Turlough Hill | TH4 | 73 | [18 empty] | S | S
Tynagh | TYC | 384
VIOTAS | EE1 | 47
VIOTAS | EE2 | 20
VIOTAS | EE3 | 8
VIOTAS | EE4 | 9
VIOTAS | EE5 | 7
VIOTAS | EE6 | 14
VIOTAS | EE7 | 9
Viridian Energy | VE1 | 20
Viridian Energy DSU | VE2 | 13
Whitegate | WG1 | 444 | [38 empty] | S

## All Island Outages
Upcoming Outages including STMOs and Annual Outages
Station | Unit | NPR | Start Date | End Date | Value | Duration
Tarbert | TB4 | 243 | 2021-04-13 15:00 | 2023-03-31 17:00 | F | 717.08
Tarbert | TB2 | 54 | 2021-09-18 21:30 | 2023-09-30 | F | 741.1042
Tarbert | TB1 | 54 | 2021-11-03 17:00 | 2023-09-30 | F | 3345.25
Tarbert | TB3 | 241 | 2022-09-03 17:00 | 2024-01-01 | 220 | 484.25
Edenderry | ED1 | 118 | 2022-12-26 13:00 | 2023-01-02 08:00 | S | 6.75
Moneypoint | MP1 | 285 | 2023-01-01 | 2023-05-12 22:00 | 250 | 131.92
Moneypoint | MP2 | 285 | 2023-01-01 | 2023-05-05 22:00 | 250 | 124.92
Moneypoint | MP3 | 285 | 2023-01-01 | 2023-09-29 22:00 | 250 | 271.92
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 93 | 273
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 93 | 273
Seal Rock | SK3 | 85 | 2023-02-27 06:00 | 2023-03-01 18:00 | S | 2.5
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | 2023-03-05 | 2023-03-06 | S | 1
Ballylumford | NIB10 | 94 | 2023-03-17 | 2023-04-28 | S | 42
Seal Rock | SK4 | 85 | 2023-03-19 06:00 | 2023-04-18 18:00 | S | 30.5
Lee | LE2 | 4 | 2023-03-20 08:00 | 2023-04-28 20:00 | S | 39.5
Huntstown | HNC | 342 | 2023-03-25 | 2023-04-14 08:30 | S | 20.33
Indaver | IW1 | 17 | 2023-03-26 | 2023-04-05 | S | 10
Tarbert | TB4 | 243 | 2023-03-31 17:00 | 2030-12-31 00:30 | F | 2831.29
Aghada | AD2 | 449 | 2023-04-08 | 2023-04-13 23:00 | S | 5.92
Ardnacrusha | AA1 | 21 | 2023-04-11 08:00 | 2023-09-08 20:00 | S | 150.5
Erne | ER2 | 10 | 2023-04-17 08:00 | 2023-05-08 20:00 | S | 21.5
Edenderry | ED1 | 118 | 2023-04-20 17:00 | 2023-04-26 08:00 | S | 5.58
EWIC | EW1 | 500 | 2023-04-24 09:00 | 2023-04-24 21:00 | S | 0.5
EWIC | EW1 | 500 | 2023-04-24 21:00 | 2023-04-28 23:00 | S | 4.08
Dublin Waste To Energy | DW1 | 61.5 | 2023-05-01 | 2023-05-07 | 26 | 6
Coolkeeragh | NICGT8 | 53 | 2023-05-01 00:30 | 2023-05-06 | S | 4.96
Turlough Hill | TH1 | 73 | 2023-05-02 01:00 | 2023-05-14 19:00 | S | 12.75
Turlough Hill | TH2 | 73 | 2023-05-02 01:00 | 2023-05-14 19:00 | S | 12.75
Turlough Hill | TH3 | 73 | 2023-05-02 01:00 | 2023-05-14 19:00 | S | 12.75
Turlough Hill | TH4 | 73 | 2023-05-02 01:00 | 2023-05-14 19:00 | S | 12.75
Moneypoint | MP2 | 285 | 2023-05-05 22:00 | 2023-06-02 22:00 | S | 28
Dublin Waste To Energy | DW1 | 61.5 | 2023-05-06 | 2023-05-17 | S | 11
Liffey | LI5 | 4 | 2023-05-07 08:00 | 2023-05-20 17:00 | S | 13.33
Poolbeg | PB6 | 168 | 2023-05-08 | 2023-05-26 20:00 | 84 | 18.83
Poolbeg | PB5 | 146 | 2023-05-08 | 2023-05-26 20:00 | S | 18.83
Kilroot | NIKGT2 | 29 | 2023-05-08 | 2023-06-12 | S | 35
Moneypoint | MP1 | 285 | 2023-05-12 22:00 | 2023-05-24 22:00 | S | 12
Aghada | AT4 | 90 | 2023-05-15 | 2023-05-29 00:30 | S | 14
Lee | LE3 | 8 | 2023-05-15 08:00 | 2023-05-26 20:00 | S | 11.5
Seal Rock | SK3 | 85 | 2023-05-15 18:00 | 2023-05-18 18:00 | S | 3
Dublin Waste To Energy | DW1 | 61.5 | 2023-05-16 | 2023-05-22 | 26 | 6
Seal Rock | SK4 | 85 | 2023-05-16 | 2023-05-18 12:00 | S | 2.5
Moneypoint | MP1 | 285 | 2023-05-24 22:00 | 2024-01-01 | 250 | 221.08
Huntstown | HN2 | 400 | 2023-05-26 | 2023-06-20 00:30 | S | 25
Aghada | AT2 | 90 | 2023-05-29 | 2023-06-12 00:30 | S | 14
Aghada | AT1 | 90 | 2023-05-31 | 2023-06-03 00:30 | S | 3
Moneypoint | MP2 | 285 | 2023-06-02 22:00 | 2024-01-01 | 250 | 212.08
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | 2023-06-03 | 2023-06-05 | S | 2
Liffey | LI1 | 15 | 2023-06-05 08:00 | 2023-07-28 17:00 | S | 53.33
Liffey | LI2 | 15 | 2023-06-05 08:00 | 2023-07-28 17:00 | S | 53.33
Erne | ER4 | 22.5 | 2023-06-06 08:00 | 2023-07-28 20:00 | S | 52.5
Ardnacrusha | AA2 | 22 | 2023-06-12 08:00 | 2023-06-16 20:00 | S | 4.5
Lee | LE1 | 15 | 2023-06-12 08:00 | 2023-07-21 08:00 | S | 39
Kilroot | NIKGT4 | 42 | 2023-06-19 | 2023-07-10 | S | 21
Kilroot | NIKGT3 | 42 | 2023-06-19 | 2023-07-10 | S | 21
Seal Rock | SK3 | 85 | 2023-06-19 06:00 | 2023-07-11 18:00 | S | 22.5
Dublin Bay | DB1 | 405 | 2023-06-23 12:00 | 2023-07-07 18:00 | S | 14.25
Edenderry | ED1 | 118 | 2023-06-30 12:00 | 2023-08-28 08:00 | S | 58.83
Tawnaghmore | TP1 | 52 | 2023-07-01 09:00 | 2023-09-30 17:00 | S | 91.33
Tawnaghmore | TP3 | 52 | 2023-07-01 09:00 | 2023-09-30 17:00 | S | 91.33
Ballylumford | NIB31 | 249 | 2023-07-23 | 2023-07-30 | S | 7
Ballylumford | NIB32 | 249 | 2023-07-30 | 2023-08-02 | S | 3
Ballylumford | NIB31 | 249 | 2023-07-30 | 2023-10-05 | 161 | 67
Ballylumford | NIB32 | 249 | 2023-08-02 | 2023-10-08 | 161 | 67
Moyle | MOYLE | 450 | 2023-08-07 | 2023-08-19 | 250 | 12
Moyle | MOYLE | 450 | 2023-08-21 | 2023-09-02 | 250 | 12
Ardnacrusha | AA3 | 19 | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-25 20:00 | S | 4.5
Seal Rock | SK4 | 85 | 2023-08-28 06:00 | 2023-08-30 18:00 | S | 2.5
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | 2023-09-02 | 2023-09-03 | S | 1
Poolbeg | PB4 | 154 | 2023-09-04 | 2023-09-13 20:00 | S | 9.83
Poolbeg | PB6 | 168 | 2023-09-04 | 2023-10-29 20:00 | S | 55.83
Erne | ER1 | 10 | 2023-09-04 08:00 | 2023-09-08 20:00 | S | 4.5
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | 2023-09-08 | 2023-09-18 | S | 10
Tynagh | TYC | 384 | 2023-09-08 20:00 | 2023-09-13 20:00 | S | 5
Whitegate | WG1 | 444 | 2023-09-15 21:00 | 2023-09-25 21:00 | S | 10
Ardnacrusha | AA4 | 24 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-22 20:00 | S | 4.5
Erne | ER3 | 22.5 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-22 20:00 | S | 4.5
Moneypoint | MP3 | 285 | 2023-09-29 22:00 | 2023-10-11 22:00 | S | 12
Tarbert | TB2 | 54 | 2023-09-30 | 2030-12-31 00:30 | F | 2649.0208
Tarbert | TB1 | 54 | 2023-09-30 | 2030-12-31 00:30 | F | 2649.0208
Kilroot | NIK1 | 256 | 2023-10-01 | 2024-01-01 | S | 92
Kilroot | NIK2 | 258 | 2023-10-01 | 2024-01-01 | S | 92
Dublin Waste To Energy | DW1 | 61.5 | 2023-10-02 08:00 | 2023-10-05 17:00 | 26 | 3.33
Ballylumford | NIB31 | 249 | 2023-10-05 | 2023-10-08 | S | 3
Edenderry | ED3 | 58 | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-06 18:00 | S | 0.42
Edenderry | ED5 | 58 | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-06 18:00 | S | 0.42
Ballylumford | NIB32 | 249 | 2023-10-08 | 2023-10-15 | S | 7
Dublin Waste To Energy | DW1 | 61.5 | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-12 17:00 | 26 | 3.33
Moneypoint | MP3 | 285 | 2023-10-11 22:00 | 2024-01-01 | 250 | 81.08
Aghada | AD2 | 449 | 2023-10-14 | 2023-10-19 23:30 | S | 5.96
Kilroot | NIKGT3 | 42 | 2023-10-15 | 2023-10-20 | S | 5
Kilroot | NIKGT4 | 42 | 2023-10-20 | 2023-10-25 | S | 5
Seal Rock | SK3 | 85 | 2023-10-23 06:00 | 2023-10-25 18:00 | S | 2.5
Ballylumford | NIBGT1 | 58 | 2023-10-25 | 2023-10-31 | S | 6
Ballylumford | NIBGT2 | 58 | 2023-10-31 | 2023-11-06 | S | 6
Ballylumford | NIB10 | 94 | 2023-11-24 | 2023-11-27 | S | 3
Seal Rock | SK4 | 85 | 2023-12-11 06:00 | 2023-12-13 18:00 | S | 2.5
Edenderry | ED1 | 118 | 2023-12-26 12:00 | 2024-01-02 08:00 | S | 6.83
Aghada | AT1 | 90 | 2024-01-01 | 2025-12-31 00:30 | S | 730
Tarbert | TB3 | 241 | 2024-01-01 | 2030-12-31 00:30 | F | 2556
Seal Rock | SK4 | 85 | 2024-01-08 06:00 | 2024-01-10 18:00 | S | 2.5
|  |  | Scheduled Outage | S
|  |  | Forced Outage | F
|  |  | Unit partially available | 10