## Outage Plan EirGrid
2024 GENERATION OUTAGE PLAN (EIRGRID)
|  | Month | Jan '2024 |  |  |  |  | Feb '2024 |  |  |  | Mar '2024 |  |  |  | Apr '2024 |  |  |  |  | May '2024 |  |  |  | Jun '2024 |  |  |  | Jul '2024 |  |  |  |  | Aug '2024 |  |  |  | Sep '2024 |  |  |  |  | Oct '2024 |  |  |  | Nov '2024 |  |  |  | Dec '2024
|  | Week | 1 '2024 | 2 '2024 | 3 '2024 | 4 '2024 | 5 '2024 | 6 '2024 | 7 '2024 | 8 '2024 | 9 '2024 | 10 '2024 | 11 '2024 | 12 '2024 | 13 '2024 | 14 '2024 | 15 '2024 | 16 '2024 | 17 '2024 | 18 '2024 | 19 '2024 | 20 '2024 | 21 '2024 | 22 '2024 | 23 '2024 | 24 '2024 | 25 '2024 | 26 '2024 | 27 '2024 | 28 '2024 | 29 '2024 | 30 '2024 | 31 '2024 | 32 '2024 | 33 '2024 | 34 '2024 | 35 '2024 | 36 '2024 | 37 '2024 | 38 '2024 | 39 '2024 | 40 '2024 | 41 '2024 | 42 '2024 | 43 '2024 | 44 '2024 | 45 '2024 | 46 '2024 | 47 '2024 | 48 '2024 | 49 '2024 | 50 '2024 | 51 '2024 | 52 '2024 | 53 '2024
Station | Unit | NPR
Aghada | AD2 | 449 |  |  |  | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F
Aghada | AD3 | 19 | [16 empty] | S
Aghada | AD4 | 75
Aghada | AD5 | 75
Aghada | AT1 | 90 |  | F | F | F
Aghada | AT2 | 90 | [5 empty] | F
Aghada | AT4 | 90
Ardnacrusha | AA1 | 21 | [17 empty] | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
Ardnacrusha | AA2 | 22 | [23 empty] | S
Ardnacrusha | AA3 | 19 | [36 empty] | S
Ardnacrusha | AA4 | 24 | [18 empty] | S | S | S
Aughinish Alumina | EB1 | 25
Banoge | OD1 | 9
Cloniffeen | SI1 | 50
Cloniffeen | SI2 | 50
Coolnanoonagh | KZ3 | 2
Coolnanoonagh | KZ4 | 27
Corduff | FG2 | 64
Crane | AV1 | 16
Derrycarney | LU1 | 50
Derrycarney | LU2 | 50
Drybridge | IW1 | 17 | [14 empty] | F | S | S
Dublin Bay | DB1 | 415 | [8 empty] | F | [23 empty] | F | F | F
Dunsoghly | DG1 | 50
Edenderry | ED1 | 118 |  | F | [27 empty] | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F
Edenderry | ED3 | 58
Edenderry | ED5 | 58
Electric Ireland | EI1 | 14
Endeco Technologies | EC1 | 52
Endeco Technologies | EC2 | 13
Endeco Technologies | EC3 | 6
Endeco Technologies | EC4 | 5
Endeco Technologies | EC5 | 21
Enel X | AE1 | 87
Enel X | AE2 | 12
Enel X | AE3 | 14
Enel X | AE4 | 16
Enel X | AE5 | 16
Enel X | EN1 | 16
Enel X | EN2 | 17
Enel X | EN3 | 17
Enel X | EN4 | 16
Enel X | EN5 | 6
Enel X | EN6 | 31
Enel X | EN8 | 24
Enel X | EN9 | 16
Enel X | EX1 | 21
Energy Trading Ireland | ET1 | 5
Erne | ER1 | 10 | [14 empty] | S
Erne | ER2 | 10 | [19 empty] | F | F
Erne | ER3 | 23 | [23 empty] | S
Erne | ER4 | 23 | [5 empty] | F |  |  | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F
EWIC | EW1 | 500
Gardnershill | GP1 | 8
Golagh | GO2 | 3 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F
Gorman | GF1 | 50
Great Island | GI4 | 464 | [20 empty] | F | F | F | F | F | F | F | F | F
Huntstown | HN2 | 402 | [40 empty] | S | S | S
Huntstown | HNC | 342 | [17 empty] | S | S
Inchicore | IH1 | 30 | [42 empty] | S
Irishtown | IS2 | 30
Irishtown | IS3 | 64
Kilteel | PN1 | 30
Knockacummer | KC1 | 100
Lee | LE1 | 15 | [19 empty] | S | S
Lee | LE2 | 4 | [11 empty] | S | S | F | F |  |  |  |  | S | S
Lee | LE3 | 8 | [14 empty] | S | S
Liffey | LI1 | 15 | [10 empty] | F | F | [10 empty] | S | S
Liffey | LI2 | 15 | [10 empty] | F | F | [10 empty] | S | S
Liffey | LI4 | 4 |  |  |  | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | [5 empty] | F | F | S | S
Liffey | LI5 | 4 |  |  | F | [20 empty] | F | F |  |  |  | S | S | S | S
Lisdrum | LF1 | 60 | F | F
Loughtown | GLK | 500 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
Moneypoint | MP1 | 285 | F | F |  |  | F | F | [13 empty] | S | S | F | F
Moneypoint | MP2 | 285 |  |  |  | F | F |  |  |  |  | F | F | [8 empty] | F | S | S | F | F
Moneypoint | MP3 | 285 | [8 empty] | F | [6 empty] | F | F | F |  | F | F | F | [13 empty] | S | S | S | S | S | S | S | S | F | F | F
Moneypoint | MP5 | 1 | [24 empty] | S
Northwall | NW8 | 199
Poolbeg | PB4 | 148
Poolbeg | PB5 | 148 | [35 empty] | F | F | F | F | F
Poolbeg | PB6 | 168 | [36 empty] | F | F | F | F | F | F | F | F
Poolbeg | PB7 | 64 | [46 empty] | S
Poolbeg | PB8 | 75 | [46 empty] | S | S
Powerhouse Generation | PG1 | 10
Rhode | RP1 | 52 | [11 empty] | S | S | S |  | F
Rhode | RP2 | 52 | [11 empty] | S | S | S |  | F
Seal Rock | SK3 | 83 | [23 empty] | S
Seal Rock | SK4 | 83 | [15 empty] | S | [10 empty] | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
Shannonbridge | SQ1 | 262
Tarbert | TB5 | 160
Tawnaghmore | KF2 | 11
Tawnaghmore | TP1 | 52 | [27 empty] | S | S
Tawnaghmore | TP3 | 52 | [27 empty] | S | S
Tobertoreen | XT2 | 11
Turlough Hill | TH1 | 73 | [10 empty] | S
Turlough Hill | TH2 | 73 | [22 empty] | F
Turlough Hill | TH3 | 73
Turlough Hill | TH4 | 73 | [9 empty] | S
Tynagh | TYC | 404 | [25 empty] | S | S
Uggool | SO1 | 105
Veolia Alternative Energy | DP1 | 18
Veolia Alternative Energy | DP2 | 20
Veolia Alternative Energy | DP3 | 9
VIOTAS | EE1 | 55
VIOTAS | EE2 | 28
VIOTAS | EE3 | 11
VIOTAS | EE4 | 13
VIOTAS | EE5 | 12
VIOTAS | EE6 | 14
VIOTAS | EE7 | 7
VIOTAS | EE8 | 15
VIOTAS | EE9 | 11
Whitebank | DW1 | 62 | [12 empty] | F
Whitegate | WG1 | 444 | [36 empty] | S | S

## EirGrid Outages
Upcoming Outages including STMOs and Annual Outages
Station | Unit | NPR | Start Date | End Date | Value | Duration
Golagh | GO2 | 3 | 2023-04-17 15:30 | 2026-01-01 | F | 989.33
Lisdrum | LF1 | 60 | 2023-07-13 01:30 | 2024-01-12 19:00 | F | 183.71
Tawnaghmore | TP1 | 52 | 2023-09-01 17:00 | 2024-01-21 17:00 | 26 | 142
Edenderry | ED1 | 118 | 2023-12-24 18:00 | 2024-01-01 19:00 | 80 | 8
Moneypoint | MP2 | 285 | 2023-12-24 18:00 | 2024-01-04 09:00 | 245 | 10.58
Moneypoint | MP3 | 285 | 2023-12-27 19:00 | 2024-01-03 13:00 | 150 | 6.75
Aghada | AT1 | 90 | 2023-12-29 19:00 | 2024-01-03 20:30 | F | 5.04
Aghada | AT2 | 90 | 2023-12-29 19:00 | 2024-01-03 21:00 | F | 5.08
Loughtown | GLK | 500 | 2024-01-01 | 2025-01-01 | S | 366
Moneypoint | MP1 | 285 | 2024-01-01 | 2024-01-04 10:30 | 260 | 3.42
Edenderry | ED1 | 118 | 2024-01-01 19:00 | 2024-01-03 05:30 | F | 1.42
Great Island | GI4 | 464 | 2024-01-02 02:30 | 2024-01-02 07:00 | F | 0.17
Drybridge | IW1 | 17 | 2024-01-03 04:00 | 2024-01-03 14:00 | F | 0.42
Edenderry | ED1 | 118 | 2024-01-03 05:30 | 2024-01-03 07:30 | 41 | 0.08
Edenderry | ED1 | 118 | 2024-01-03 07:30 | 2024-01-03 16:00 | 80 | 0.33
Moneypoint | MP3 | 285 | 2024-01-03 13:00 | 2024-01-04 13:30 | 220 | 1
Edenderry | ED1 | 118 | 2024-01-03 16:00 | 2024-01-03 23:00 | 90 | 0.25
Tynagh | TYC | 404 | 2024-01-03 19:00 | 2024-01-04 01:00 | F | 0.25
Edenderry | ED1 | 118 | 2024-01-03 23:00 | 2024-01-10 11:00 | 100 | 6.5
Moneypoint | MP2 | 285 | 2024-01-04 09:00 | 2024-01-04 10:00 | F | 0
Moneypoint | MP2 | 285 | 2024-01-04 10:00 | 2024-01-11 16:00 | 245 | 7.25
Moneypoint | MP1 | 285 | 2024-01-04 10:30 | 2024-01-04 17:00 | F | 0.25
Moneypoint | MP3 | 285 | 2024-01-04 13:30 | 2024-01-04 21:30 | 200 | 0.33
Moneypoint | MP1 | 285 | 2024-01-04 17:00 | 2024-01-04 21:00 | 260 | 0.17
Moneypoint | MP1 | 285 | 2024-01-04 21:00 | 2024-01-14 15:00 | F | 9.75
Moneypoint | MP3 | 285 | 2024-01-04 21:30 | 2024-01-06 20:00 | 190 | 1.92
Moneypoint | MP3 | 285 | 2024-01-06 20:00 | 2024-01-10 15:00 | 200 | 3.75
Tynagh | TYC | 404 | 2024-01-07 12:00 | 2024-01-07 16:30 | 250 | 0.17
Tynagh | TYC | 404 | 2024-01-07 16:30 | 2024-01-09 09:00 | 300 | 1.67
Aghada | AT1 | 90 | 2024-01-07 20:30 | 2024-01-25 00:30 | F | 17.17
Seal Rock | SK3 | 83 | 2024-01-07 23:30 | 2024-01-08 11:30 | 60 | 0.5
Seal Rock | SK4 | 83 | 2024-01-07 23:30 | 2024-01-08 11:30 | 60 | 0.5
Lee | LE1 | 15 | 2024-01-08 07:00 | 2024-01-10 16:30 | F | 2.38
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2024-01-09 09:30 | 2024-01-09 18:30 | 59 | 0.33
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2024-01-10 08:30 | 2024-01-10 18:30 | 59 | 0.42
Edenderry | ED1 | 118 | 2024-01-10 11:00 | 2024-01-15 18:30 | F | 5.29
Moneypoint | MP3 | 285 | 2024-01-10 15:00 | 2024-01-10 17:00 | 150 | 0.08
Moneypoint | MP3 | 285 | 2024-01-10 17:00 | 2024-01-11 15:00 | 180 | 0.92
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2024-01-11 08:30 | 2024-01-11 18:30 | 59 | 0.42
Drybridge | IW1 | 17 | 2024-01-11 12:00 | 2024-01-14 16:00 | F | 3.17
Moneypoint | MP3 | 285 | 2024-01-11 15:00 | 2024-01-11 17:30 | 160 | 0.08
Moneypoint | MP2 | 285 | 2024-01-11 16:00 | 2024-01-23 17:00 | 220 | 12
Moneypoint | MP3 | 285 | 2024-01-11 17:30 | 2024-01-12 15:00 | 200 | 0.88
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2024-01-12 08:30 | 2024-01-12 18:30 | 59 | 0.42
Moneypoint | MP3 | 285 | 2024-01-12 15:00 | 2024-01-12 16:30 | 225 | 0.04
Moneypoint | MP3 | 285 | 2024-01-12 16:30 | 2024-02-26 09:00 | 210 | 44.67
Moneypoint | MP1 | 285 | 2024-01-14 15:00 | 2024-01-15 00:30 | 240 | 0.38
Liffey | LI4 | 4 | 2024-01-14 16:00 | 2024-01-15 12:00 | F | 0.83
Moneypoint | MP1 | 285 | 2024-01-15 00:30 | 2024-01-15 04:00 | F | 0.12
Moneypoint | MP1 | 285 | 2024-01-15 04:00 | 2024-01-15 20:00 | 240 | 0.67
Edenderry | ED1 | 118 | 2024-01-15 18:30 | 2024-01-16 07:00 | 41 | 0.5
Moneypoint | MP1 | 285 | 2024-01-15 20:00 | 2024-01-24 11:00 | 241 | 8.58
Edenderry | ED1 | 118 | 2024-01-16 07:00 | 2024-01-16 08:30 | 70 | 0.04
Edenderry | ED1 | 118 | 2024-01-16 08:30 | 2024-01-16 14:30 | 50 | 0.25
Aghada | AD2 | 449 | 2024-01-16 11:00 | 2024-01-16 12:30 | 340 | 0.04
Liffey | LI4 | 4 | 2024-01-16 11:00 | 2024-01-17 15:00 | F | 1.17
Liffey | LI2 | 15 | 2024-01-16 11:00 | 2024-01-17 15:00 | F | 1.17
Liffey | LI1 | 15 | 2024-01-16 11:00 | 2024-01-17 15:00 | F | 1.17
Edenderry | ED1 | 118 | 2024-01-16 14:30 | 2024-01-16 15:30 | 80 | 0
Edenderry | ED1 | 118 | 2024-01-16 15:30 | 2024-01-16 16:30 | 60 | 0
Edenderry | ED1 | 118 | 2024-01-16 16:30 | 2024-01-16 18:00 | 50 | 0.04
Edenderry | ED1 | 118 | 2024-01-16 18:00 | 2024-01-17 08:00 | 55 | 0.58
Lisdrum | LF1 | 60 | 2024-01-17 08:00 | 2024-01-17 18:00 | F | 0.42
Edenderry | ED1 | 118 | 2024-01-17 08:00 | 2024-01-17 16:30 | 52 | 0.33
Edenderry | ED1 | 118 | 2024-01-17 16:30 | 2024-01-17 18:00 | 70 | 0.04
Liffey | LI5 | 4 | 2024-01-17 18:00 | 2024-01-22 17:00 | F | 4.92
Edenderry | ED1 | 118 | 2024-01-17 18:00 | 2024-01-19 07:30 | 52 | 1.54
Ardnacrusha | AA4 | 24 | 2024-01-18 01:30 | 2024-01-18 18:00 | F | 0.67
Tynagh | TYC | 404 | 2024-01-18 05:00 | 2024-01-18 13:00 | F | 0.33
Tynagh | TYC | 404 | 2024-01-19 06:00 | 2024-01-25 23:00 | F | 6.67
Edenderry | ED1 | 118 | 2024-01-19 07:30 | 2024-01-19 23:00 | 70 | 0.62
Liffey | LI4 | 4 | 2024-01-19 10:00 | 2024-01-19 15:00 | S | 0.17
Liffey | LI4 | 4 | 2024-01-19 15:00 | 2024-04-30 11:00 | F | 101.83
Edenderry | ED1 | 118 | 2024-01-19 23:00 | 2024-01-30 11:00 | 100 | 10.5
Whitegate | WG1 | 444 | 2024-01-21 10:00 | 2024-01-21 16:00 | F | 0.25
Tawnaghmore | TP1 | 52 | 2024-01-21 17:00 | 2024-01-22 11:00 | F | 0.75
Tawnaghmore | TP3 | 52 | 2024-01-21 17:00 | 2024-01-22 10:30 | F | 0.71
Aghada | AD2 | 449 | 2024-01-21 21:00 | 2024-08-06 22:00 | F | 198
Tawnaghmore | TP1 | 52 | 2024-01-22 11:00 | 2024-04-12 11:30 | 26 | 81
Turlough Hill | TH4 | 73 | 2024-01-22 11:30 | 2024-01-22 16:00 | F | 0.17
Cloniffeen | SI1 | 50 | 2024-01-23 09:30 | 2024-01-23 16:30 | F | 0.25
Moneypoint | MP2 | 285 | 2024-01-23 17:00 | 2024-02-01 21:30 | F | 9.17
Turlough Hill | TH3 | 73 | 2024-01-24 00:30 | 2024-01-24 12:00 | F | 0.46
Moneypoint | MP1 | 285 | 2024-01-24 11:00 | 2024-01-24 12:30 | F | 0.04
Moneypoint | MP1 | 285 | 2024-01-24 12:30 | 2024-01-31 15:00 | 240 | 7.08
Turlough Hill | TH3 | 73 | 2024-01-25 07:30 | 2024-01-25 10:00 | F | 0.08
Turlough Hill | TH2 | 73 | 2024-01-28 18:30 | 2024-01-29 19:00 | F | 1
Edenderry | ED1 | 118 | 2024-01-30 11:00 | 2024-02-01 07:00 | 105 | 1.83
Moneypoint | MP1 | 285 | 2024-01-31 15:00 | 2024-02-08 10:00 | F | 7.75
Turlough Hill | TH2 | 73 | 2024-01-31 18:00 | 2024-01-31 22:30 | F | 0.17
Aghada | AT1 | 90 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | F | 3
Edenderry | ED1 | 118 | 2024-02-01 07:00 | 2024-02-01 10:00 | 70 | 0.08
Edenderry | ED1 | 118 | 2024-02-01 10:00 | 2024-02-05 16:30 | 105 | 4.25
Poolbeg | PB4 | 148 | 2024-02-01 21:30 | 2024-02-01 23:30 | F | 0.08
Poolbeg | PB6 | 168 | 2024-02-01 21:30 | 2024-02-01 23:30 | 84 | 0.08
Moneypoint | MP2 | 285 | 2024-02-01 21:30 | 2024-02-03 07:00 | 220 | 1.38
Turlough Hill | TH3 | 73 | 2024-02-02 10:00 | 2024-02-02 15:00 | F | 0.17
Moneypoint | MP2 | 285 | 2024-02-03 07:00 | 2024-02-03 20:00 | F | 0.5
Moneypoint | MP2 | 285 | 2024-02-03 20:00 | 2024-02-06 07:00 | 220 | 2.42
Poolbeg | PB4 | 148 | 2024-02-03 21:00 | 2024-02-06 14:30 | F | 2.71
Poolbeg | PB6 | 168 | 2024-02-03 21:00 | 2024-02-06 14:30 | 84 | 2.71
Erne | ER4 | 23 | 2024-02-04 14:30 | 2024-02-14 10:00 | F | 9.79
Edenderry | ED1 | 118 | 2024-02-05 16:30 | 2024-02-07 16:30 | 80 | 2
Moneypoint | MP2 | 285 | 2024-02-06 07:00 | 2024-02-06 09:00 | F | 0.08
Moneypoint | MP2 | 285 | 2024-02-06 09:00 | 2024-02-07 17:00 | 210 | 1.33
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2024-02-06 09:30 | 2024-02-06 18:30 | 59 | 0.33
Turlough Hill | TH2 | 73 | 2024-02-06 17:00 | 2024-02-06 20:00 | F | 0.08
Poolbeg | PB8 | 75 | 2024-02-07 08:00 | 2024-02-07 11:00 | F | 0.08
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2024-02-07 08:30 | 2024-02-07 18:30 | 59 | 0.42
Edenderry | ED1 | 118 | 2024-02-07 16:30 | 2024-02-12 23:00 | 105 | 5.25
Moneypoint | MP2 | 285 | 2024-02-07 17:00 | 2024-02-09 08:00 | 245 | 1.58
Aghada | AT2 | 90 | 2024-02-08 | 2024-02-13 18:30 | F | 5.75
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2024-02-08 08:30 | 2024-02-08 18:30 | 59 | 0.42
Lee | LE3 | 8 | 2024-02-08 09:00 | 2024-02-08 10:00 | F | 0
Moneypoint | MP1 | 285 | 2024-02-08 10:00 | 2024-02-15 05:00 | 240 | 6.75
Turlough Hill | TH4 | 73 | 2024-02-08 10:00 | 2024-02-08 15:00 | F | 0.17
Lee | LE1 | 15 | 2024-02-08 19:00 | 2024-02-09 15:30 | F | 0.83
Moneypoint | MP2 | 285 | 2024-02-09 08:00 | 2024-02-27 03:30 | 260 | 17.79
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2024-02-09 08:30 | 2024-02-12 08:30 | 59 | 3
Tynagh | TYC | 404 | 2024-02-09 12:30 | 2024-02-12 23:00 | F | 3.42
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2024-02-12 08:30 | 2024-02-23 02:30 | 60 | 10.75
Erne | ER2 | 10 | 2024-02-12 09:00 | 2024-02-14 12:30 | F | 2.12
Liffey | LI5 | 4 | 2024-02-12 10:00 | 2024-02-14 10:00 | F | 2
Edenderry | ED1 | 118 | 2024-02-12 23:00 | 2024-02-23 23:00 | 100 | 11
Aghada | AT2 | 90 | 2024-02-13 18:30 | 2024-06-20 08:00 | 70 | 127.54
Aghada | AT1 | 90 | 2024-02-14 08:00 | 2024-02-15 13:30 | F | 1.21
Poolbeg | PB5 | 148 | 2024-02-14 09:30 | 2024-02-14 21:00 | F | 0.46
Poolbeg | PB4 | 148 | 2024-02-14 09:30 | 2024-02-14 21:00 | F | 0.46
Poolbeg | PB6 | 168 | 2024-02-14 09:30 | 2024-02-14 21:00 | F | 0.46
Tynagh | TYC | 404 | 2024-02-14 19:00 | 2024-02-15 03:00 | F | 0.33
Moneypoint | MP1 | 285 | 2024-02-15 05:00 | 2024-02-15 08:00 | F | 0.08
Tynagh | TYC | 404 | 2024-02-15 06:30 | 2024-02-16 22:00 | 250 | 1.62
Moneypoint | MP1 | 285 | 2024-02-15 08:00 | 2024-02-22 08:00 | 240 | 7
Aghada | AT1 | 90 | 2024-02-15 13:30 | 2024-02-15 20:00 | 70 | 0.25
Aghada | AT1 | 90 | 2024-02-15 20:00 | 2024-02-16 03:00 | F | 0.25
Tynagh | TYC | 404 | 2024-02-16 23:00 | 2024-02-17 20:30 | F | 0.88
Irishtown | IS3 | 64 | 2024-02-20 08:00 | 2024-02-21 17:00 | F | 1.33
Irishtown | IS2 | 30 | 2024-02-20 08:00 | 2024-02-21 17:00 | F | 1.33
Turlough Hill | TH3 | 73 | 2024-02-20 09:00 | 2024-02-22 17:00 | F | 2.33
Great Island | GI4 | 464 | 2024-02-20 09:30 | 2024-02-20 11:30 | F | 0.08
Huntstown | HNC | 342 | 2024-02-21 07:00 | 2024-02-21 10:30 | 220 | 0.12
Aghada | AT4 | 90 | 2024-02-22 | 2024-02-24 18:00 | F | 2.75
Moneypoint | MP1 | 285 | 2024-02-22 08:00 | 2024-02-22 22:00 | F | 0.58
Moneypoint | MP1 | 285 | 2024-02-22 22:00 | 2024-03-07 12:30 | 240 | 13.58
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2024-02-23 02:30 | 2024-02-23 23:00 | 53 | 0.83
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2024-02-23 23:00 | 2024-03-04 12:30 | 45 | 9.54
Edenderry | ED1 | 118 | 2024-02-23 23:00 | 2024-03-28 17:00 | 100 | 33.75
Dublin Bay | DB1 | 415 | 2024-02-24 20:00 | 2024-03-02 21:30 | F | 7.04
Tynagh | TYC | 404 | 2024-02-26 08:30 | 2024-02-26 11:00 | F | 0.08
Moneypoint | MP3 | 285 | 2024-02-26 09:00 | 2024-02-26 12:00 | 190 | 0.08
Moneypoint | MP3 | 285 | 2024-02-26 12:00 | 2024-02-26 21:00 | 210 | 0.33
Moneypoint | MP3 | 285 | 2024-02-26 21:00 | 2024-02-27 08:30 | F | 0.46
Erne | ER4 | 23 | 2024-02-27 02:30 | 2024-05-03 09:00 | F | 66.25
Erne | ER1 | 10 | 2024-02-27 02:30 | 2024-02-27 09:00 | F | 0.25
Moneypoint | MP2 | 285 | 2024-02-27 03:30 | 2024-02-27 08:00 | F | 0.17
Moneypoint | MP2 | 285 | 2024-02-27 08:00 | 2024-02-27 12:30 | 260 | 0.17
Moneypoint | MP3 | 285 | 2024-02-27 08:30 | 2024-02-27 09:30 | 210 | 0
Moneypoint | MP3 | 285 | 2024-02-27 09:30 | 2024-03-04 23:00 | F | 6.54
Lisdrum | LF1 | 60 | 2024-02-27 10:00 | 2024-02-27 14:00 | S | 0.17
Moneypoint | MP2 | 285 | 2024-02-27 12:30 | 2024-02-27 16:00 | F | 0.12
Moneypoint | MP2 | 285 | 2024-02-27 16:00 | 2024-03-04 09:00 | 260 | 5.67
Erne | ER3 | 23 | 2024-02-28 18:00 | 2024-02-28 20:30 | F | 0.08
Lisdrum | LF1 | 60 | 2024-02-29 09:00 | 2024-02-29 15:00 | F | 0.25
Turlough Hill | TH4 | 73 | 2024-03-03 10:00 | 2024-03-08 16:30 | S | 5.25
Turlough Hill | TH3 | 73 | 2024-03-03 10:00 | 2024-03-07 17:00 | S | 4.25
Moneypoint | MP2 | 285 | 2024-03-04 09:00 | 2024-03-09 03:00 | F | 4.75
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2024-03-04 12:30 | 2024-03-07 12:00 | 24 | 2.96
Moneypoint | MP3 | 285 | 2024-03-04 23:00 | 2024-03-07 08:30 | 210 | 2.38
Lisdrum | LF1 | 60 | 2024-03-05 07:00 | 2024-03-05 12:00 | F | 0.17
Irishtown | IS2 | 30 | 2024-03-06 07:00 | 2024-03-07 19:00 | F | 1.5
Irishtown | IS3 | 64 | 2024-03-06 07:00 | 2024-03-07 19:00 | F | 1.5
Moneypoint | MP3 | 285 | 2024-03-07 08:30 | 2024-03-07 09:30 | F | 0
Moneypoint | MP3 | 285 | 2024-03-07 09:30 | 2024-03-07 12:30 | 210 | 0.08
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2024-03-07 12:00 | 2024-03-21 06:00 | 19 | 13.75
Moneypoint | MP1 | 285 | 2024-03-07 12:30 | 2024-03-09 18:00 | F | 2.21
Moneypoint | MP3 | 285 | 2024-03-07 12:30 | 2024-03-09 00:30 | F | 1.5
Turlough Hill | TH3 | 73 | 2024-03-07 17:00 | 2024-03-08 11:00 | F | 0.75
Moneypoint | MP3 | 285 | 2024-03-09 00:30 | 2024-03-20 | 210 | 10.96
Moneypoint | MP2 | 285 | 2024-03-09 03:00 | 2024-03-11 09:30 | 260 | 2.25
Great Island | GI4 | 464 | 2024-03-09 11:30 | 2024-03-09 12:30 | F | 0
Moneypoint | MP1 | 285 | 2024-03-09 18:00 | 2024-03-19 | 250 | 9.25
Turlough Hill | TH3 | 73 | 2024-03-10 08:00 | 2024-03-10 12:00 | F | 0.17
Turlough Hill | TH4 | 73 | 2024-03-10 08:00 | 2024-03-10 12:00 | F | 0.17
Turlough Hill | TH2 | 73 | 2024-03-10 10:00 | 2024-03-14 15:00 | S | 4.17
Turlough Hill | TH1 | 73 | 2024-03-10 10:00 | 2024-03-15 17:00 | S | 5.25
Moneypoint | MP2 | 285 | 2024-03-11 09:30 | 2024-03-11 20:30 | 125 | 0.42
Moneypoint | MP2 | 285 | 2024-03-11 20:30 | 2024-03-15 22:00 | F | 4.04
Liffey | LI2 | 15 | 2024-03-14 15:00 | 2024-03-21 12:30 | F | 6.88
Liffey | LI1 | 15 | 2024-03-14 15:30 | 2024-03-22 12:30 | F | 7.83
Moneypoint | MP2 | 285 | 2024-03-15 22:00 | 2024-04-10 21:30 | 250 | 25.96
Seal Rock | SK4 | 83 | 2024-03-16 11:00 | 2024-03-17 23:30 | F | 1.5
Moneypoint | MP1 | 285 | 2024-03-19 | 2024-03-26 08:00 | 250 | 7.33
Lee | LE2 | 4 | 2024-03-19 08:00 | 2024-03-29 20:00 | S | 10.5
Moneypoint | MP3 | 285 | 2024-03-20 | 2024-04-06 06:00 | 210 | 17.25
Rhode | RP2 | 52 | 2024-03-20 09:00 | 2024-04-05 17:00 | S | 16.33
Rhode | RP1 | 52 | 2024-03-20 09:00 | 2024-04-05 17:00 | S | 16.33
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2024-03-21 06:00 | 2024-04-01 00:30 | F | 10.75
Seal Rock | SK3 | 83 | 2024-03-25 06:00 | 2024-03-27 18:00 | S | 2.5
Poolbeg | PB6 | 168 | 2024-03-26 02:00 | 2024-03-26 12:30 | F | 0.42
Moneypoint | MP1 | 285 | 2024-03-26 08:00 | 2024-03-29 19:30 | F | 3.46
Northwall | NW8 | 199 | 2024-03-27 10:30 | 2024-03-27 21:00 | 38 | 0.42
Seal Rock | SK3 | 83 | 2024-03-27 18:00 | 2024-03-28 11:00 | F | 0.67
Edenderry | ED1 | 118 | 2024-03-28 17:30 | 2024-04-03 05:30 | S | 5.5
Tawnaghmore | TP3 | 52 | 2024-03-28 17:30 | 2024-03-28 19:30 | F | 0.08
Moneypoint | MP1 | 285 | 2024-03-29 19:30 | 2024-04-10 21:30 | 250 | 12.08
Lee | LE2 | 4 | 2024-03-29 20:00 | 2024-04-15 10:00 | F | 16.58
Tynagh | TYC | 404 | 2024-03-30 22:00 | 2024-04-01 08:00 | F | 1.42
Great Island | GI4 | 464 | 2024-03-31 07:00 | 2024-03-31 08:00 | F | 0
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2024-04-01 00:30 | 2024-04-11 04:00 | 26 | 10.12
Edenderry | ED1 | 118 | 2024-04-03 05:30 | 2024-04-03 11:00 | 41 | 0.21
Edenderry | ED1 | 118 | 2024-04-03 11:00 | 2024-04-03 13:00 | 80 | 0.08
Edenderry | ED1 | 118 | 2024-04-03 13:00 | 2024-04-04 10:30 | 90 | 0.88
Edenderry | ED1 | 118 | 2024-04-04 10:30 | 2024-04-05 10:00 | 95 | 0.96
Edenderry | ED1 | 118 | 2024-04-05 10:00 | 2024-04-17 12:00 | 100 | 12.08
Turlough Hill | TH1 | 73 | 2024-04-05 12:00 | 2024-04-05 15:00 | F | 0.08
Turlough Hill | TH2 | 73 | 2024-04-05 12:00 | 2024-04-05 15:00 | F | 0.08
Turlough Hill | TH3 | 73 | 2024-04-05 12:00 | 2024-04-05 15:00 | F | 0.08
Turlough Hill | TH4 | 73 | 2024-04-05 12:00 | 2024-04-05 15:00 | F | 0.08
Drybridge | IW1 | 17 | 2024-04-06 | 2024-04-14 | F | 8
Whitegate | WG1 | 444 | 2024-04-06 02:00 | 2024-04-07 23:00 | F | 1.83
Moneypoint | MP3 | 285 | 2024-04-06 06:00 | 2024-04-10 12:00 | 160 | 4.25
Lee | LE3 | 8 | 2024-04-08 08:00 | 2024-04-20 08:00 | S | 12
Erne | ER1 | 10 | 2024-04-08 08:00 | 2024-04-12 16:00 | S | 4.33
Moneypoint | MP3 | 285 | 2024-04-10 12:00 | 2024-04-12 22:00 | 120 | 2.42
Moneypoint | MP1 | 285 | 2024-04-10 21:30 | 2024-04-12 08:00 | F | 1.42
Moneypoint | MP2 | 285 | 2024-04-10 21:30 | 2024-04-12 13:00 | F | 1.62
Ardnacrusha | AA1 | 21 | 2024-04-11 08:00 | 2024-04-11 16:00 | S | 0.33
Great Island | GI4 | 464 | 2024-04-11 08:00 | 2024-04-11 11:00 | F | 0.08
Moneypoint | MP1 | 285 | 2024-04-12 08:00 | 2024-05-08 21:30 | 250 | 26.54
Moneypoint | MP2 | 285 | 2024-04-12 13:00 | 2024-05-08 06:00 | 250 | 25.67
Moneypoint | MP3 | 285 | 2024-04-12 22:00 | 2024-04-16 05:00 | 210 | 3.25
Drybridge | IW1 | 17 | 2024-04-14 | 2024-04-25 23:00 | S | 11.92
Seal Rock | SK4 | 83 | 2024-04-15 06:00 | 2024-04-20 04:30 | S | 4.92
EWIC | EW1 | 500 | 2024-04-15 09:00 | 2024-04-15 21:00 | S | 0.5
Liffey | LI5 | 4 | 2024-04-15 10:00 | 2024-04-15 11:00 | F | 0
EWIC | EW1 | 500 | 2024-04-15 21:00 | 2024-04-18 21:00 | S | 3
Great Island | GI4 | 464 | 2024-04-16 03:30 | 2024-04-16 06:00 | F | 0.08
Tynagh | TYC | 404 | 2024-04-16 04:00 | 2024-04-16 09:30 | F | 0.21
Moneypoint | MP3 | 285 | 2024-04-16 05:00 | 2024-04-17 09:00 | F | 1.17
Rhode | RP1 | 52 | 2024-04-16 16:00 | 2024-04-22 17:00 | F | 6
Whitegate | WG1 | 444 | 2024-04-16 16:00 | 2024-04-16 17:30 | F | 0.04
Rhode | RP2 | 52 | 2024-04-16 18:00 | 2024-04-22 16:30 | F | 5.92
Moneypoint | MP3 | 285 | 2024-04-17 09:00 | 2024-05-04 21:00 | F | 17.5
Edenderry | ED1 | 118 | 2024-04-17 12:00 | 2024-06-28 23:00 | 103 | 72.42
Ardnacrusha | AA4 | 24 | 2024-04-18 08:00 | 2024-04-18 16:30 | S | 0.33
Turlough Hill | TH2 | 73 | 2024-04-19 10:00 | 2024-04-19 12:30 | F | 0.08
Ardnacrusha | AA2 | 22 | 2024-04-21 15:00 | 2024-04-21 19:00 | F | 0.17
Aghada | AD3 | 19 | 2024-04-22 07:00 | 2024-04-26 19:00 | S | 4.5
Rhode | RP1 | 52 | 2024-04-22 17:00 | 2024-04-26 12:00 | F | 3.75
Tynagh | TYC | 404 | 2024-04-25 03:30 | 2024-04-26 19:30 | F | 1.67
Ardnacrusha | AA1 | 21 | 2024-04-25 08:00 | 2024-04-25 16:00 | S | 0.33
Ardnacrusha | AA4 | 24 | 2024-04-25 08:00 | 2024-04-25 15:00 | S | 0.25
Ardnacrusha | AA1 | 21 | 2024-04-25 16:30 | 2024-04-25 23:00 | F | 0.25
Great Island | GI4 | 464 | 2024-04-25 23:00 | 2024-04-26 16:00 | F | 0.67
Drybridge | IW1 | 17 | 2024-04-25 23:00 | 2024-04-26 19:00 | F | 0.83
Rhode | RP2 | 52 | 2024-04-26 | 2024-04-26 13:00 | F | 0.5
Great Island | GI4 | 464 | 2024-04-26 16:00 | 2024-04-26 17:00 | 300 | 0
Great Island | GI4 | 464 | 2024-04-26 17:00 | 2024-04-28 19:30 | 174 | 2.08
Ardnacrusha | AA1 | 21 | 2024-04-26 18:00 | 2024-09-13 20:00 | S | 140.08
Huntstown | HNC | 342 | 2024-04-26 21:00 | 2024-05-11 21:00 | S | 15
Great Island | GI4 | 464 | 2024-04-28 19:30 | 2024-04-30 08:30 | 300 | 1.5
Tynagh | TYC | 404 | 2024-04-29 05:00 | 2024-05-01 16:00 | F | 2.42
Poolbeg | PB6 | 168 | 2024-04-29 16:00 | 2024-05-01 10:00 | 84 | 1.75
Drybridge | IW1 | 17 | 2024-04-29 23:30 | 2024-05-01 17:00 | F | 1.71
Lee | LE1 | 15 | 2024-04-30 08:00 | 2024-04-30 17:00 | S | 0.33
Lee | LE2 | 4 | 2024-04-30 08:00 | 2024-04-30 17:00 | S | 0.33
Gorman | GF1 | 50 | 2024-04-30 08:00 | 2024-04-30 17:00 | S | 0.33
Seal Rock | SK3 | 83 | 2024-04-30 15:00 | 2024-04-30 16:00 | F | 0
Poolbeg | PB6 | 168 | 2024-05-01 10:00 | 2024-05-01 16:00 | F | 0.25
Poolbeg | PB5 | 148 | 2024-05-01 10:00 | 2024-05-01 19:00 | F | 0.33
Poolbeg | PB6 | 168 | 2024-05-01 16:00 | 2024-05-10 11:00 | 84 | 8.75
Erne | ER4 | 23 | 2024-05-03 09:00 | 2024-12-31 16:00 | F | 242.25
Moneypoint | MP3 | 285 | 2024-05-04 21:00 | 2024-05-06 16:00 | 210 | 1.75
Moneypoint | MP3 | 285 | 2024-05-06 16:00 | 2024-05-09 20:00 | F | 3.17
Ardnacrusha | AA4 | 24 | 2024-05-07 08:00 | 2024-05-24 20:00 | S | 17.5
Lisdrum | LF1 | 60 | 2024-05-07 08:30 | 2024-05-07 12:00 | S | 0.12
Lisdrum | LF1 | 60 | 2024-05-07 12:00 | 2024-05-07 15:00 | F | 0.08
Moneypoint | MP2 | 285 | 2024-05-08 06:00 | 2024-05-08 17:00 | 210 | 0.42
Moneypoint | MP2 | 285 | 2024-05-08 17:00 | 2024-05-09 17:00 | 220 | 1
Moneypoint | MP1 | 285 | 2024-05-08 22:00 | 2024-05-10 22:00 | F | 2
Moneypoint | MP2 | 285 | 2024-05-09 17:00 | 2024-05-13 22:00 | 250 | 4.17
Moneypoint | MP3 | 285 | 2024-05-09 20:00 | 2024-05-13 04:00 | 210 | 3.33
Poolbeg | PB6 | 168 | 2024-05-10 11:00 | 2024-05-10 14:00 | 84 | 0.08
Poolbeg | PB5 | 148 | 2024-05-10 11:00 | 2024-05-10 14:00 | F | 0.08
Moneypoint | MP1 | 285 | 2024-05-10 22:00 | 2024-05-26 22:00 | S | 16
Huntstown | HNC | 342 | 2024-05-11 21:00 | 2024-05-13 18:00 | F | 1.83
Moneypoint | MP3 | 285 | 2024-05-13 04:00 | 2024-05-13 12:30 | 99 | 0.33
Lee | LE1 | 15 | 2024-05-13 08:00 | 2024-05-24 20:00 | S | 11.5
Erne | ER2 | 10 | 2024-05-13 08:00 | 2024-05-24 20:00 | F | 11.5
Moneypoint | MP3 | 285 | 2024-05-13 12:30 | 2024-05-13 16:00 | 150 | 0.12
Moneypoint | MP3 | 285 | 2024-05-13 16:00 | 2024-05-14 22:00 | F | 1.25
Seal Rock | SK4 | 83 | 2024-05-13 18:00 | 2024-05-16 18:00 | S | 3
Moneypoint | MP2 | 285 | 2024-05-13 22:00 | 2024-05-17 22:00 | F | 4
Seal Rock | SK3 | 83 | 2024-05-14 | 2024-05-16 12:00 | S | 2.5
EWIC | EW1 | 500 | 2024-05-14 01:00 | 2024-05-14 22:30 | F | 0.88
Lee | LE2 | 4 | 2024-05-14 08:00 | 2024-05-23 17:00 | S | 9.33
Moneypoint | MP3 | 285 | 2024-05-14 22:00 | 2024-06-01 22:00 | F | 18
Seal Rock | SK3 | 83 | 2024-05-16 12:00 | 2024-05-17 13:00 | F | 1
Seal Rock | SK4 | 83 | 2024-05-16 18:00 | 2024-05-17 11:00 | F | 0.67
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2024-05-16 19:00 | 2024-05-18 08:30 | 26 | 1.54
Moneypoint | MP2 | 285 | 2024-05-17 22:00 | 2024-06-02 22:00 | S | 16
Great Island | GI4 | 464 | 2024-05-17 22:00 | 2024-07-18 22:00 | F | 62
Corduff | FG2 | 64 | 2024-05-23 08:00 | 2024-05-23 17:00 | S | 0.33
Moneypoint | MP5 | 1 | 2024-05-24 15:30 | 2024-05-26 17:00 | F | 2.04
Rhode | RP2 | 52 | 2024-05-24 18:00 | 2024-05-27 17:00 | F | 2.92
Lee | LE1 | 15 | 2024-05-24 20:00 | 2024-05-28 18:00 | F | 3.92
Erne | ER2 | 10 | 2024-05-24 20:00 | 2024-05-27 15:00 | F | 2.75
Moneypoint | MP1 | 285 | 2024-05-26 22:00 | 2024-06-11 19:00 | F | 15.83
Lisdrum | LF1 | 60 | 2024-05-27 07:30 | 2024-05-31 17:00 | 25 | 4.38
Moneypoint | MP5 | 1 | 2024-05-28 | 2024-05-31 19:00 | S | 3.75
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2024-05-30 12:00 | 2024-05-30 13:30 | 48 | 0.04
Ardnacrusha | AA4 | 24 | 2024-05-31 07:00 | 2024-05-31 14:30 | F | 0.29
Huntstown | HNC | 342 | 2024-05-31 11:00 | 2024-05-31 14:30 | F | 0.12
Turlough Hill | TH1 | 73 | 2024-06-01 10:30 | 2024-06-01 17:00 | F | 0.25
Turlough Hill | TH2 | 73 | 2024-06-01 10:30 | 2024-06-01 17:00 | F | 0.25
Turlough Hill | TH3 | 73 | 2024-06-01 10:30 | 2024-06-01 17:00 | F | 0.25
Turlough Hill | TH4 | 73 | 2024-06-01 10:30 | 2024-06-01 17:00 | F | 0.25
Moneypoint | MP3 | 285 | 2024-06-01 22:00 | 2024-06-04 03:30 | F | 2.21
Moneypoint | MP2 | 285 | 2024-06-02 22:00 | 2024-06-14 22:00 | F | 12
Moneypoint | MP3 | 285 | 2024-06-04 03:30 | 2024-06-04 07:00 | 210 | 0.12
Moneypoint | MP3 | 285 | 2024-06-04 07:00 | 2024-06-04 12:00 | 99 | 0.17
Liffey | LI1 | 15 | 2024-06-04 08:00 | 2024-06-14 17:00 | S | 10.33
Liffey | LI2 | 15 | 2024-06-04 08:00 | 2024-06-14 17:00 | S | 10.33
Liffey | LI4 | 4 | 2024-06-04 08:00 | 2024-06-17 08:00 | F | 13
Moneypoint | MP3 | 285 | 2024-06-04 12:00 | 2024-06-04 15:00 | 115 | 0.08
Turlough Hill | TH2 | 73 | 2024-06-04 16:30 | 2024-06-10 17:00 | F | 6
Whitegate | WG1 | 444 | 2024-06-04 18:00 | 2024-06-05 18:00 | F | 1
Moneypoint | MP3 | 285 | 2024-06-04 21:00 | 2024-06-05 21:30 | 140 | 1
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2024-06-05 08:00 | 2024-06-05 18:00 | 59 | 0.42
Ardnacrusha | AA4 | 24 | 2024-06-05 17:00 | 2024-06-06 16:00 | F | 0.92
Moneypoint | MP3 | 285 | 2024-06-05 21:30 | 2024-06-14 22:00 | 255 | 9
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2024-06-06 08:00 | 2024-06-06 18:00 | 57 | 0.42
Whitegate | WG1 | 444 | 2024-06-06 10:00 | 2024-06-06 16:00 | F | 0.25
Turlough Hill | TH4 | 73 | 2024-06-06 17:30 | 2024-06-07 12:00 | F | 0.75
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2024-06-07 08:30 | 2024-06-07 18:00 | 55 | 0.38
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2024-06-08 08:30 | 2024-06-08 18:00 | 52 | 0.38
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2024-06-09 08:30 | 2024-06-09 18:00 | 52 | 0.38
Seal Rock | SK3 | 83 | 2024-06-10 06:00 | 2024-06-14 18:00 | S | 4.5
Turlough Hill | TH4 | 73 | 2024-06-10 07:30 | 2024-06-10 11:30 | F | 0.17
Ardnacrusha | AA2 | 22 | 2024-06-10 08:00 | 2024-06-14 16:00 | S | 4.33
Dunsoghly | DG1 | 50 | 2024-06-10 08:00 | 2024-06-12 09:00 | F | 2
Erne | ER3 | 23 | 2024-06-10 08:00 | 2024-06-14 17:00 | S | 4.33
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2024-06-10 08:30 | 2024-06-10 18:00 | 52 | 0.38
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2024-06-11 08:30 | 2024-06-11 18:00 | 55 | 0.38
Moneypoint | MP1 | 285 | 2024-06-11 19:00 | 2024-07-01 | 250 | 19.17
Tynagh | TYC | 404 | 2024-06-12 03:00 | 2024-06-12 12:00 | F | 0.33
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2024-06-12 08:30 | 2024-06-12 18:00 | 55 | 0.38
Dunsoghly | DG1 | 50 | 2024-06-12 09:00 | 2024-06-14 16:00 | 25 | 2.25
Liffey | LI5 | 4 | 2024-06-12 15:00 | 2024-06-21 17:30 | F | 9.08
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2024-06-13 08:30 | 2024-06-13 18:00 | 55 | 0.38
Liffey | LI2 | 15 | 2024-06-14 17:00 | 2024-06-21 17:00 | F | 7
Liffey | LI1 | 15 | 2024-06-14 17:00 | 2024-06-21 17:00 | F | 7
Seal Rock | SK3 | 83 | 2024-06-14 18:00 | 2024-06-15 17:00 | F | 0.92
Moneypoint | MP3 | 285 | 2024-06-14 22:00 | 2024-08-30 22:00 | 210 | 77
Moneypoint | MP2 | 285 | 2024-06-14 22:00 | 2024-06-21 22:00 | 160 | 7
Moneypoint | MP5 | 1 | 2024-06-17 | 2024-06-22 19:00 | S | 5.75
Liffey | LI4 | 4 | 2024-06-17 08:00 | 2024-06-28 20:00 | S | 11.5
Lisdrum | LF1 | 60 | 2024-06-18 08:00 | 2024-06-21 18:00 | 30 | 3.42
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2024-06-18 09:30 | 2024-06-18 18:30 | 59 | 0.33
Inchicore | IH1 | 30 | 2024-06-18 12:00 | 2024-06-18 17:00 | S | 0.17
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2024-06-19 08:30 | 2024-06-19 18:30 | 59 | 0.42
Aghada | AT1 | 90 | 2024-06-20 08:00 | 2024-06-20 17:00 | S | 0.33
Aghada | AT2 | 90 | 2024-06-20 08:00 | 2024-06-20 17:00 | S | 0.33
Aghada | AT2 | 90 | 2024-06-20 17:00 | 2025-03-23 | 70 | 275.25
Moneypoint | MP2 | 285 | 2024-06-21 22:00 | 2025-01-01 | 250 | 193.08
Tynagh | TYC | 404 | 2024-06-21 23:00 | 2024-07-07 15:00 | S | 15.67
Edenderry | ED1 | 118 | 2024-06-28 23:00 | 2024-07-19 18:00 | 103 | 20.75
Moneypoint | MP1 | 285 | 2024-07-01 | 2025-01-01 | 260 | 184
Seal Rock | SK4 | 83 | 2024-07-01 06:00 | 2024-09-12 18:00 | S | 73.5
Cloniffeen | SI1 | 50 | 2024-07-08 08:00 | 2024-07-09 17:00 | S | 1.33
Cloniffeen | SI2 | 50 | 2024-07-08 08:00 | 2024-07-09 17:00 | S | 1.33
Tawnaghmore | TP1 | 52 | 2024-07-08 09:00 | 2024-07-19 17:00 | S | 11.33
Tawnaghmore | TP3 | 52 | 2024-07-08 09:00 | 2024-07-19 17:00 | S | 11.33
Liffey | LI5 | 4 | 2024-07-15 08:00 | 2024-08-09 17:00 | S | 25.33
Edenderry | ED1 | 118 | 2024-07-19 18:00 | 2024-10-21 08:00 | F | 93.58
Derrycarney | LU1 | 50 | 2024-07-22 08:00 | 2024-07-23 17:00 | S | 1.33
Derrycarney | LU2 | 50 | 2024-07-22 08:00 | 2024-07-23 17:00 | S | 1.33
Dublin Bay | DB1 | 415 | 2024-08-09 12:00 | 2024-09-02 18:00 | F | 24.25
Poolbeg | PB5 | 148 | 2024-08-30 | 2024-10-05 20:00 | F | 36.83
Poolbeg | PB6 | 168 | 2024-08-30 | 2024-09-08 | 84 | 9
Moneypoint | MP3 | 285 | 2024-08-30 22:00 | 2024-10-25 22:00 | S | 56
Edenderry | ED3 | 58 | 2024-09-06 08:00 | 2024-09-06 18:00 | S | 0.42
Edenderry | ED5 | 58 | 2024-09-06 08:00 | 2024-09-06 18:00 | S | 0.42
Whitegate | WG1 | 444 | 2024-09-06 21:00 | 2024-09-20 21:00 | S | 14
Poolbeg | PB6 | 168 | 2024-09-08 | 2024-11-02 20:00 | F | 55.83
Ardnacrusha | AA3 | 19 | 2024-09-09 08:00 | 2024-09-13 20:00 | S | 4.5
Lisdrum | LF1 | 60 | 2024-09-23 08:00 | 2024-09-25 17:00 | S | 2.33
Aghada | AD2 | 449 | 2024-09-27 | 2024-10-02 23:00 | S | 5.92
Huntstown | HN2 | 402 | 2024-10-04 21:00 | 2024-10-29 21:00 | S | 25
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2024-10-07 | 2024-10-11 | 26 | 4
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2024-10-14 | 2024-10-18 | 26 | 4
Inchicore | IH1 | 30 | 2024-10-21 07:00 | 2024-10-26 19:00 | S | 5.5
Edenderry | ED1 | 118 | 2024-10-21 08:00 | 2024-12-26 12:00 | 100 | 66.17
Moneypoint | MP3 | 285 | 2024-10-25 22:00 | 2024-11-15 22:00 | F | 21
Seal Rock | SK3 | 83 | 2024-11-11 06:00 | 2024-11-13 18:00 | S | 2.5
Moneypoint | MP3 | 285 | 2024-11-15 22:00 | 2025-01-01 | 210 | 46.08
Poolbeg | PB8 | 75 | 2024-11-18 07:00 | 2024-11-29 19:00 | S | 11.5
Poolbeg | PB7 | 64 | 2024-11-18 07:00 | 2024-11-22 19:00 | S | 4.5
Edenderry | ED1 | 118 | 2024-12-26 12:00 | 2025-01-01 08:00 | S | 5.83
|  |  | Scheduled Outage | S
|  |  | Forced Outage | F
|  |  | Unit partially available | 10

## Outage Plan SONI
2024 GENERATION OUTAGE PLAN (SONI)
|  | Month | Jan '2024 |  |  |  |  | Feb '2024 |  |  |  | Mar '2024 |  |  |  | Apr '2024 |  |  |  |  | May '2024 |  |  |  | Jun '2024 |  |  |  | Jul '2024 |  |  |  |  | Aug '2024 |  |  |  | Sep '2024 |  |  |  |  | Oct '2024 |  |  |  | Nov '2024 |  |  |  | Dec '2024
|  | Week | 1 '2024 | 2 '2024 | 3 '2024 | 4 '2024 | 5 '2024 | 6 '2024 | 7 '2024 | 8 '2024 | 9 '2024 | 10 '2024 | 11 '2024 | 12 '2024 | 13 '2024 | 14 '2024 | 15 '2024 | 16 '2024 | 17 '2024 | 18 '2024 | 19 '2024 | 20 '2024 | 21 '2024 | 22 '2024 | 23 '2024 | 24 '2024 | 25 '2024 | 26 '2024 | 27 '2024 | 28 '2024 | 29 '2024 | 30 '2024 | 31 '2024 | 32 '2024 | 33 '2024 | 34 '2024 | 35 '2024 | 36 '2024 | 37 '2024 | 38 '2024 | 39 '2024 | 40 '2024 | 41 '2024 | 42 '2024 | 43 '2024 | 44 '2024 | 45 '2024 | 46 '2024 | 47 '2024 | 48 '2024 | 49 '2024 | 50 '2024 | 51 '2024 | 52 '2024 | 53 '2024
Station | Unit | NPR
AC Automation | NIACA | 8
Activation Energy | NIAEA | 9
Ballylumford | NIB10 | 94 | [20 empty] | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
Ballylumford | NIB31 | 249
Ballylumford | NIB32 | 249
Ballylumford | NIBGT1 | 58 | [40 empty] | F
Ballylumford | NIBGT2 | 58 | [41 empty] | F
Contour Global | NICG2 | 3
Contour Global | NICGA | 12
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | [35 empty] | S | S | S | S
Coolkeeragh | NICGT8 | 53 | [19 empty] | S
Empower | NIEMP | 3
Endeco Technologies | NIECA | 13
Energy Trading | NIETB | 9
Energy Trading | NIETD | 5
Energy Trading | NIETR | 19
iPower | NIAGU | 74
Kilroot | NIKGT1 | 29 | [26 empty] | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
Kilroot | NIKGT2 | 29 | [10 empty] | F | F | F | [8 empty] | F | F | [16 empty] | S | S | S | S | S
Kilroot | NIKGT3 | 42
Kilroot | NIKGT4 | 42
Kilroot | NIKGT6 | 350 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F
Kilroot | NIKGT7 | 350 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F
Lisahally | NILPS | 18 |  | S | [12 empty] | F | [5 empty] | S | S
Moyle | MOYLE | 450
Powerhouse Generation | NIPH1 | 34

## SONI Outages
Upcoming Outages including STMOs and Annual Outages
Station | Unit | NPR | Start Date | End Date | Value | Duration
Kilroot | NIKGT6 | 350 | 2023-10-01 | 2024-04-01 | F | 183
Kilroot | NIKGT7 | 350 | 2023-10-01 | 2024-08-01 | F | 305
Coolkeeragh | NICGT8 | 53 | 2023-11-17 15:30 | 2024-02-08 20:00 | 27 | 83.17
Kilroot | NIKGT4 | 42 | 2024-01-03 16:00 | 2024-01-04 13:00 | F | 0.83
Kilroot | NIKGT3 | 42 | 2024-01-04 07:00 | 2024-01-04 16:30 | 38 | 0.38
Kilroot | NIKGT4 | 42 | 2024-01-04 13:00 | 2024-01-04 16:30 | 38 | 0.12
Ballylumford | NIB10 | 94 | 2024-01-05 19:00 | 2024-01-10 15:30 | F | 4.83
Lisahally | NILPS | 17.6 | 2024-01-07 12:00 | 2024-01-12 07:30 | S | 4.79
Kilroot | NIKGT3 | 42 | 2024-01-10 09:00 | 2024-02-20 07:30 | 38 | 40.92
Ballylumford | NIB31 | 249 | 2024-01-20 12:00 | 2024-01-20 14:00 | 161 | 0.08
Ballylumford | NIB32 | 249 | 2024-01-20 12:00 | 2024-01-20 14:00 | 161 | 0.08
Kilroot | NIKGT4 | 42 | 2024-01-22 10:00 | 2024-04-03 13:30 | 38 | 72.12
Kilroot | NIKGT2 | 29 | 2024-01-25 08:00 | 2024-01-25 14:00 | F | 0.25
Ballylumford | NIBGT2 | 58 | 2024-01-26 10:00 | 2024-01-26 12:30 | F | 0.08
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | 2024-02-03 08:00 | 2024-02-03 16:00 | S | 0.33
Moyle | MOYLE | 450 | 2024-02-08 11:00 | 2024-02-08 13:00 | 250 | 0.08
Moyle | MOYLE | 450 | 2024-02-08 13:00 | 2024-02-08 15:00 | 250 | 0.08
Coolkeeragh | NICGT8 | 53 | 2024-02-08 20:00 | 2024-02-09 12:00 | F | 0.67
Ballylumford | NIB32 | 249 | 2024-02-08 22:00 | 2024-02-08 23:30 | F | 0.04
Coolkeeragh | NICGT8 | 53 | 2024-02-09 12:00 | 2024-02-29 11:00 | 26 | 19.92
Lisahally | NILPS | 17.6 | 2024-02-11 08:30 | 2024-02-13 18:00 | F | 2.38
Kilroot | NIKGT3 | 42 | 2024-02-20 07:30 | 2024-02-20 16:00 | F | 0.33
Kilroot | NIKGT3 | 42 | 2024-02-20 16:00 | 2024-04-03 13:00 | 38 | 42.83
Ballylumford | NIB31 | 249 | 2024-02-23 10:00 | 2024-02-23 11:30 | 161 | 0.04
Ballylumford | NIB32 | 249 | 2024-02-23 10:00 | 2024-02-23 11:30 | 161 | 0.04
Moyle | MOYLE | 450 | 2024-02-29 10:00 | 2024-02-29 13:00 | 250 | 0.08
Ballylumford | NIB31 | 249 | 2024-03-07 20:00 | 2024-03-08 20:00 | 161 | 1
Kilroot | NIKGT2 | 29 | 2024-03-11 06:00 | 2024-03-28 13:30 | F | 17.29
Kilroot | NIKGT1 | 29 | 2024-03-11 16:30 | 2024-03-15 13:30 | F | 3.83
Ballylumford | NIB32 | 249 | 2024-03-21 19:00 | 2024-03-24 19:00 | S | 3
Ballylumford | NIB31 | 249 | 2024-03-28 17:30 | 2024-03-28 21:00 | F | 0.12
Kilroot | NIKGT6 | 350 | 2024-04-01 | 2024-05-11 | F | 40
Kilroot | NIKGT3 | 42 | 2024-04-03 10:30 | 2024-06-12 16:00 | 38 | 70.21
Kilroot | NIKGT3 | 42 | 2024-04-03 13:00 | 2024-04-03 14:00 | F | 0
Kilroot | NIKGT4 | 42 | 2024-04-03 13:30 | 2024-04-03 14:30 | F | 0
Kilroot | NIKGT4 | 42 | 2024-04-03 14:30 | 2024-06-12 11:00 | 38 | 69.83
Kilroot | NIKGT2 | 29 | 2024-04-04 08:30 | 2024-04-04 14:00 | F | 0.21
Ballylumford | NIB31 | 249 | 2024-04-06 08:00 | 2024-04-06 10:00 | 161 | 0.08
Ballylumford | NIB32 | 249 | 2024-04-06 08:00 | 2024-04-06 14:00 | 161 | 0.25
Ballylumford | NIB31 | 249 | 2024-04-06 10:00 | 2024-04-06 12:00 | F | 0.08
Ballylumford | NIB31 | 249 | 2024-04-06 12:00 | 2024-04-06 14:00 | 161 | 0.08
Lisahally | NILPS | 17.6 | 2024-04-09 10:00 | 2024-04-13 14:30 | F | 4.17
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | 2024-04-10 03:00 | 2024-04-10 07:00 | F | 0.17
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | 2024-04-12 21:00 | 2024-04-14 16:30 | S | 1.79
Ballylumford | NIB32 | 249 | 2024-04-17 20:00 | 2024-04-17 22:30 | 161 | 0.08
Ballylumford | NIB31 | 249 | 2024-04-17 20:00 | 2024-04-17 22:30 | 161 | 0.08
Ballylumford | NIB32 | 249 | 2024-04-23 15:00 | 2024-04-23 16:30 | 161 | 0.04
Ballylumford | NIB31 | 249 | 2024-04-30 20:00 | 2024-04-30 21:30 | 161 | 0.04
Ballylumford | NIB32 | 249 | 2024-04-30 20:00 | 2024-04-30 21:30 | 161 | 0.04
Ballylumford | NIBGT1 | 58 | 2024-05-01 08:00 | 2024-05-01 18:00 | S | 0.42
Ballylumford | NIB32 | 249 | 2024-05-03 21:00 | 2024-05-04 00:30 | F | 0.12
Ballylumford | NIBGT2 | 58 | 2024-05-04 08:00 | 2024-05-04 16:00 | F | 0.33
Moyle | MOYLE | 450 | 2024-05-05 08:00 | 2024-05-11 12:00 | 250 | 6.17
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | 2024-05-08 12:30 | 2024-05-09 06:00 | F | 0.71
Coolkeeragh | NICGT8 | 53 | 2024-05-10 09:00 | 2024-05-10 14:00 | S | 0.17
Kilroot | NIKGT6 | 350 | 2024-05-11 | 2024-05-18 | F | 7
Moyle | MOYLE | 450 | 2024-05-12 12:00 | 2024-05-12 17:30 | 250 | 0.21
Coolkeeragh | NICGT8 | 53 | 2024-05-13 06:00 | 2024-05-21 10:30 | S | 8.17
Ballylumford | NIB10 | 94 | 2024-05-15 19:00 | 2024-05-17 16:00 | F | 1.83
Ballylumford | NIB10 | 94 | 2024-05-17 16:00 | 2024-08-13 15:00 | S | 87.92
Kilroot | NIKGT6 | 350 | 2024-05-18 | 2024-06-03 18:00 | 320 | 16.75
Moyle | MOYLE | 450 | 2024-05-18 08:00 | 2024-05-18 12:00 | 250 | 0.17
Lisahally | NILPS | 17.6 | 2024-05-19 06:00 | 2024-06-02 20:30 | S | 14.58
Coolkeeragh | NICGT8 | 53 | 2024-05-21 10:30 | 2024-07-30 22:00 | 26 | 70.46
Kilroot | NIKGT2 | 29 | 2024-05-29 15:30 | 2024-06-12 20:00 | F | 14.17
Lisahally | NILPS | 17.6 | 2024-06-02 20:00 | 2024-06-03 15:00 | F | 0.75
Kilroot | NIKGT6 | 350 | 2024-06-03 18:00 | 2024-06-05 18:00 | F | 2
Lisahally | NILPS | 17.6 | 2024-06-03 18:00 | 2024-06-05 06:00 | F | 1.5
Kilroot | NIKGT6 | 350 | 2024-06-05 18:00 | 2024-06-08 20:30 | 320 | 3.08
Kilroot | NIKGT6 | 350 | 2024-06-08 20:30 | 2024-06-11 21:00 | F | 3
Lisahally | NILPS | 17.6 | 2024-06-11 10:30 | 2024-06-11 13:30 | F | 0.08
Kilroot | NIKGT6 | 350 | 2024-06-11 21:00 | 2025-01-01 00:30 | 320 | 203.12
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | 2024-06-21 22:00 | 2024-06-23 | S | 1.08
Ballylumford | NIB31 | 249 | 2024-06-27 19:00 | 2024-06-30 19:00 | S | 3
Kilroot | NIKGT1 | 29 | 2024-07-01 | 2024-10-01 | S | 92
Moyle | MOYLE | 450 | 2024-08-26 08:00 | 2024-08-29 08:00 | 250 | 3
Moyle | MOYLE | 450 | 2024-08-29 08:00 | 2024-08-30 12:00 | S | 1.17
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | 2024-09-02 | 2024-09-30 | S | 28
Ballylumford | NIB31 | 249 | 2024-09-13 | 2024-09-18 | S | 5
Ballylumford | NIB32 | 249 | 2024-09-13 | 2024-09-20 | 161 | 7
Ballylumford | NIB31 | 249 | 2024-09-18 | 2024-09-27 | 161 | 9
Ballylumford | NIB32 | 249 | 2024-09-20 | 2024-09-25 | S | 5
Ballylumford | NIB32 | 249 | 2024-09-25 | 2024-09-27 | 161 | 2
Kilroot | NIKGT2 | 29 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | S | 31
Ballylumford | NIBGT1 | 58 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-01 16:00 | 29 | 0.33
Ballylumford | NIBGT2 | 58 | 2024-10-02 08:00 | 2024-10-02 16:00 | 29 | 0.33
Kilroot | NIKGT1 | 29 | 2024-10-03 08:00 | 2024-10-03 16:00 | S | 0.33
Ballylumford | NIBGT1 | 58 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-12 16:00 | F | 5.33
Ballylumford | NIBGT2 | 58 | 2024-10-13 08:00 | 2024-10-18 16:00 | F | 5.33
Kilroot | NIKGT1 | 29 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-21 16:00 | S | 2.33
|  |  | Scheduled Outage | S
|  |  | Forced Outage | F
|  |  | Unit partially available | 10

## Outage Plan All Island
2024 GENERATION OUTAGE PLAN (All Island)
|  | Month | Jan '2024 |  |  |  |  | Feb '2024 |  |  |  | Mar '2024 |  |  |  | Apr '2024 |  |  |  |  | May '2024 |  |  |  | Jun '2024 |  |  |  | Jul '2024 |  |  |  |  | Aug '2024 |  |  |  | Sep '2024 |  |  |  |  | Oct '2024 |  |  |  | Nov '2024 |  |  |  | Dec '2024
|  | Week | 1 '2024 | 2 '2024 | 3 '2024 | 4 '2024 | 5 '2024 | 6 '2024 | 7 '2024 | 8 '2024 | 9 '2024 | 10 '2024 | 11 '2024 | 12 '2024 | 13 '2024 | 14 '2024 | 15 '2024 | 16 '2024 | 17 '2024 | 18 '2024 | 19 '2024 | 20 '2024 | 21 '2024 | 22 '2024 | 23 '2024 | 24 '2024 | 25 '2024 | 26 '2024 | 27 '2024 | 28 '2024 | 29 '2024 | 30 '2024 | 31 '2024 | 32 '2024 | 33 '2024 | 34 '2024 | 35 '2024 | 36 '2024 | 37 '2024 | 38 '2024 | 39 '2024 | 40 '2024 | 41 '2024 | 42 '2024 | 43 '2024 | 44 '2024 | 45 '2024 | 46 '2024 | 47 '2024 | 48 '2024 | 49 '2024 | 50 '2024 | 51 '2024 | 52 '2024 | 53 '2024
Station | Unit | NPR
AC Automation | NIACA | 8
Activation Energy | NIAEA | 9
Aghada | AD2 | 449 |  |  |  | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F
Aghada | AD3 | 19 | [16 empty] | S
Aghada | AD4 | 75
Aghada | AD5 | 75
Aghada | AT1 | 90 |  | F | F | F
Aghada | AT2 | 90 | [5 empty] | F
Aghada | AT4 | 90
Ardnacrusha | AA1 | 21 | [17 empty] | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
Ardnacrusha | AA2 | 22 | [23 empty] | S
Ardnacrusha | AA3 | 19 | [36 empty] | S
Ardnacrusha | AA4 | 24 | [18 empty] | S | S | S
Aughinish Alumina | EB1 | 25
Ballylumford | NIB10 | 94 | [20 empty] | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
Ballylumford | NIB31 | 249
Ballylumford | NIB32 | 249
Ballylumford | NIBGT1 | 58 | [40 empty] | F
Ballylumford | NIBGT2 | 58 | [41 empty] | F
Banoge | OD1 | 9
Cloniffeen | SI1 | 50
Cloniffeen | SI2 | 50
Contour Global | NICG2 | 3
Contour Global | NICGA | 12
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | [35 empty] | S | S | S | S
Coolkeeragh | NICGT8 | 53 | [19 empty] | S
Coolnanoonagh | KZ3 | 2
Coolnanoonagh | KZ4 | 27
Corduff | FG2 | 64
Crane | AV1 | 16
Derrycarney | LU1 | 50
Derrycarney | LU2 | 50
Drybridge | IW1 | 17 | [14 empty] | F | S | S
Dublin Bay | DB1 | 415 | [8 empty] | F | [23 empty] | F | F | F
Dunsoghly | DG1 | 50
Edenderry | ED1 | 118 |  | F | [27 empty] | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F
Edenderry | ED3 | 58
Edenderry | ED5 | 58
Electric Ireland | EI1 | 14
Empower | NIEMP | 3
Endeco Technologies | EC1 | 52
Endeco Technologies | EC2 | 13
Endeco Technologies | EC3 | 6
Endeco Technologies | EC4 | 5
Endeco Technologies | EC5 | 21
Endeco Technologies | NIECA | 13
Enel X | AE1 | 87
Enel X | AE2 | 12
Enel X | AE3 | 14
Enel X | AE4 | 16
Enel X | AE5 | 16
Enel X | EN1 | 16
Enel X | EN2 | 17
Enel X | EN3 | 17
Enel X | EN4 | 16
Enel X | EN5 | 6
Enel X | EN6 | 31
Enel X | EN8 | 24
Enel X | EN9 | 16
Enel X | EX1 | 21
Energy Trading | NIETB | 9
Energy Trading | NIETD | 5
Energy Trading | NIETR | 19
Energy Trading Ireland | ET1 | 5
Erne | ER1 | 10 | [14 empty] | S
Erne | ER2 | 10 | [19 empty] | F | F
Erne | ER3 | 23 | [23 empty] | S
Erne | ER4 | 23 | [5 empty] | F |  |  | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F
EWIC | EW1 | 500
Gardnershill | GP1 | 8
Golagh | GO2 | 3 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F
Gorman | GF1 | 50
Great Island | GI4 | 464 | [20 empty] | F | F | F | F | F | F | F | F | F
Huntstown | HN2 | 402 | [40 empty] | S | S | S
Huntstown | HNC | 342 | [17 empty] | S | S
Inchicore | IH1 | 30 | [42 empty] | S
iPower | NIAGU | 74
Irishtown | IS2 | 30
Irishtown | IS3 | 64
Kilroot | NIKGT1 | 29 | [26 empty] | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
Kilroot | NIKGT2 | 29 | [10 empty] | F | F | F | [8 empty] | F | F | [16 empty] | S | S | S | S | S
Kilroot | NIKGT3 | 42
Kilroot | NIKGT4 | 42
Kilroot | NIKGT6 | 350 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F
Kilroot | NIKGT7 | 350 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F
Kilteel | PN1 | 30
Knockacummer | KC1 | 100
Lee | LE1 | 15 | [19 empty] | S | S
Lee | LE2 | 4 | [11 empty] | S | S | F | F |  |  |  |  | S | S
Lee | LE3 | 8 | [14 empty] | S | S
Liffey | LI1 | 15 | [10 empty] | F | F | [10 empty] | S | S
Liffey | LI2 | 15 | [10 empty] | F | F | [10 empty] | S | S
Liffey | LI4 | 4 |  |  |  | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | [5 empty] | F | F | S | S
Liffey | LI5 | 4 |  |  | F | [20 empty] | F | F |  |  |  | S | S | S | S
Lisahally | NILPS | 18 |  | S | [12 empty] | F | [5 empty] | S | S
Lisdrum | LF1 | 60 | F | F
Loughtown | GLK | 500 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
Moneypoint | MP1 | 285 | F | F |  |  | F | F | [13 empty] | S | S | F | F
Moneypoint | MP2 | 285 |  |  |  | F | F |  |  |  |  | F | F | [8 empty] | F | S | S | F | F
Moneypoint | MP3 | 285 | [8 empty] | F | [6 empty] | F | F | F |  | F | F | F | [13 empty] | S | S | S | S | S | S | S | S | F | F | F
Moneypoint | MP5 | 1 | [24 empty] | S
Moyle | MOYLE | 450
Northwall | NW8 | 199
Poolbeg | PB4 | 148
Poolbeg | PB5 | 148 | [35 empty] | F | F | F | F | F
Poolbeg | PB6 | 168 | [36 empty] | F | F | F | F | F | F | F | F
Poolbeg | PB7 | 64 | [46 empty] | S
Poolbeg | PB8 | 75 | [46 empty] | S | S
Powerhouse Generation | NIPH1 | 34
Powerhouse Generation | PG1 | 10
Rhode | RP1 | 52 | [11 empty] | S | S | S |  | F
Rhode | RP2 | 52 | [11 empty] | S | S | S |  | F
Seal Rock | SK3 | 83 | [23 empty] | S
Seal Rock | SK4 | 83 | [15 empty] | S | [10 empty] | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
Shannonbridge | SQ1 | 262
Tarbert | TB5 | 160
Tawnaghmore | KF2 | 11
Tawnaghmore | TP1 | 52 | [27 empty] | S | S
Tawnaghmore | TP3 | 52 | [27 empty] | S | S
Tobertoreen | XT2 | 11
Turlough Hill | TH1 | 73 | [10 empty] | S
Turlough Hill | TH2 | 73 | [22 empty] | F
Turlough Hill | TH3 | 73
Turlough Hill | TH4 | 73 | [9 empty] | S
Tynagh | TYC | 404 | [25 empty] | S | S
Uggool | SO1 | 105
Veolia Alternative Energy | DP1 | 18
Veolia Alternative Energy | DP2 | 20
Veolia Alternative Energy | DP3 | 9
VIOTAS | EE1 | 55
VIOTAS | EE2 | 28
VIOTAS | EE3 | 11
VIOTAS | EE4 | 13
VIOTAS | EE5 | 12
VIOTAS | EE6 | 14
VIOTAS | EE7 | 7
VIOTAS | EE8 | 15
VIOTAS | EE9 | 11
Whitebank | DW1 | 62 | [12 empty] | F
Whitegate | WG1 | 444 | [36 empty] | S | S

## All Island Outages
Upcoming Outages including STMOs and Annual Outages
Station | Unit | NPR | Start Date | End Date | Value | Duration
Golagh | GO2 | 3 | 2023-04-17 15:30 | 2026-01-01 | F | 989.33
Lisdrum | LF1 | 60 | 2023-07-13 01:30 | 2024-01-12 19:00 | F | 183.71
Tawnaghmore | TP1 | 52 | 2023-09-01 17:00 | 2024-01-21 17:00 | 26 | 142
Kilroot | NIKGT6 | 350 | 2023-10-01 | 2024-04-01 | F | 183
Kilroot | NIKGT7 | 350 | 2023-10-01 | 2024-08-01 | F | 305
Coolkeeragh | NICGT8 | 53 | 2023-11-17 15:30 | 2024-02-08 20:00 | 27 | 83.17
Edenderry | ED1 | 118 | 2023-12-24 18:00 | 2024-01-01 19:00 | 80 | 8
Moneypoint | MP2 | 285 | 2023-12-24 18:00 | 2024-01-04 09:00 | 245 | 10.58
Moneypoint | MP3 | 285 | 2023-12-27 19:00 | 2024-01-03 13:00 | 150 | 6.75
Aghada | AT1 | 90 | 2023-12-29 19:00 | 2024-01-03 20:30 | F | 5.04
Aghada | AT2 | 90 | 2023-12-29 19:00 | 2024-01-03 21:00 | F | 5.08
Loughtown | GLK | 500 | 2024-01-01 | 2025-01-01 | S | 366
Moneypoint | MP1 | 285 | 2024-01-01 | 2024-01-04 10:30 | 260 | 3.42
Edenderry | ED1 | 118 | 2024-01-01 19:00 | 2024-01-03 05:30 | F | 1.42
Great Island | GI4 | 464 | 2024-01-02 02:30 | 2024-01-02 07:00 | F | 0.17
Drybridge | IW1 | 17 | 2024-01-03 04:00 | 2024-01-03 14:00 | F | 0.42
Edenderry | ED1 | 118 | 2024-01-03 05:30 | 2024-01-03 07:30 | 41 | 0.08
Edenderry | ED1 | 118 | 2024-01-03 07:30 | 2024-01-03 16:00 | 80 | 0.33
Moneypoint | MP3 | 285 | 2024-01-03 13:00 | 2024-01-04 13:30 | 220 | 1
Edenderry | ED1 | 118 | 2024-01-03 16:00 | 2024-01-03 23:00 | 90 | 0.25
Kilroot | NIKGT4 | 42 | 2024-01-03 16:00 | 2024-01-04 13:00 | F | 0.83
Tynagh | TYC | 404 | 2024-01-03 19:00 | 2024-01-04 01:00 | F | 0.25
Edenderry | ED1 | 118 | 2024-01-03 23:00 | 2024-01-10 11:00 | 100 | 6.5
Kilroot | NIKGT3 | 42 | 2024-01-04 07:00 | 2024-01-04 16:30 | 38 | 0.38
Moneypoint | MP2 | 285 | 2024-01-04 09:00 | 2024-01-04 10:00 | F | 0
Moneypoint | MP2 | 285 | 2024-01-04 10:00 | 2024-01-11 16:00 | 245 | 7.25
Moneypoint | MP1 | 285 | 2024-01-04 10:30 | 2024-01-04 17:00 | F | 0.25
Kilroot | NIKGT4 | 42 | 2024-01-04 13:00 | 2024-01-04 16:30 | 38 | 0.12
Moneypoint | MP3 | 285 | 2024-01-04 13:30 | 2024-01-04 21:30 | 200 | 0.33
Moneypoint | MP1 | 285 | 2024-01-04 17:00 | 2024-01-04 21:00 | 260 | 0.17
Moneypoint | MP1 | 285 | 2024-01-04 21:00 | 2024-01-14 15:00 | F | 9.75
Moneypoint | MP3 | 285 | 2024-01-04 21:30 | 2024-01-06 20:00 | 190 | 1.92
Ballylumford | NIB10 | 94 | 2024-01-05 19:00 | 2024-01-10 15:30 | F | 4.83
Moneypoint | MP3 | 285 | 2024-01-06 20:00 | 2024-01-10 15:00 | 200 | 3.75
Tynagh | TYC | 404 | 2024-01-07 12:00 | 2024-01-07 16:30 | 250 | 0.17
Lisahally | NILPS | 17.6 | 2024-01-07 12:00 | 2024-01-12 07:30 | S | 4.79
Tynagh | TYC | 404 | 2024-01-07 16:30 | 2024-01-09 09:00 | 300 | 1.67
Aghada | AT1 | 90 | 2024-01-07 20:30 | 2024-01-25 00:30 | F | 17.17
Seal Rock | SK3 | 83 | 2024-01-07 23:30 | 2024-01-08 11:30 | 60 | 0.5
Seal Rock | SK4 | 83 | 2024-01-07 23:30 | 2024-01-08 11:30 | 60 | 0.5
Lee | LE1 | 15 | 2024-01-08 07:00 | 2024-01-10 16:30 | F | 2.38
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2024-01-09 09:30 | 2024-01-09 18:30 | 59 | 0.33
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2024-01-10 08:30 | 2024-01-10 18:30 | 59 | 0.42
Kilroot | NIKGT3 | 42 | 2024-01-10 09:00 | 2024-02-20 07:30 | 38 | 40.92
Edenderry | ED1 | 118 | 2024-01-10 11:00 | 2024-01-15 18:30 | F | 5.29
Moneypoint | MP3 | 285 | 2024-01-10 15:00 | 2024-01-10 17:00 | 150 | 0.08
Moneypoint | MP3 | 285 | 2024-01-10 17:00 | 2024-01-11 15:00 | 180 | 0.92
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2024-01-11 08:30 | 2024-01-11 18:30 | 59 | 0.42
Drybridge | IW1 | 17 | 2024-01-11 12:00 | 2024-01-14 16:00 | F | 3.17
Moneypoint | MP3 | 285 | 2024-01-11 15:00 | 2024-01-11 17:30 | 160 | 0.08
Moneypoint | MP2 | 285 | 2024-01-11 16:00 | 2024-01-23 17:00 | 220 | 12
Moneypoint | MP3 | 285 | 2024-01-11 17:30 | 2024-01-12 15:00 | 200 | 0.88
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2024-01-12 08:30 | 2024-01-12 18:30 | 59 | 0.42
Moneypoint | MP3 | 285 | 2024-01-12 15:00 | 2024-01-12 16:30 | 225 | 0.04
Moneypoint | MP3 | 285 | 2024-01-12 16:30 | 2024-02-26 09:00 | 210 | 44.67
Moneypoint | MP1 | 285 | 2024-01-14 15:00 | 2024-01-15 00:30 | 240 | 0.38
Liffey | LI4 | 4 | 2024-01-14 16:00 | 2024-01-15 12:00 | F | 0.83
Moneypoint | MP1 | 285 | 2024-01-15 00:30 | 2024-01-15 04:00 | F | 0.12
Moneypoint | MP1 | 285 | 2024-01-15 04:00 | 2024-01-15 20:00 | 240 | 0.67
Edenderry | ED1 | 118 | 2024-01-15 18:30 | 2024-01-16 07:00 | 41 | 0.5
Moneypoint | MP1 | 285 | 2024-01-15 20:00 | 2024-01-24 11:00 | 241 | 8.58
Edenderry | ED1 | 118 | 2024-01-16 07:00 | 2024-01-16 08:30 | 70 | 0.04
Edenderry | ED1 | 118 | 2024-01-16 08:30 | 2024-01-16 14:30 | 50 | 0.25
Aghada | AD2 | 449 | 2024-01-16 11:00 | 2024-01-16 12:30 | 340 | 0.04
Liffey | LI4 | 4 | 2024-01-16 11:00 | 2024-01-17 15:00 | F | 1.17
Liffey | LI2 | 15 | 2024-01-16 11:00 | 2024-01-17 15:00 | F | 1.17
Liffey | LI1 | 15 | 2024-01-16 11:00 | 2024-01-17 15:00 | F | 1.17
Edenderry | ED1 | 118 | 2024-01-16 14:30 | 2024-01-16 15:30 | 80 | 0
Edenderry | ED1 | 118 | 2024-01-16 15:30 | 2024-01-16 16:30 | 60 | 0
Edenderry | ED1 | 118 | 2024-01-16 16:30 | 2024-01-16 18:00 | 50 | 0.04
Edenderry | ED1 | 118 | 2024-01-16 18:00 | 2024-01-17 08:00 | 55 | 0.58
Lisdrum | LF1 | 60 | 2024-01-17 08:00 | 2024-01-17 18:00 | F | 0.42
Edenderry | ED1 | 118 | 2024-01-17 08:00 | 2024-01-17 16:30 | 52 | 0.33
Edenderry | ED1 | 118 | 2024-01-17 16:30 | 2024-01-17 18:00 | 70 | 0.04
Liffey | LI5 | 4 | 2024-01-17 18:00 | 2024-01-22 17:00 | F | 4.92
Edenderry | ED1 | 118 | 2024-01-17 18:00 | 2024-01-19 07:30 | 52 | 1.54
Ardnacrusha | AA4 | 24 | 2024-01-18 01:30 | 2024-01-18 18:00 | F | 0.67
Tynagh | TYC | 404 | 2024-01-18 05:00 | 2024-01-18 13:00 | F | 0.33
Tynagh | TYC | 404 | 2024-01-19 06:00 | 2024-01-25 23:00 | F | 6.67
Edenderry | ED1 | 118 | 2024-01-19 07:30 | 2024-01-19 23:00 | 70 | 0.62
Liffey | LI4 | 4 | 2024-01-19 10:00 | 2024-01-19 15:00 | S | 0.17
Liffey | LI4 | 4 | 2024-01-19 15:00 | 2024-04-30 11:00 | F | 101.83
Edenderry | ED1 | 118 | 2024-01-19 23:00 | 2024-01-30 11:00 | 100 | 10.5
Ballylumford | NIB31 | 249 | 2024-01-20 12:00 | 2024-01-20 14:00 | 161 | 0.08
Ballylumford | NIB32 | 249 | 2024-01-20 12:00 | 2024-01-20 14:00 | 161 | 0.08
Whitegate | WG1 | 444 | 2024-01-21 10:00 | 2024-01-21 16:00 | F | 0.25
Tawnaghmore | TP1 | 52 | 2024-01-21 17:00 | 2024-01-22 11:00 | F | 0.75
Tawnaghmore | TP3 | 52 | 2024-01-21 17:00 | 2024-01-22 10:30 | F | 0.71
Aghada | AD2 | 449 | 2024-01-21 21:00 | 2024-08-06 22:00 | F | 198
Kilroot | NIKGT4 | 42 | 2024-01-22 10:00 | 2024-04-03 13:30 | 38 | 72.12
Tawnaghmore | TP1 | 52 | 2024-01-22 11:00 | 2024-04-12 11:30 | 26 | 81
Turlough Hill | TH4 | 73 | 2024-01-22 11:30 | 2024-01-22 16:00 | F | 0.17
Cloniffeen | SI1 | 50 | 2024-01-23 09:30 | 2024-01-23 16:30 | F | 0.25
Moneypoint | MP2 | 285 | 2024-01-23 17:00 | 2024-02-01 21:30 | F | 9.17
Turlough Hill | TH3 | 73 | 2024-01-24 00:30 | 2024-01-24 12:00 | F | 0.46
Moneypoint | MP1 | 285 | 2024-01-24 11:00 | 2024-01-24 12:30 | F | 0.04
Moneypoint | MP1 | 285 | 2024-01-24 12:30 | 2024-01-31 15:00 | 240 | 7.08
Turlough Hill | TH3 | 73 | 2024-01-25 07:30 | 2024-01-25 10:00 | F | 0.08
Kilroot | NIKGT2 | 29 | 2024-01-25 08:00 | 2024-01-25 14:00 | F | 0.25
Ballylumford | NIBGT2 | 58 | 2024-01-26 10:00 | 2024-01-26 12:30 | F | 0.08
Turlough Hill | TH2 | 73 | 2024-01-28 18:30 | 2024-01-29 19:00 | F | 1
Edenderry | ED1 | 118 | 2024-01-30 11:00 | 2024-02-01 07:00 | 105 | 1.83
Moneypoint | MP1 | 285 | 2024-01-31 15:00 | 2024-02-08 10:00 | F | 7.75
Turlough Hill | TH2 | 73 | 2024-01-31 18:00 | 2024-01-31 22:30 | F | 0.17
Aghada | AT1 | 90 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | F | 3
Edenderry | ED1 | 118 | 2024-02-01 07:00 | 2024-02-01 10:00 | 70 | 0.08
Edenderry | ED1 | 118 | 2024-02-01 10:00 | 2024-02-05 16:30 | 105 | 4.25
Poolbeg | PB4 | 148 | 2024-02-01 21:30 | 2024-02-01 23:30 | F | 0.08
Poolbeg | PB6 | 168 | 2024-02-01 21:30 | 2024-02-01 23:30 | 84 | 0.08
Moneypoint | MP2 | 285 | 2024-02-01 21:30 | 2024-02-03 07:00 | 220 | 1.38
Turlough Hill | TH3 | 73 | 2024-02-02 10:00 | 2024-02-02 15:00 | F | 0.17
Moneypoint | MP2 | 285 | 2024-02-03 07:00 | 2024-02-03 20:00 | F | 0.5
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | 2024-02-03 08:00 | 2024-02-03 16:00 | S | 0.33
Moneypoint | MP2 | 285 | 2024-02-03 20:00 | 2024-02-06 07:00 | 220 | 2.42
Poolbeg | PB4 | 148 | 2024-02-03 21:00 | 2024-02-06 14:30 | F | 2.71
Poolbeg | PB6 | 168 | 2024-02-03 21:00 | 2024-02-06 14:30 | 84 | 2.71
Erne | ER4 | 23 | 2024-02-04 14:30 | 2024-02-14 10:00 | F | 9.79
Edenderry | ED1 | 118 | 2024-02-05 16:30 | 2024-02-07 16:30 | 80 | 2
Moneypoint | MP2 | 285 | 2024-02-06 07:00 | 2024-02-06 09:00 | F | 0.08
Moneypoint | MP2 | 285 | 2024-02-06 09:00 | 2024-02-07 17:00 | 210 | 1.33
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2024-02-06 09:30 | 2024-02-06 18:30 | 59 | 0.33
Turlough Hill | TH2 | 73 | 2024-02-06 17:00 | 2024-02-06 20:00 | F | 0.08
Poolbeg | PB8 | 75 | 2024-02-07 08:00 | 2024-02-07 11:00 | F | 0.08
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2024-02-07 08:30 | 2024-02-07 18:30 | 59 | 0.42
Edenderry | ED1 | 118 | 2024-02-07 16:30 | 2024-02-12 23:00 | 105 | 5.25
Moneypoint | MP2 | 285 | 2024-02-07 17:00 | 2024-02-09 08:00 | 245 | 1.58
Aghada | AT2 | 90 | 2024-02-08 | 2024-02-13 18:30 | F | 5.75
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2024-02-08 08:30 | 2024-02-08 18:30 | 59 | 0.42
Lee | LE3 | 8 | 2024-02-08 09:00 | 2024-02-08 10:00 | F | 0
Moneypoint | MP1 | 285 | 2024-02-08 10:00 | 2024-02-15 05:00 | 240 | 6.75
Turlough Hill | TH4 | 73 | 2024-02-08 10:00 | 2024-02-08 15:00 | F | 0.17
Moyle | MOYLE | 450 | 2024-02-08 11:00 | 2024-02-08 13:00 | 250 | 0.08
Moyle | MOYLE | 450 | 2024-02-08 13:00 | 2024-02-08 15:00 | 250 | 0.08
Lee | LE1 | 15 | 2024-02-08 19:00 | 2024-02-09 15:30 | F | 0.83
Coolkeeragh | NICGT8 | 53 | 2024-02-08 20:00 | 2024-02-09 12:00 | F | 0.67
Ballylumford | NIB32 | 249 | 2024-02-08 22:00 | 2024-02-08 23:30 | F | 0.04
Moneypoint | MP2 | 285 | 2024-02-09 08:00 | 2024-02-27 03:30 | 260 | 17.79
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2024-02-09 08:30 | 2024-02-12 08:30 | 59 | 3
Coolkeeragh | NICGT8 | 53 | 2024-02-09 12:00 | 2024-02-29 11:00 | 26 | 19.92
Tynagh | TYC | 404 | 2024-02-09 12:30 | 2024-02-12 23:00 | F | 3.42
Lisahally | NILPS | 17.6 | 2024-02-11 08:30 | 2024-02-13 18:00 | F | 2.38
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2024-02-12 08:30 | 2024-02-23 02:30 | 60 | 10.75
Erne | ER2 | 10 | 2024-02-12 09:00 | 2024-02-14 12:30 | F | 2.12
Liffey | LI5 | 4 | 2024-02-12 10:00 | 2024-02-14 10:00 | F | 2
Edenderry | ED1 | 118 | 2024-02-12 23:00 | 2024-02-23 23:00 | 100 | 11
Aghada | AT2 | 90 | 2024-02-13 18:30 | 2024-06-20 08:00 | 70 | 127.54
Aghada | AT1 | 90 | 2024-02-14 08:00 | 2024-02-15 13:30 | F | 1.21
Poolbeg | PB5 | 148 | 2024-02-14 09:30 | 2024-02-14 21:00 | F | 0.46
Poolbeg | PB4 | 148 | 2024-02-14 09:30 | 2024-02-14 21:00 | F | 0.46
Poolbeg | PB6 | 168 | 2024-02-14 09:30 | 2024-02-14 21:00 | F | 0.46
Tynagh | TYC | 404 | 2024-02-14 19:00 | 2024-02-15 03:00 | F | 0.33
Moneypoint | MP1 | 285 | 2024-02-15 05:00 | 2024-02-15 08:00 | F | 0.08
Tynagh | TYC | 404 | 2024-02-15 06:30 | 2024-02-16 22:00 | 250 | 1.62
Moneypoint | MP1 | 285 | 2024-02-15 08:00 | 2024-02-22 08:00 | 240 | 7
Aghada | AT1 | 90 | 2024-02-15 13:30 | 2024-02-15 20:00 | 70 | 0.25
Aghada | AT1 | 90 | 2024-02-15 20:00 | 2024-02-16 03:00 | F | 0.25
Tynagh | TYC | 404 | 2024-02-16 23:00 | 2024-02-17 20:30 | F | 0.88
Kilroot | NIKGT3 | 42 | 2024-02-20 07:30 | 2024-02-20 16:00 | F | 0.33
Irishtown | IS3 | 64 | 2024-02-20 08:00 | 2024-02-21 17:00 | F | 1.33
Irishtown | IS2 | 30 | 2024-02-20 08:00 | 2024-02-21 17:00 | F | 1.33
Turlough Hill | TH3 | 73 | 2024-02-20 09:00 | 2024-02-22 17:00 | F | 2.33
Great Island | GI4 | 464 | 2024-02-20 09:30 | 2024-02-20 11:30 | F | 0.08
Kilroot | NIKGT3 | 42 | 2024-02-20 16:00 | 2024-04-03 13:00 | 38 | 42.83
Huntstown | HNC | 342 | 2024-02-21 07:00 | 2024-02-21 10:30 | 220 | 0.12
Aghada | AT4 | 90 | 2024-02-22 | 2024-02-24 18:00 | F | 2.75
Moneypoint | MP1 | 285 | 2024-02-22 08:00 | 2024-02-22 22:00 | F | 0.58
Moneypoint | MP1 | 285 | 2024-02-22 22:00 | 2024-03-07 12:30 | 240 | 13.58
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2024-02-23 02:30 | 2024-02-23 23:00 | 53 | 0.83
Ballylumford | NIB31 | 249 | 2024-02-23 10:00 | 2024-02-23 11:30 | 161 | 0.04
Ballylumford | NIB32 | 249 | 2024-02-23 10:00 | 2024-02-23 11:30 | 161 | 0.04
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2024-02-23 23:00 | 2024-03-04 12:30 | 45 | 9.54
Edenderry | ED1 | 118 | 2024-02-23 23:00 | 2024-03-28 17:00 | 100 | 33.75
Dublin Bay | DB1 | 415 | 2024-02-24 20:00 | 2024-03-02 21:30 | F | 7.04
Tynagh | TYC | 404 | 2024-02-26 08:30 | 2024-02-26 11:00 | F | 0.08
Moneypoint | MP3 | 285 | 2024-02-26 09:00 | 2024-02-26 12:00 | 190 | 0.08
Moneypoint | MP3 | 285 | 2024-02-26 12:00 | 2024-02-26 21:00 | 210 | 0.33
Moneypoint | MP3 | 285 | 2024-02-26 21:00 | 2024-02-27 08:30 | F | 0.46
Erne | ER4 | 23 | 2024-02-27 02:30 | 2024-05-03 09:00 | F | 66.25
Erne | ER1 | 10 | 2024-02-27 02:30 | 2024-02-27 09:00 | F | 0.25
Moneypoint | MP2 | 285 | 2024-02-27 03:30 | 2024-02-27 08:00 | F | 0.17
Moneypoint | MP2 | 285 | 2024-02-27 08:00 | 2024-02-27 12:30 | 260 | 0.17
Moneypoint | MP3 | 285 | 2024-02-27 08:30 | 2024-02-27 09:30 | 210 | 0
Moneypoint | MP3 | 285 | 2024-02-27 09:30 | 2024-03-04 23:00 | F | 6.54
Lisdrum | LF1 | 60 | 2024-02-27 10:00 | 2024-02-27 14:00 | S | 0.17
Moneypoint | MP2 | 285 | 2024-02-27 12:30 | 2024-02-27 16:00 | F | 0.12
Moneypoint | MP2 | 285 | 2024-02-27 16:00 | 2024-03-04 09:00 | 260 | 5.67
Erne | ER3 | 23 | 2024-02-28 18:00 | 2024-02-28 20:30 | F | 0.08
Lisdrum | LF1 | 60 | 2024-02-29 09:00 | 2024-02-29 15:00 | F | 0.25
Moyle | MOYLE | 450 | 2024-02-29 10:00 | 2024-02-29 13:00 | 250 | 0.08
Turlough Hill | TH4 | 73 | 2024-03-03 10:00 | 2024-03-08 16:30 | S | 5.25
Turlough Hill | TH3 | 73 | 2024-03-03 10:00 | 2024-03-07 17:00 | S | 4.25
Moneypoint | MP2 | 285 | 2024-03-04 09:00 | 2024-03-09 03:00 | F | 4.75
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2024-03-04 12:30 | 2024-03-07 12:00 | 24 | 2.96
Moneypoint | MP3 | 285 | 2024-03-04 23:00 | 2024-03-07 08:30 | 210 | 2.38
Lisdrum | LF1 | 60 | 2024-03-05 07:00 | 2024-03-05 12:00 | F | 0.17
Irishtown | IS2 | 30 | 2024-03-06 07:00 | 2024-03-07 19:00 | F | 1.5
Irishtown | IS3 | 64 | 2024-03-06 07:00 | 2024-03-07 19:00 | F | 1.5
Moneypoint | MP3 | 285 | 2024-03-07 08:30 | 2024-03-07 09:30 | F | 0
Moneypoint | MP3 | 285 | 2024-03-07 09:30 | 2024-03-07 12:30 | 210 | 0.08
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2024-03-07 12:00 | 2024-03-21 06:00 | 19 | 13.75
Moneypoint | MP1 | 285 | 2024-03-07 12:30 | 2024-03-09 18:00 | F | 2.21
Moneypoint | MP3 | 285 | 2024-03-07 12:30 | 2024-03-09 00:30 | F | 1.5
Turlough Hill | TH3 | 73 | 2024-03-07 17:00 | 2024-03-08 11:00 | F | 0.75
Ballylumford | NIB31 | 249 | 2024-03-07 20:00 | 2024-03-08 20:00 | 161 | 1
Moneypoint | MP3 | 285 | 2024-03-09 00:30 | 2024-03-20 | 210 | 10.96
Moneypoint | MP2 | 285 | 2024-03-09 03:00 | 2024-03-11 09:30 | 260 | 2.25
Great Island | GI4 | 464 | 2024-03-09 11:30 | 2024-03-09 12:30 | F | 0
Moneypoint | MP1 | 285 | 2024-03-09 18:00 | 2024-03-19 | 250 | 9.25
Turlough Hill | TH3 | 73 | 2024-03-10 08:00 | 2024-03-10 12:00 | F | 0.17
Turlough Hill | TH4 | 73 | 2024-03-10 08:00 | 2024-03-10 12:00 | F | 0.17
Turlough Hill | TH2 | 73 | 2024-03-10 10:00 | 2024-03-14 15:00 | S | 4.17
Turlough Hill | TH1 | 73 | 2024-03-10 10:00 | 2024-03-15 17:00 | S | 5.25
Kilroot | NIKGT2 | 29 | 2024-03-11 06:00 | 2024-03-28 13:30 | F | 17.29
Moneypoint | MP2 | 285 | 2024-03-11 09:30 | 2024-03-11 20:30 | 125 | 0.42
Kilroot | NIKGT1 | 29 | 2024-03-11 16:30 | 2024-03-15 13:30 | F | 3.83
Moneypoint | MP2 | 285 | 2024-03-11 20:30 | 2024-03-15 22:00 | F | 4.04
Liffey | LI2 | 15 | 2024-03-14 15:00 | 2024-03-21 12:30 | F | 6.88
Liffey | LI1 | 15 | 2024-03-14 15:30 | 2024-03-22 12:30 | F | 7.83
Moneypoint | MP2 | 285 | 2024-03-15 22:00 | 2024-04-10 21:30 | 250 | 25.96
Seal Rock | SK4 | 83 | 2024-03-16 11:00 | 2024-03-17 23:30 | F | 1.5
Moneypoint | MP1 | 285 | 2024-03-19 | 2024-03-26 08:00 | 250 | 7.33
Lee | LE2 | 4 | 2024-03-19 08:00 | 2024-03-29 20:00 | S | 10.5
Moneypoint | MP3 | 285 | 2024-03-20 | 2024-04-06 06:00 | 210 | 17.25
Rhode | RP2 | 52 | 2024-03-20 09:00 | 2024-04-05 17:00 | S | 16.33
Rhode | RP1 | 52 | 2024-03-20 09:00 | 2024-04-05 17:00 | S | 16.33
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2024-03-21 06:00 | 2024-04-01 00:30 | F | 10.75
Ballylumford | NIB32 | 249 | 2024-03-21 19:00 | 2024-03-24 19:00 | S | 3
Seal Rock | SK3 | 83 | 2024-03-25 06:00 | 2024-03-27 18:00 | S | 2.5
Poolbeg | PB6 | 168 | 2024-03-26 02:00 | 2024-03-26 12:30 | F | 0.42
Moneypoint | MP1 | 285 | 2024-03-26 08:00 | 2024-03-29 19:30 | F | 3.46
Northwall | NW8 | 199 | 2024-03-27 10:30 | 2024-03-27 21:00 | 38 | 0.42
Seal Rock | SK3 | 83 | 2024-03-27 18:00 | 2024-03-28 11:00 | F | 0.67
Edenderry | ED1 | 118 | 2024-03-28 17:30 | 2024-04-03 05:30 | S | 5.5
Tawnaghmore | TP3 | 52 | 2024-03-28 17:30 | 2024-03-28 19:30 | F | 0.08
Ballylumford | NIB31 | 249 | 2024-03-28 17:30 | 2024-03-28 21:00 | F | 0.12
Moneypoint | MP1 | 285 | 2024-03-29 19:30 | 2024-04-10 21:30 | 250 | 12.08
Lee | LE2 | 4 | 2024-03-29 20:00 | 2024-04-15 10:00 | F | 16.58
Tynagh | TYC | 404 | 2024-03-30 22:00 | 2024-04-01 08:00 | F | 1.42
Great Island | GI4 | 464 | 2024-03-31 07:00 | 2024-03-31 08:00 | F | 0
Kilroot | NIKGT6 | 350 | 2024-04-01 | 2024-05-11 | F | 40
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2024-04-01 00:30 | 2024-04-11 04:00 | 26 | 10.12
Edenderry | ED1 | 118 | 2024-04-03 05:30 | 2024-04-03 11:00 | 41 | 0.21
Kilroot | NIKGT3 | 42 | 2024-04-03 10:30 | 2024-06-12 16:00 | 38 | 70.21
Edenderry | ED1 | 118 | 2024-04-03 11:00 | 2024-04-03 13:00 | 80 | 0.08
Edenderry | ED1 | 118 | 2024-04-03 13:00 | 2024-04-04 10:30 | 90 | 0.88
Kilroot | NIKGT3 | 42 | 2024-04-03 13:00 | 2024-04-03 14:00 | F | 0
Kilroot | NIKGT4 | 42 | 2024-04-03 13:30 | 2024-04-03 14:30 | F | 0
Kilroot | NIKGT4 | 42 | 2024-04-03 14:30 | 2024-06-12 11:00 | 38 | 69.83
Kilroot | NIKGT2 | 29 | 2024-04-04 08:30 | 2024-04-04 14:00 | F | 0.21
Edenderry | ED1 | 118 | 2024-04-04 10:30 | 2024-04-05 10:00 | 95 | 0.96
Edenderry | ED1 | 118 | 2024-04-05 10:00 | 2024-04-17 12:00 | 100 | 12.08
Turlough Hill | TH1 | 73 | 2024-04-05 12:00 | 2024-04-05 15:00 | F | 0.08
Turlough Hill | TH2 | 73 | 2024-04-05 12:00 | 2024-04-05 15:00 | F | 0.08
Turlough Hill | TH3 | 73 | 2024-04-05 12:00 | 2024-04-05 15:00 | F | 0.08
Turlough Hill | TH4 | 73 | 2024-04-05 12:00 | 2024-04-05 15:00 | F | 0.08
Drybridge | IW1 | 17 | 2024-04-06 | 2024-04-14 | F | 8
Whitegate | WG1 | 444 | 2024-04-06 02:00 | 2024-04-07 23:00 | F | 1.83
Moneypoint | MP3 | 285 | 2024-04-06 06:00 | 2024-04-10 12:00 | 160 | 4.25
Ballylumford | NIB31 | 249 | 2024-04-06 08:00 | 2024-04-06 10:00 | 161 | 0.08
Ballylumford | NIB32 | 249 | 2024-04-06 08:00 | 2024-04-06 14:00 | 161 | 0.25
Ballylumford | NIB31 | 249 | 2024-04-06 10:00 | 2024-04-06 12:00 | F | 0.08
Ballylumford | NIB31 | 249 | 2024-04-06 12:00 | 2024-04-06 14:00 | 161 | 0.08
Lee | LE3 | 8 | 2024-04-08 08:00 | 2024-04-20 08:00 | S | 12
Erne | ER1 | 10 | 2024-04-08 08:00 | 2024-04-12 16:00 | S | 4.33
Lisahally | NILPS | 17.6 | 2024-04-09 10:00 | 2024-04-13 14:30 | F | 4.17
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | 2024-04-10 03:00 | 2024-04-10 07:00 | F | 0.17
Moneypoint | MP3 | 285 | 2024-04-10 12:00 | 2024-04-12 22:00 | 120 | 2.42
Moneypoint | MP1 | 285 | 2024-04-10 21:30 | 2024-04-12 08:00 | F | 1.42
Moneypoint | MP2 | 285 | 2024-04-10 21:30 | 2024-04-12 13:00 | F | 1.62
Ardnacrusha | AA1 | 21 | 2024-04-11 08:00 | 2024-04-11 16:00 | S | 0.33
Great Island | GI4 | 464 | 2024-04-11 08:00 | 2024-04-11 11:00 | F | 0.08
Moneypoint | MP1 | 285 | 2024-04-12 08:00 | 2024-05-08 21:30 | 250 | 26.54
Moneypoint | MP2 | 285 | 2024-04-12 13:00 | 2024-05-08 06:00 | 250 | 25.67
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | 2024-04-12 21:00 | 2024-04-14 16:30 | S | 1.79
Moneypoint | MP3 | 285 | 2024-04-12 22:00 | 2024-04-16 05:00 | 210 | 3.25
Drybridge | IW1 | 17 | 2024-04-14 | 2024-04-25 23:00 | S | 11.92
Seal Rock | SK4 | 83 | 2024-04-15 06:00 | 2024-04-20 04:30 | S | 4.92
EWIC | EW1 | 500 | 2024-04-15 09:00 | 2024-04-15 21:00 | S | 0.5
Liffey | LI5 | 4 | 2024-04-15 10:00 | 2024-04-15 11:00 | F | 0
EWIC | EW1 | 500 | 2024-04-15 21:00 | 2024-04-18 21:00 | S | 3
Great Island | GI4 | 464 | 2024-04-16 03:30 | 2024-04-16 06:00 | F | 0.08
Tynagh | TYC | 404 | 2024-04-16 04:00 | 2024-04-16 09:30 | F | 0.21
Moneypoint | MP3 | 285 | 2024-04-16 05:00 | 2024-04-17 09:00 | F | 1.17
Rhode | RP1 | 52 | 2024-04-16 16:00 | 2024-04-22 17:00 | F | 6
Whitegate | WG1 | 444 | 2024-04-16 16:00 | 2024-04-16 17:30 | F | 0.04
Rhode | RP2 | 52 | 2024-04-16 18:00 | 2024-04-22 16:30 | F | 5.92
Moneypoint | MP3 | 285 | 2024-04-17 09:00 | 2024-05-04 21:00 | F | 17.5
Edenderry | ED1 | 118 | 2024-04-17 12:00 | 2024-06-28 23:00 | 103 | 72.42
Ballylumford | NIB32 | 249 | 2024-04-17 20:00 | 2024-04-17 22:30 | 161 | 0.08
Ballylumford | NIB31 | 249 | 2024-04-17 20:00 | 2024-04-17 22:30 | 161 | 0.08
Ardnacrusha | AA4 | 24 | 2024-04-18 08:00 | 2024-04-18 16:30 | S | 0.33
Turlough Hill | TH2 | 73 | 2024-04-19 10:00 | 2024-04-19 12:30 | F | 0.08
Ardnacrusha | AA2 | 22 | 2024-04-21 15:00 | 2024-04-21 19:00 | F | 0.17
Aghada | AD3 | 19 | 2024-04-22 07:00 | 2024-04-26 19:00 | S | 4.5
Rhode | RP1 | 52 | 2024-04-22 17:00 | 2024-04-26 12:00 | F | 3.75
Ballylumford | NIB32 | 249 | 2024-04-23 15:00 | 2024-04-23 16:30 | 161 | 0.04
Tynagh | TYC | 404 | 2024-04-25 03:30 | 2024-04-26 19:30 | F | 1.67
Ardnacrusha | AA1 | 21 | 2024-04-25 08:00 | 2024-04-25 16:00 | S | 0.33
Ardnacrusha | AA4 | 24 | 2024-04-25 08:00 | 2024-04-25 15:00 | S | 0.25
Ardnacrusha | AA1 | 21 | 2024-04-25 16:30 | 2024-04-25 23:00 | F | 0.25
Great Island | GI4 | 464 | 2024-04-25 23:00 | 2024-04-26 16:00 | F | 0.67
Drybridge | IW1 | 17 | 2024-04-25 23:00 | 2024-04-26 19:00 | F | 0.83
Rhode | RP2 | 52 | 2024-04-26 | 2024-04-26 13:00 | F | 0.5
Great Island | GI4 | 464 | 2024-04-26 16:00 | 2024-04-26 17:00 | 300 | 0
Great Island | GI4 | 464 | 2024-04-26 17:00 | 2024-04-28 19:30 | 174 | 2.08
Ardnacrusha | AA1 | 21 | 2024-04-26 18:00 | 2024-09-13 20:00 | S | 140.08
Huntstown | HNC | 342 | 2024-04-26 21:00 | 2024-05-11 21:00 | S | 15
Great Island | GI4 | 464 | 2024-04-28 19:30 | 2024-04-30 08:30 | 300 | 1.5
Tynagh | TYC | 404 | 2024-04-29 05:00 | 2024-05-01 16:00 | F | 2.42
Poolbeg | PB6 | 168 | 2024-04-29 16:00 | 2024-05-01 10:00 | 84 | 1.75
Drybridge | IW1 | 17 | 2024-04-29 23:30 | 2024-05-01 17:00 | F | 1.71
Lee | LE1 | 15 | 2024-04-30 08:00 | 2024-04-30 17:00 | S | 0.33
Lee | LE2 | 4 | 2024-04-30 08:00 | 2024-04-30 17:00 | S | 0.33
Gorman | GF1 | 50 | 2024-04-30 08:00 | 2024-04-30 17:00 | S | 0.33
Seal Rock | SK3 | 83 | 2024-04-30 15:00 | 2024-04-30 16:00 | F | 0
Ballylumford | NIB31 | 249 | 2024-04-30 20:00 | 2024-04-30 21:30 | 161 | 0.04
Ballylumford | NIB32 | 249 | 2024-04-30 20:00 | 2024-04-30 21:30 | 161 | 0.04
Ballylumford | NIBGT1 | 58 | 2024-05-01 08:00 | 2024-05-01 18:00 | S | 0.42
Poolbeg | PB6 | 168 | 2024-05-01 10:00 | 2024-05-01 16:00 | F | 0.25
Poolbeg | PB5 | 148 | 2024-05-01 10:00 | 2024-05-01 19:00 | F | 0.33
Poolbeg | PB6 | 168 | 2024-05-01 16:00 | 2024-05-10 11:00 | 84 | 8.75
Erne | ER4 | 23 | 2024-05-03 09:00 | 2024-12-31 16:00 | F | 242.25
Ballylumford | NIB32 | 249 | 2024-05-03 21:00 | 2024-05-04 00:30 | F | 0.12
Ballylumford | NIBGT2 | 58 | 2024-05-04 08:00 | 2024-05-04 16:00 | F | 0.33
Moneypoint | MP3 | 285 | 2024-05-04 21:00 | 2024-05-06 16:00 | 210 | 1.75
Moyle | MOYLE | 450 | 2024-05-05 08:00 | 2024-05-11 12:00 | 250 | 6.17
Moneypoint | MP3 | 285 | 2024-05-06 16:00 | 2024-05-09 20:00 | F | 3.17
Ardnacrusha | AA4 | 24 | 2024-05-07 08:00 | 2024-05-24 20:00 | S | 17.5
Lisdrum | LF1 | 60 | 2024-05-07 08:30 | 2024-05-07 12:00 | S | 0.12
Lisdrum | LF1 | 60 | 2024-05-07 12:00 | 2024-05-07 15:00 | F | 0.08
Moneypoint | MP2 | 285 | 2024-05-08 06:00 | 2024-05-08 17:00 | 210 | 0.42
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | 2024-05-08 12:30 | 2024-05-09 06:00 | F | 0.71
Moneypoint | MP2 | 285 | 2024-05-08 17:00 | 2024-05-09 17:00 | 220 | 1
Moneypoint | MP1 | 285 | 2024-05-08 22:00 | 2024-05-10 22:00 | F | 2
Moneypoint | MP2 | 285 | 2024-05-09 17:00 | 2024-05-13 22:00 | 250 | 4.17
Moneypoint | MP3 | 285 | 2024-05-09 20:00 | 2024-05-13 04:00 | 210 | 3.33
Coolkeeragh | NICGT8 | 53 | 2024-05-10 09:00 | 2024-05-10 14:00 | S | 0.17
Poolbeg | PB6 | 168 | 2024-05-10 11:00 | 2024-05-10 14:00 | 84 | 0.08
Poolbeg | PB5 | 148 | 2024-05-10 11:00 | 2024-05-10 14:00 | F | 0.08
Moneypoint | MP1 | 285 | 2024-05-10 22:00 | 2024-05-26 22:00 | S | 16
Kilroot | NIKGT6 | 350 | 2024-05-11 | 2024-05-18 | F | 7
Huntstown | HNC | 342 | 2024-05-11 21:00 | 2024-05-13 18:00 | F | 1.83
Moyle | MOYLE | 450 | 2024-05-12 12:00 | 2024-05-12 17:30 | 250 | 0.21
Moneypoint | MP3 | 285 | 2024-05-13 04:00 | 2024-05-13 12:30 | 99 | 0.33
Coolkeeragh | NICGT8 | 53 | 2024-05-13 06:00 | 2024-05-21 10:30 | S | 8.17
Lee | LE1 | 15 | 2024-05-13 08:00 | 2024-05-24 20:00 | S | 11.5
Erne | ER2 | 10 | 2024-05-13 08:00 | 2024-05-24 20:00 | F | 11.5
Moneypoint | MP3 | 285 | 2024-05-13 12:30 | 2024-05-13 16:00 | 150 | 0.12
Moneypoint | MP3 | 285 | 2024-05-13 16:00 | 2024-05-14 22:00 | F | 1.25
Seal Rock | SK4 | 83 | 2024-05-13 18:00 | 2024-05-16 18:00 | S | 3
Moneypoint | MP2 | 285 | 2024-05-13 22:00 | 2024-05-17 22:00 | F | 4
Seal Rock | SK3 | 83 | 2024-05-14 | 2024-05-16 12:00 | S | 2.5
EWIC | EW1 | 500 | 2024-05-14 01:00 | 2024-05-14 22:30 | F | 0.88
Lee | LE2 | 4 | 2024-05-14 08:00 | 2024-05-23 17:00 | S | 9.33
Moneypoint | MP3 | 285 | 2024-05-14 22:00 | 2024-06-01 22:00 | F | 18
Ballylumford | NIB10 | 94 | 2024-05-15 19:00 | 2024-05-17 16:00 | F | 1.83
Seal Rock | SK3 | 83 | 2024-05-16 12:00 | 2024-05-17 13:00 | F | 1
Seal Rock | SK4 | 83 | 2024-05-16 18:00 | 2024-05-17 11:00 | F | 0.67
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2024-05-16 19:00 | 2024-05-18 08:30 | 26 | 1.54
Ballylumford | NIB10 | 94 | 2024-05-17 16:00 | 2024-08-13 15:00 | S | 87.92
Moneypoint | MP2 | 285 | 2024-05-17 22:00 | 2024-06-02 22:00 | S | 16
Great Island | GI4 | 464 | 2024-05-17 22:00 | 2024-07-18 22:00 | F | 62
Kilroot | NIKGT6 | 350 | 2024-05-18 | 2024-06-03 18:00 | 320 | 16.75
Moyle | MOYLE | 450 | 2024-05-18 08:00 | 2024-05-18 12:00 | 250 | 0.17
Lisahally | NILPS | 17.6 | 2024-05-19 06:00 | 2024-06-02 20:30 | S | 14.58
Coolkeeragh | NICGT8 | 53 | 2024-05-21 10:30 | 2024-07-30 22:00 | 26 | 70.46
Corduff | FG2 | 64 | 2024-05-23 08:00 | 2024-05-23 17:00 | S | 0.33
Moneypoint | MP5 | 1 | 2024-05-24 15:30 | 2024-05-26 17:00 | F | 2.04
Rhode | RP2 | 52 | 2024-05-24 18:00 | 2024-05-27 17:00 | F | 2.92
Lee | LE1 | 15 | 2024-05-24 20:00 | 2024-05-28 18:00 | F | 3.92
Erne | ER2 | 10 | 2024-05-24 20:00 | 2024-05-27 15:00 | F | 2.75
Moneypoint | MP1 | 285 | 2024-05-26 22:00 | 2024-06-11 19:00 | F | 15.83
Lisdrum | LF1 | 60 | 2024-05-27 07:30 | 2024-05-31 17:00 | 25 | 4.38
Moneypoint | MP5 | 1 | 2024-05-28 | 2024-05-31 19:00 | S | 3.75
Kilroot | NIKGT2 | 29 | 2024-05-29 15:30 | 2024-06-12 20:00 | F | 14.17
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2024-05-30 12:00 | 2024-05-30 13:30 | 48 | 0.04
Ardnacrusha | AA4 | 24 | 2024-05-31 07:00 | 2024-05-31 14:30 | F | 0.29
Huntstown | HNC | 342 | 2024-05-31 11:00 | 2024-05-31 14:30 | F | 0.12
Turlough Hill | TH1 | 73 | 2024-06-01 10:30 | 2024-06-01 17:00 | F | 0.25
Turlough Hill | TH2 | 73 | 2024-06-01 10:30 | 2024-06-01 17:00 | F | 0.25
Turlough Hill | TH3 | 73 | 2024-06-01 10:30 | 2024-06-01 17:00 | F | 0.25
Turlough Hill | TH4 | 73 | 2024-06-01 10:30 | 2024-06-01 17:00 | F | 0.25
Moneypoint | MP3 | 285 | 2024-06-01 22:00 | 2024-06-04 03:30 | F | 2.21
Lisahally | NILPS | 17.6 | 2024-06-02 20:00 | 2024-06-03 15:00 | F | 0.75
Moneypoint | MP2 | 285 | 2024-06-02 22:00 | 2024-06-14 22:00 | F | 12
Kilroot | NIKGT6 | 350 | 2024-06-03 18:00 | 2024-06-05 18:00 | F | 2
Lisahally | NILPS | 17.6 | 2024-06-03 18:00 | 2024-06-05 06:00 | F | 1.5
Moneypoint | MP3 | 285 | 2024-06-04 03:30 | 2024-06-04 07:00 | 210 | 0.12
Moneypoint | MP3 | 285 | 2024-06-04 07:00 | 2024-06-04 12:00 | 99 | 0.17
Liffey | LI1 | 15 | 2024-06-04 08:00 | 2024-06-14 17:00 | S | 10.33
Liffey | LI2 | 15 | 2024-06-04 08:00 | 2024-06-14 17:00 | S | 10.33
Liffey | LI4 | 4 | 2024-06-04 08:00 | 2024-06-17 08:00 | F | 13
Moneypoint | MP3 | 285 | 2024-06-04 12:00 | 2024-06-04 15:00 | 115 | 0.08
Turlough Hill | TH2 | 73 | 2024-06-04 16:30 | 2024-06-10 17:00 | F | 6
Whitegate | WG1 | 444 | 2024-06-04 18:00 | 2024-06-05 18:00 | F | 1
Moneypoint | MP3 | 285 | 2024-06-04 21:00 | 2024-06-05 21:30 | 140 | 1
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2024-06-05 08:00 | 2024-06-05 18:00 | 59 | 0.42
Ardnacrusha | AA4 | 24 | 2024-06-05 17:00 | 2024-06-06 16:00 | F | 0.92
Kilroot | NIKGT6 | 350 | 2024-06-05 18:00 | 2024-06-08 20:30 | 320 | 3.08
Moneypoint | MP3 | 285 | 2024-06-05 21:30 | 2024-06-14 22:00 | 255 | 9
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2024-06-06 08:00 | 2024-06-06 18:00 | 57 | 0.42
Whitegate | WG1 | 444 | 2024-06-06 10:00 | 2024-06-06 16:00 | F | 0.25
Turlough Hill | TH4 | 73 | 2024-06-06 17:30 | 2024-06-07 12:00 | F | 0.75
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2024-06-07 08:30 | 2024-06-07 18:00 | 55 | 0.38
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2024-06-08 08:30 | 2024-06-08 18:00 | 52 | 0.38
Kilroot | NIKGT6 | 350 | 2024-06-08 20:30 | 2024-06-11 21:00 | F | 3
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2024-06-09 08:30 | 2024-06-09 18:00 | 52 | 0.38
Seal Rock | SK3 | 83 | 2024-06-10 06:00 | 2024-06-14 18:00 | S | 4.5
Turlough Hill | TH4 | 73 | 2024-06-10 07:30 | 2024-06-10 11:30 | F | 0.17
Ardnacrusha | AA2 | 22 | 2024-06-10 08:00 | 2024-06-14 16:00 | S | 4.33
Dunsoghly | DG1 | 50 | 2024-06-10 08:00 | 2024-06-12 09:00 | F | 2
Erne | ER3 | 23 | 2024-06-10 08:00 | 2024-06-14 17:00 | S | 4.33
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2024-06-10 08:30 | 2024-06-10 18:00 | 52 | 0.38
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2024-06-11 08:30 | 2024-06-11 18:00 | 55 | 0.38
Lisahally | NILPS | 17.6 | 2024-06-11 10:30 | 2024-06-11 13:30 | F | 0.08
Moneypoint | MP1 | 285 | 2024-06-11 19:00 | 2024-07-01 | 250 | 19.17
Kilroot | NIKGT6 | 350 | 2024-06-11 21:00 | 2025-01-01 00:30 | 320 | 203.12
Tynagh | TYC | 404 | 2024-06-12 03:00 | 2024-06-12 12:00 | F | 0.33
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2024-06-12 08:30 | 2024-06-12 18:00 | 55 | 0.38
Dunsoghly | DG1 | 50 | 2024-06-12 09:00 | 2024-06-14 16:00 | 25 | 2.25
Liffey | LI5 | 4 | 2024-06-12 15:00 | 2024-06-21 17:30 | F | 9.08
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2024-06-13 08:30 | 2024-06-13 18:00 | 55 | 0.38
Liffey | LI2 | 15 | 2024-06-14 17:00 | 2024-06-21 17:00 | F | 7
Liffey | LI1 | 15 | 2024-06-14 17:00 | 2024-06-21 17:00 | F | 7
Seal Rock | SK3 | 83 | 2024-06-14 18:00 | 2024-06-15 17:00 | F | 0.92
Moneypoint | MP3 | 285 | 2024-06-14 22:00 | 2024-08-30 22:00 | 210 | 77
Moneypoint | MP2 | 285 | 2024-06-14 22:00 | 2024-06-21 22:00 | 160 | 7
Moneypoint | MP5 | 1 | 2024-06-17 | 2024-06-22 19:00 | S | 5.75
Liffey | LI4 | 4 | 2024-06-17 08:00 | 2024-06-28 20:00 | S | 11.5
Lisdrum | LF1 | 60 | 2024-06-18 08:00 | 2024-06-21 18:00 | 30 | 3.42
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2024-06-18 09:30 | 2024-06-18 18:30 | 59 | 0.33
Inchicore | IH1 | 30 | 2024-06-18 12:00 | 2024-06-18 17:00 | S | 0.17
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2024-06-19 08:30 | 2024-06-19 18:30 | 59 | 0.42
Aghada | AT1 | 90 | 2024-06-20 08:00 | 2024-06-20 17:00 | S | 0.33
Aghada | AT2 | 90 | 2024-06-20 08:00 | 2024-06-20 17:00 | S | 0.33
Aghada | AT2 | 90 | 2024-06-20 17:00 | 2025-03-23 | 70 | 275.25
Moneypoint | MP2 | 285 | 2024-06-21 22:00 | 2025-01-01 | 250 | 193.08
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | 2024-06-21 22:00 | 2024-06-23 | S | 1.08
Tynagh | TYC | 404 | 2024-06-21 23:00 | 2024-07-07 15:00 | S | 15.67
Ballylumford | NIB31 | 249 | 2024-06-27 19:00 | 2024-06-30 19:00 | S | 3
Edenderry | ED1 | 118 | 2024-06-28 23:00 | 2024-07-19 18:00 | 103 | 20.75
Moneypoint | MP1 | 285 | 2024-07-01 | 2025-01-01 | 260 | 184
Kilroot | NIKGT1 | 29 | 2024-07-01 | 2024-10-01 | S | 92
Seal Rock | SK4 | 83 | 2024-07-01 06:00 | 2024-09-12 18:00 | S | 73.5
Cloniffeen | SI1 | 50 | 2024-07-08 08:00 | 2024-07-09 17:00 | S | 1.33
Cloniffeen | SI2 | 50 | 2024-07-08 08:00 | 2024-07-09 17:00 | S | 1.33
Tawnaghmore | TP1 | 52 | 2024-07-08 09:00 | 2024-07-19 17:00 | S | 11.33
Tawnaghmore | TP3 | 52 | 2024-07-08 09:00 | 2024-07-19 17:00 | S | 11.33
Liffey | LI5 | 4 | 2024-07-15 08:00 | 2024-08-09 17:00 | S | 25.33
Edenderry | ED1 | 118 | 2024-07-19 18:00 | 2024-10-21 08:00 | F | 93.58
Derrycarney | LU1 | 50 | 2024-07-22 08:00 | 2024-07-23 17:00 | S | 1.33
Derrycarney | LU2 | 50 | 2024-07-22 08:00 | 2024-07-23 17:00 | S | 1.33
Dublin Bay | DB1 | 415 | 2024-08-09 12:00 | 2024-09-02 18:00 | F | 24.25
Moyle | MOYLE | 450 | 2024-08-26 08:00 | 2024-08-29 08:00 | 250 | 3
Moyle | MOYLE | 450 | 2024-08-29 08:00 | 2024-08-30 12:00 | S | 1.17
Poolbeg | PB5 | 148 | 2024-08-30 | 2024-10-05 20:00 | F | 36.83
Poolbeg | PB6 | 168 | 2024-08-30 | 2024-09-08 | 84 | 9
Moneypoint | MP3 | 285 | 2024-08-30 22:00 | 2024-10-25 22:00 | S | 56
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | 2024-09-02 | 2024-09-30 | S | 28
Edenderry | ED3 | 58 | 2024-09-06 08:00 | 2024-09-06 18:00 | S | 0.42
Edenderry | ED5 | 58 | 2024-09-06 08:00 | 2024-09-06 18:00 | S | 0.42
Whitegate | WG1 | 444 | 2024-09-06 21:00 | 2024-09-20 21:00 | S | 14
Poolbeg | PB6 | 168 | 2024-09-08 | 2024-11-02 20:00 | F | 55.83
Ardnacrusha | AA3 | 19 | 2024-09-09 08:00 | 2024-09-13 20:00 | S | 4.5
Ballylumford | NIB31 | 249 | 2024-09-13 | 2024-09-18 | S | 5
Ballylumford | NIB32 | 249 | 2024-09-13 | 2024-09-20 | 161 | 7
Ballylumford | NIB31 | 249 | 2024-09-18 | 2024-09-27 | 161 | 9
Ballylumford | NIB32 | 249 | 2024-09-20 | 2024-09-25 | S | 5
Lisdrum | LF1 | 60 | 2024-09-23 08:00 | 2024-09-25 17:00 | S | 2.33
Ballylumford | NIB32 | 249 | 2024-09-25 | 2024-09-27 | 161 | 2
Aghada | AD2 | 449 | 2024-09-27 | 2024-10-02 23:00 | S | 5.92
Kilroot | NIKGT2 | 29 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | S | 31
Ballylumford | NIBGT1 | 58 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-01 16:00 | 29 | 0.33
Ballylumford | NIBGT2 | 58 | 2024-10-02 08:00 | 2024-10-02 16:00 | 29 | 0.33
Kilroot | NIKGT1 | 29 | 2024-10-03 08:00 | 2024-10-03 16:00 | S | 0.33
Huntstown | HN2 | 402 | 2024-10-04 21:00 | 2024-10-29 21:00 | S | 25
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2024-10-07 | 2024-10-11 | 26 | 4
Ballylumford | NIBGT1 | 58 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-12 16:00 | F | 5.33
Ballylumford | NIBGT2 | 58 | 2024-10-13 08:00 | 2024-10-18 16:00 | F | 5.33
Whitebank | DW1 | 61.5 | 2024-10-14 | 2024-10-18 | 26 | 4
Kilroot | NIKGT1 | 29 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-21 16:00 | S | 2.33
Inchicore | IH1 | 30 | 2024-10-21 07:00 | 2024-10-26 19:00 | S | 5.5
Edenderry | ED1 | 118 | 2024-10-21 08:00 | 2024-12-26 12:00 | 100 | 66.17
Moneypoint | MP3 | 285 | 2024-10-25 22:00 | 2024-11-15 22:00 | F | 21
Seal Rock | SK3 | 83 | 2024-11-11 06:00 | 2024-11-13 18:00 | S | 2.5
Moneypoint | MP3 | 285 | 2024-11-15 22:00 | 2025-01-01 | 210 | 46.08
Poolbeg | PB8 | 75 | 2024-11-18 07:00 | 2024-11-29 19:00 | S | 11.5
Poolbeg | PB7 | 64 | 2024-11-18 07:00 | 2024-11-22 19:00 | S | 4.5
Edenderry | ED1 | 118 | 2024-12-26 12:00 | 2025-01-01 08:00 | S | 5.83
|  |  | Scheduled Outage | S
|  |  | Forced Outage | F
|  |  | Unit partially available | 10