## Outage Plan EirGrid
2023 GENERATION OUTAGE PLAN (EIRGRID)
|  | Month | Jan '2023 | [5 empty] | Feb '2023 |  |  |  | Mar '2023 |  |  |  | Apr '2023 |  |  |  | May '2023 |  |  |  |  | Jun '2023 |  |  |  | Jul '2023 |  |  |  |  | Aug '2023 |  |  |  | Sep '2023 |  |  |  | Oct '2023 |  |  |  |  | Nov '2023 |  |  |  | Dec '2023
|  | Week | 52 '2022 | 1 '2023 | 2 '2023 | 3 '2023 | 4 '2023 | 5 '2023 | 6 '2023 | 7 '2023 | 8 '2023 | 9 '2023 | 10 '2023 | 11 '2023 | 12 '2023 | 13 '2023 | 14 '2023 | 15 '2023 | 16 '2023 | 17 '2023 | 18 '2023 | 19 '2023 | 20 '2023 | 21 '2023 | 22 '2023 | 23 '2023 | 24 '2023 | 25 '2023 | 26 '2023 | 27 '2023 | 28 '2023 | 29 '2023 | 30 '2023 | 31 '2023 | 32 '2023 | 33 '2023 | 34 '2023 | 35 '2023 | 36 '2023 | 37 '2023 | 38 '2023 | 39 '2023 | 40 '2023 | 41 '2023 | 42 '2023 | 43 '2023 | 44 '2023 | 45 '2023 | 46 '2023 | 47 '2023 | 48 '2023 | 49 '2023 | 50 '2023 | 51 '2023 | 52 '2023
Station | Unit | NPR
Activation Energy | AE1 | 95
Activation Energy | AE2 | 12
Activation Energy | AE3 | 14
Activation Energy | AE4 | 15
Activation Energy | AE5 | 15
Activation Energy | EN1 | 15
Activation Energy | EN2 | 16
Activation Energy | EN3 | 16
Activation Energy | EN4 | 16
Activation Energy | EN5 | 6
Activation Energy | EN6 | 11
Aghada | AD2 | 449 | [11 empty] | S | [32 empty] | S
Aghada | AT1 | 90
Aghada | AT2 | 90 | [36 empty] | S | S
Aghada | AT4 | 90 | [34 empty] | S | S
Ardnacrusha | AA1 | 21 | [18 empty] | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
Ardnacrusha | AA2 | 22 | [16 empty] | S
Ardnacrusha | AA3 | 19 | [35 empty] | S
Ardnacrusha | AA4 | 24 | [38 empty] | S
DAE Virtual Power Plant | DP1 | 19
DAE Virtual Power Plant | DP2 | 26
Dublin Bay | DB1 | 405
Dublin Waste To Energy | DW1 | 62 | [19 empty] | S
Edenderry | ED1 | 118 | S | [26 empty] | S | S | S | S | S | S | S | S | [17 empty] | S
Edenderry | ED3 | 58
Edenderry | ED5 | 58
Electric Ireland | EI1 | 20
Electricity Exchange DSU | EE1 | 47
Electricity Exchange DSU | EE2 | 20
Electricity Exchange DSU | EE3 | 8
Electricity Exchange DSU | EE4 | 9
Electricity Exchange DSU | EE5 | 7
Electricity Exchange DSU | EE6 | 14
Endeco Technologies | EC1 | 47
Endeco Technologies | EC2 | 11
Endeco Technologies | EC5 | 15
Energy Trading | ET1 | 13
Erne | ER1 | 10 | [35 empty] | S
Erne | ER2 | 10 | [26 empty] | S | S
Erne | ER3 | 22 | [16 empty] | S | S | S | S | S | S | S | S
Erne | ER4 | 22 | [37 empty] | S
EWIC | EW1 | 500
Great Island | GI4 | 461
Huntstown | HN2 | 400 | [9 empty] | S | S | S | S
Huntstown | HNC | 342 | [16 empty] | S | S | S
Indaver | IW1 | 17 | [13 empty] | S
Knockacummer | KC1 | 100
Lee | LE1 | 15 | [24 empty] | S | S | S | S | S | S
Lee | LE2 | 4 | [12 empty] | S | S | S | S | S | S
Lee | LE3 | 8 | [20 empty] | S | S
Liffey | LI1 | 15 | [19 empty] | S
Liffey | LI2 | 15 | [19 empty] | S
Liffey | LI4 | 4 | [21 empty] | S
Liffey | LI5 | 4 | [23 empty] | S | S | S
Moneypoint | MP1 | 285 | [19 empty] | S
Moneypoint | MP2 | 285 | [19 empty] | S | S
Moneypoint | MP3 | 285 | [40 empty] | S
Poolbeg | PB4 | 154 | [21 empty] | S
Poolbeg | PB5 | 146 | [22 empty] | S
Poolbeg | PB6 | 168
Powerhouse Generation | PG1 | 10
Rhode | RP1 | 52
Rhode | RP2 | 52
Seal Rock | SK3 | 85 | [25 empty] | S | S | S
Seal Rock | SK4 | 85 | [12 empty] | S | S | S | S
Seecon | SO1 | 105
Tarbert | TB1 | 54 | [40 empty] | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F
Tarbert | TB2 | 54 | [40 empty] | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F
Tarbert | TB3 | 241 | [40 empty] | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F
Tarbert | TB4 | 243 | [40 empty] | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F
Tawnaghmore | TP1 | 52
Tawnaghmore | TP3 | 52
Turlough Hill | TH1 | 73 | [13 empty] | S
Turlough Hill | TH2 | 73 | [13 empty] | S
Turlough Hill | TH3 | 73 | [13 empty] | S
Turlough Hill | TH4 | 73 | [13 empty] | S
Tynagh | TYC | 384 | [37 empty] | S
Viridian Energy | VE1 | 20
Viridian Energy DSU | VE2 | 13
Whitegate | WG1 | 444 | [38 empty] | S | S

## EirGrid Outages
Upcoming Outages including STMOs and Annual Outages
Station | Unit | NPR | Start Date | End Date | Value | Duration
Edenderry | ED1 | 118 | 2022-12-26 12:00 | 2023-01-01 08:00 | S | 5.83
Seal Rock | SK3 | 85 | 2023-02-27 06:00 | 2023-03-01 18:00 | S | 2.5
Huntstown | HN2 | 400 | 2023-03-01 | 2023-03-27 | S | 26
Aghada | AD2 | 449 | 2023-03-16 | 2023-03-21 00:30 | S | 5
Seal Rock | SK4 | 85 | 2023-03-19 06:00 | 2023-04-18 18:00 | S | 30.5
Lee | LE2 | 4 | 2023-03-20 08:00 | 2023-04-28 08:00 | S | 39
Turlough Hill | TH1 | 73 | 2023-03-25 07:00 | 2023-04-02 17:00 | S | 8.42
Turlough Hill | TH2 | 73 | 2023-03-25 07:00 | 2023-04-02 17:00 | S | 8.42
Turlough Hill | TH3 | 73 | 2023-03-25 07:00 | 2023-04-02 17:00 | S | 8.42
Turlough Hill | TH4 | 73 | 2023-03-25 07:00 | 2023-04-02 17:00 | S | 8.42
Indaver | IW1 | 17 | 2023-03-26 | 2023-04-05 | S | 10
Edenderry | ED1 | 118 | 2023-04-06 18:00 | 2023-04-12 08:00 | S | 5.58
Huntstown | HNC | 342 | 2023-04-17 | 2023-05-09 | S | 22
Ardnacrusha | AA2 | 22 | 2023-04-17 08:00 | 2023-04-21 20:00 | S | 4.5
Erne | ER3 | 22.5 | 2023-04-17 08:00 | 2023-06-11 20:00 | S | 55.5
Dublin Waste To Energy | DW1 | 61.5 | 2023-05-01 | 2023-05-07 | 26 | 6
Ardnacrusha | AA1 | 21 | 2023-05-02 08:00 | 2023-07-28 20:00 | S | 87.5
Moneypoint | MP1 | 285 | 2023-05-05 22:00 | 2023-05-17 22:00 | S | 12
Dublin Waste To Energy | DW1 | 61.5 | 2023-05-06 | 2023-05-17 | S | 11
Liffey | LI1 | 15 | 2023-05-07 08:00 | 2023-05-12 17:00 | S | 5.33
Liffey | LI2 | 15 | 2023-05-07 08:00 | 2023-05-12 18:00 | S | 5.42
Moneypoint | MP2 | 285 | 2023-05-09 22:00 | 2023-05-21 22:00 | S | 12
Aghada | AT1 | 90 | 2023-05-10 | 2023-05-13 00:30 | S | 3
Lee | LE3 | 8 | 2023-05-15 08:00 | 2023-05-26 08:00 | S | 11
Seal Rock | SK3 | 85 | 2023-05-15 18:00 | 2023-05-18 18:00 | S | 3
Dublin Waste To Energy | DW1 | 61.5 | 2023-05-16 | 2023-05-22 | 26 | 6
Seal Rock | SK4 | 85 | 2023-05-16 | 2023-05-18 12:00 | S | 2.5
Liffey | LI4 | 4 | 2023-05-21 08:00 | 2023-05-26 17:00 | S | 5.33
Poolbeg | PB4 | 154 | 2023-05-21 12:00 | 2023-05-26 20:00 | S | 5.33
Poolbeg | PB5 | 146 | 2023-05-28 12:00 | 2023-06-02 20:00 | S | 5.33
Liffey | LI5 | 4 | 2023-06-04 08:00 | 2023-06-23 17:00 | S | 19.33
Lee | LE1 | 15 | 2023-06-12 08:00 | 2023-07-21 08:00 | S | 39
Seal Rock | SK3 | 85 | 2023-06-19 06:00 | 2023-07-11 18:00 | S | 22.5
Erne | ER2 | 10 | 2023-06-26 08:00 | 2023-07-09 20:00 | S | 13.5
Edenderry | ED1 | 118 | 2023-06-30 12:00 | 2023-08-28 08:00 | S | 58.83
Aghada | AT4 | 90 | 2023-08-22 | 2023-09-05 00:30 | S | 14
Seal Rock | SK4 | 85 | 2023-08-28 06:00 | 2023-08-30 18:00 | S | 2.5
Ardnacrusha | AA3 | 19 | 2023-08-28 08:00 | 2023-09-01 20:00 | S | 4.5
Erne | ER1 | 10 | 2023-08-28 08:00 | 2023-09-01 20:00 | S | 4.5
Aghada | AT2 | 90 | 2023-09-05 | 2023-09-19 00:30 | S | 14
Edenderry | ED5 | 58 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-08 18:00 | S | 0.42
Edenderry | ED3 | 58 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-08 18:00 | S | 0.42
Tynagh | TYC | 384 | 2023-09-10 | 2023-09-16 | S | 6
Erne | ER4 | 22.5 | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-15 20:00 | S | 4.5
Whitegate | WG1 | 444 | 2023-09-15 21:00 | 2023-09-29 21:00 | S | 14
Ardnacrusha | AA4 | 24 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-22 20:00 | S | 4.5
Moneypoint | MP3 | 285 | 2023-09-29 22:00 | 2023-10-11 22:00 | S | 12
Tarbert | TB4 | 243 | 2023-09-30 | 2030-12-31 00:30 | F | 2649
Tarbert | TB2 | 54 | 2023-09-30 | 2030-12-31 00:30 | F | 2649
Tarbert | TB3 | 241 | 2023-09-30 | 2030-12-31 00:30 | F | 2649
Tarbert | TB1 | 54 | 2023-09-30 | 2030-12-31 00:30 | F | 2649
Dublin Waste To Energy | DW1 | 61.5 | 2023-10-02 | 2023-10-06 | 26 | 4
Dublin Waste To Energy | DW1 | 61.5 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 26 | 4
Seal Rock | SK3 | 85 | 2023-10-23 06:00 | 2023-10-25 18:00 | S | 2.5
Aghada | AD2 | 449 | 2023-10-31 | 2023-11-05 00:30 | S | 5
Edenderry | ED1 | 118 | 2023-12-26 13:00 | 2024-01-02 08:00 | S | 6.75
|  |  | Scheduled Outage | S
|  |  | Forced Outage | F
|  |  | Unit partially available | 10

## Outage Plan SONI
2023 GENERATION OUTAGE PLAN (SONI)
|  | Month | Jan '2023 | [5 empty] | Feb '2023 |  |  |  | Mar '2023 |  |  |  | Apr '2023 |  |  |  | May '2023 |  |  |  |  | Jun '2023 |  |  |  | Jul '2023 |  |  |  |  | Aug '2023 |  |  |  | Sep '2023 |  |  |  | Oct '2023 |  |  |  |  | Nov '2023 |  |  |  | Dec '2023
|  | Week | 52 '2022 | 1 '2023 | 2 '2023 | 3 '2023 | 4 '2023 | 5 '2023 | 6 '2023 | 7 '2023 | 8 '2023 | 9 '2023 | 10 '2023 | 11 '2023 | 12 '2023 | 13 '2023 | 14 '2023 | 15 '2023 | 16 '2023 | 17 '2023 | 18 '2023 | 19 '2023 | 20 '2023 | 21 '2023 | 22 '2023 | 23 '2023 | 24 '2023 | 25 '2023 | 26 '2023 | 27 '2023 | 28 '2023 | 29 '2023 | 30 '2023 | 31 '2023 | 32 '2023 | 33 '2023 | 34 '2023 | 35 '2023 | 36 '2023 | 37 '2023 | 38 '2023 | 39 '2023 | 40 '2023 | 41 '2023 | 42 '2023 | 43 '2023 | 44 '2023 | 45 '2023 | 46 '2023 | 47 '2023 | 48 '2023 | 49 '2023 | 50 '2023 | 51 '2023 | 52 '2023
Station | Unit | NPR
AC Automation | NIACA | 8
Activation Energy | NIAEA | 9
Ballylumford | NIB10 | 94
Ballylumford | NIB31 | 249 | [23 empty] | S | S | S
Ballylumford | NIB32 | 249 | [36 empty] | S | S | S
Ballylumford | NIBGT1 | 58 | [40 empty] | S
Ballylumford | NIBGT2 | 58 | [10 empty] | S | S | S | S | S | S
Contour Global | NICG2 | 3
Contour Global | NICGA | 12
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | [21 empty] | S
Coolkeeragh | NICGT8 | 53 | [20 empty] | S
Empower | NIEMP | 3
Endeco Technologies | NIECA | 13
Energy Trading | NIETB | 9
Energy Trading | NIETD | 5
Energy Trading | NIETR | 19
iPower | NIAGU | 74
Kilroot | NIK1 | 256
Kilroot | NIK2 | 258
Kilroot | NIKGT1 | 29
Kilroot | NIKGT2 | 29
Kilroot | NIKGT3 | 42 | [42 empty] | S
Kilroot | NIKGT4 | 42 | [43 empty] | S
Lisahally | NILPS | 18
Moyle | MOYLE | 450
Powerhouse Generation | NIPH1 | 34

## SONI Outages
Upcoming Outages including STMOs and Annual Outages
Station | Unit | NPR | Start Date | End Date | Value | Duration
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | 2023-02-26 | 2023-02-27 | S | 1
Ballylumford | NIBGT2 | 58 | 2023-03-04 | 2023-04-15 | S | 42
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | 2023-05-14 | 2023-05-15 | S | 1
Coolkeeragh | NICGT8 | 53 | 2023-05-15 | 2023-05-19 | S | 4
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | 2023-05-22 | 2023-06-01 | S | 10
Ballylumford | NIB31 | 249 | 2023-06-03 | 2023-06-24 | S | 21
Moyle | MOYLE | 450 | 2023-06-14 | 2023-06-16 | 250 | 2
Ballylumford | NIB31 | 249 | 2023-06-24 | 2023-08-30 | 161 | 67
Ballylumford | NIB32 | 249 | 2023-06-24 | 2023-06-27 | S | 3
Ballylumford | NIB32 | 249 | 2023-06-27 | 2023-09-02 | 161 | 67
Ballylumford | NIB31 | 249 | 2023-08-30 | 2023-09-02 | S | 3
Ballylumford | NIB32 | 249 | 2023-09-02 | 2023-09-23 | S | 21
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | 2023-09-30 | 2023-10-02 | S | 2
Ballylumford | NIBGT1 | 58 | 2023-10-02 | 2023-10-07 | S | 5
Kilroot | NIKGT3 | 42 | 2023-10-16 | 2023-10-21 | S | 5
Kilroot | NIKGT4 | 42 | 2023-10-23 | 2023-10-28 | S | 5
|  |  | Scheduled Outage | S
|  |  | Forced Outage | F
|  |  | Unit partially available | 10

## Outage Plan All Island
2023 GENERATION OUTAGE PLAN (All Island)
|  | Month | Jan '2023 | [5 empty] | Feb '2023 |  |  |  | Mar '2023 |  |  |  | Apr '2023 |  |  |  | May '2023 |  |  |  |  | Jun '2023 |  |  |  | Jul '2023 |  |  |  |  | Aug '2023 |  |  |  | Sep '2023 |  |  |  | Oct '2023 |  |  |  |  | Nov '2023 |  |  |  | Dec '2023
|  | Week | 52 '2022 | 1 '2023 | 2 '2023 | 3 '2023 | 4 '2023 | 5 '2023 | 6 '2023 | 7 '2023 | 8 '2023 | 9 '2023 | 10 '2023 | 11 '2023 | 12 '2023 | 13 '2023 | 14 '2023 | 15 '2023 | 16 '2023 | 17 '2023 | 18 '2023 | 19 '2023 | 20 '2023 | 21 '2023 | 22 '2023 | 23 '2023 | 24 '2023 | 25 '2023 | 26 '2023 | 27 '2023 | 28 '2023 | 29 '2023 | 30 '2023 | 31 '2023 | 32 '2023 | 33 '2023 | 34 '2023 | 35 '2023 | 36 '2023 | 37 '2023 | 38 '2023 | 39 '2023 | 40 '2023 | 41 '2023 | 42 '2023 | 43 '2023 | 44 '2023 | 45 '2023 | 46 '2023 | 47 '2023 | 48 '2023 | 49 '2023 | 50 '2023 | 51 '2023 | 52 '2023
Station | Unit | NPR
AC Automation | NIACA | 8
Activation Energy | AE1 | 95
Activation Energy | AE2 | 12
Activation Energy | AE3 | 14
Activation Energy | AE4 | 15
Activation Energy | AE5 | 15
Activation Energy | EN1 | 15
Activation Energy | EN2 | 16
Activation Energy | EN3 | 16
Activation Energy | EN4 | 16
Activation Energy | EN5 | 6
Activation Energy | EN6 | 11
Activation Energy | NIAEA | 9
Aghada | AD2 | 449 | [11 empty] | S | [32 empty] | S
Aghada | AT1 | 90
Aghada | AT2 | 90 | [36 empty] | S | S
Aghada | AT4 | 90 | [34 empty] | S | S
Ardnacrusha | AA1 | 21 | [18 empty] | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
Ardnacrusha | AA2 | 22 | [16 empty] | S
Ardnacrusha | AA3 | 19 | [35 empty] | S
Ardnacrusha | AA4 | 24 | [38 empty] | S
Ballylumford | NIB10 | 94
Ballylumford | NIB31 | 249 | [23 empty] | S | S | S
Ballylumford | NIB32 | 249 | [36 empty] | S | S | S
Ballylumford | NIBGT1 | 58 | [40 empty] | S
Ballylumford | NIBGT2 | 58 | [10 empty] | S | S | S | S | S | S
Contour Global | NICG2 | 3
Contour Global | NICGA | 12
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | [21 empty] | S
Coolkeeragh | NICGT8 | 53 | [20 empty] | S
DAE Virtual Power Plant | DP1 | 19
DAE Virtual Power Plant | DP2 | 26
Dublin Bay | DB1 | 405
Dublin Waste To Energy | DW1 | 62 | [19 empty] | S
Edenderry | ED1 | 118 | S | [26 empty] | S | S | S | S | S | S | S | S | [17 empty] | S
Edenderry | ED3 | 58
Edenderry | ED5 | 58
Electric Ireland | EI1 | 20
Electricity Exchange DSU | EE1 | 47
Electricity Exchange DSU | EE2 | 20
Electricity Exchange DSU | EE3 | 8
Electricity Exchange DSU | EE4 | 9
Electricity Exchange DSU | EE5 | 7
Electricity Exchange DSU | EE6 | 14
Empower | NIEMP | 3
Endeco Technologies | EC1 | 47
Endeco Technologies | EC2 | 11
Endeco Technologies | EC5 | 15
Endeco Technologies | NIECA | 13
Energy Trading | ET1 | 13
Energy Trading | NIETB | 9
Energy Trading | NIETD | 5
Energy Trading | NIETR | 19
Erne | ER1 | 10 | [35 empty] | S
Erne | ER2 | 10 | [26 empty] | S | S
Erne | ER3 | 22 | [16 empty] | S | S | S | S | S | S | S | S
Erne | ER4 | 22 | [37 empty] | S
EWIC | EW1 | 500
Great Island | GI4 | 461
Huntstown | HN2 | 400 | [9 empty] | S | S | S | S
Huntstown | HNC | 342 | [16 empty] | S | S | S
Indaver | IW1 | 17 | [13 empty] | S
iPower | NIAGU | 74
Kilroot | NIK1 | 256
Kilroot | NIK2 | 258
Kilroot | NIKGT1 | 29
Kilroot | NIKGT2 | 29
Kilroot | NIKGT3 | 42 | [42 empty] | S
Kilroot | NIKGT4 | 42 | [43 empty] | S
Knockacummer | KC1 | 100
Lee | LE1 | 15 | [24 empty] | S | S | S | S | S | S
Lee | LE2 | 4 | [12 empty] | S | S | S | S | S | S
Lee | LE3 | 8 | [20 empty] | S | S
Liffey | LI1 | 15 | [19 empty] | S
Liffey | LI2 | 15 | [19 empty] | S
Liffey | LI4 | 4 | [21 empty] | S
Liffey | LI5 | 4 | [23 empty] | S | S | S
Lisahally | NILPS | 18
Moneypoint | MP1 | 285 | [19 empty] | S
Moneypoint | MP2 | 285 | [19 empty] | S | S
Moneypoint | MP3 | 285 | [40 empty] | S
Moyle | MOYLE | 450
Poolbeg | PB4 | 154 | [21 empty] | S
Poolbeg | PB5 | 146 | [22 empty] | S
Poolbeg | PB6 | 168
Powerhouse Generation | NIPH1 | 34
Powerhouse Generation | PG1 | 10
Rhode | RP1 | 52
Rhode | RP2 | 52
Seal Rock | SK3 | 85 | [25 empty] | S | S | S
Seal Rock | SK4 | 85 | [12 empty] | S | S | S | S
Seecon | SO1 | 105
Tarbert | TB1 | 54 | [40 empty] | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F
Tarbert | TB2 | 54 | [40 empty] | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F
Tarbert | TB3 | 241 | [40 empty] | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F
Tarbert | TB4 | 243 | [40 empty] | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F
Tawnaghmore | TP1 | 52
Tawnaghmore | TP3 | 52
Turlough Hill | TH1 | 73 | [13 empty] | S
Turlough Hill | TH2 | 73 | [13 empty] | S
Turlough Hill | TH3 | 73 | [13 empty] | S
Turlough Hill | TH4 | 73 | [13 empty] | S
Tynagh | TYC | 384 | [37 empty] | S
Viridian Energy | VE1 | 20
Viridian Energy DSU | VE2 | 13
Whitegate | WG1 | 444 | [38 empty] | S | S

## All Island Outages
Upcoming Outages including STMOs and Annual Outages
Station | Unit | NPR | Start Date | End Date | Value | Duration
Edenderry | ED1 | 118 | 2022-12-26 12:00 | 2023-01-01 08:00 | S | 5.83
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | 2023-02-26 | 2023-02-27 | S | 1
Seal Rock | SK3 | 85 | 2023-02-27 06:00 | 2023-03-01 18:00 | S | 2.5
Huntstown | HN2 | 400 | 2023-03-01 | 2023-03-27 | S | 26
Ballylumford | NIBGT2 | 58 | 2023-03-04 | 2023-04-15 | S | 42
Aghada | AD2 | 449 | 2023-03-16 | 2023-03-21 00:30 | S | 5
Seal Rock | SK4 | 85 | 2023-03-19 06:00 | 2023-04-18 18:00 | S | 30.5
Lee | LE2 | 4 | 2023-03-20 08:00 | 2023-04-28 08:00 | S | 39
Turlough Hill | TH1 | 73 | 2023-03-25 07:00 | 2023-04-02 17:00 | S | 8.42
Turlough Hill | TH2 | 73 | 2023-03-25 07:00 | 2023-04-02 17:00 | S | 8.42
Turlough Hill | TH3 | 73 | 2023-03-25 07:00 | 2023-04-02 17:00 | S | 8.42
Turlough Hill | TH4 | 73 | 2023-03-25 07:00 | 2023-04-02 17:00 | S | 8.42
Indaver | IW1 | 17 | 2023-03-26 | 2023-04-05 | S | 10
Edenderry | ED1 | 118 | 2023-04-06 18:00 | 2023-04-12 08:00 | S | 5.58
Huntstown | HNC | 342 | 2023-04-17 | 2023-05-09 | S | 22
Ardnacrusha | AA2 | 22 | 2023-04-17 08:00 | 2023-04-21 20:00 | S | 4.5
Erne | ER3 | 22.5 | 2023-04-17 08:00 | 2023-06-11 20:00 | S | 55.5
Dublin Waste To Energy | DW1 | 61.5 | 2023-05-01 | 2023-05-07 | 26 | 6
Ardnacrusha | AA1 | 21 | 2023-05-02 08:00 | 2023-07-28 20:00 | S | 87.5
Moneypoint | MP1 | 285 | 2023-05-05 22:00 | 2023-05-17 22:00 | S | 12
Dublin Waste To Energy | DW1 | 61.5 | 2023-05-06 | 2023-05-17 | S | 11
Liffey | LI1 | 15 | 2023-05-07 08:00 | 2023-05-12 17:00 | S | 5.33
Liffey | LI2 | 15 | 2023-05-07 08:00 | 2023-05-12 18:00 | S | 5.42
Moneypoint | MP2 | 285 | 2023-05-09 22:00 | 2023-05-21 22:00 | S | 12
Aghada | AT1 | 90 | 2023-05-10 | 2023-05-13 00:30 | S | 3
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | 2023-05-14 | 2023-05-15 | S | 1
Coolkeeragh | NICGT8 | 53 | 2023-05-15 | 2023-05-19 | S | 4
Lee | LE3 | 8 | 2023-05-15 08:00 | 2023-05-26 08:00 | S | 11
Seal Rock | SK3 | 85 | 2023-05-15 18:00 | 2023-05-18 18:00 | S | 3
Dublin Waste To Energy | DW1 | 61.5 | 2023-05-16 | 2023-05-22 | 26 | 6
Seal Rock | SK4 | 85 | 2023-05-16 | 2023-05-18 12:00 | S | 2.5
Liffey | LI4 | 4 | 2023-05-21 08:00 | 2023-05-26 17:00 | S | 5.33
Poolbeg | PB4 | 154 | 2023-05-21 12:00 | 2023-05-26 20:00 | S | 5.33
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | 2023-05-22 | 2023-06-01 | S | 10
Poolbeg | PB5 | 146 | 2023-05-28 12:00 | 2023-06-02 20:00 | S | 5.33
Ballylumford | NIB31 | 249 | 2023-06-03 | 2023-06-24 | S | 21
Liffey | LI5 | 4 | 2023-06-04 08:00 | 2023-06-23 17:00 | S | 19.33
Lee | LE1 | 15 | 2023-06-12 08:00 | 2023-07-21 08:00 | S | 39
Moyle | MOYLE | 450 | 2023-06-14 | 2023-06-16 | 250 | 2
Seal Rock | SK3 | 85 | 2023-06-19 06:00 | 2023-07-11 18:00 | S | 22.5
Ballylumford | NIB31 | 249 | 2023-06-24 | 2023-08-30 | 161 | 67
Ballylumford | NIB32 | 249 | 2023-06-24 | 2023-06-27 | S | 3
Erne | ER2 | 10 | 2023-06-26 08:00 | 2023-07-09 20:00 | S | 13.5
Ballylumford | NIB32 | 249 | 2023-06-27 | 2023-09-02 | 161 | 67
Edenderry | ED1 | 118 | 2023-06-30 12:00 | 2023-08-28 08:00 | S | 58.83
Aghada | AT4 | 90 | 2023-08-22 | 2023-09-05 00:30 | S | 14
Seal Rock | SK4 | 85 | 2023-08-28 06:00 | 2023-08-30 18:00 | S | 2.5
Ardnacrusha | AA3 | 19 | 2023-08-28 08:00 | 2023-09-01 20:00 | S | 4.5
Erne | ER1 | 10 | 2023-08-28 08:00 | 2023-09-01 20:00 | S | 4.5
Ballylumford | NIB31 | 249 | 2023-08-30 | 2023-09-02 | S | 3
Ballylumford | NIB32 | 249 | 2023-09-02 | 2023-09-23 | S | 21
Aghada | AT2 | 90 | 2023-09-05 | 2023-09-19 00:30 | S | 14
Edenderry | ED5 | 58 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-08 18:00 | S | 0.42
Edenderry | ED3 | 58 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-08 18:00 | S | 0.42
Tynagh | TYC | 384 | 2023-09-10 | 2023-09-16 | S | 6
Erne | ER4 | 22.5 | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-15 20:00 | S | 4.5
Whitegate | WG1 | 444 | 2023-09-15 21:00 | 2023-09-29 21:00 | S | 14
Ardnacrusha | AA4 | 24 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-22 20:00 | S | 4.5
Moneypoint | MP3 | 285 | 2023-09-29 22:00 | 2023-10-11 22:00 | S | 12
Tarbert | TB4 | 243 | 2023-09-30 | 2030-12-31 00:30 | F | 2649
Tarbert | TB2 | 54 | 2023-09-30 | 2030-12-31 00:30 | F | 2649
Tarbert | TB3 | 241 | 2023-09-30 | 2030-12-31 00:30 | F | 2649
Tarbert | TB1 | 54 | 2023-09-30 | 2030-12-31 00:30 | F | 2649
Coolkeeragh | NIC30 | 408 | 2023-09-30 | 2023-10-02 | S | 2
Dublin Waste To Energy | DW1 | 61.5 | 2023-10-02 | 2023-10-06 | 26 | 4
Ballylumford | NIBGT1 | 58 | 2023-10-02 | 2023-10-07 | S | 5
Dublin Waste To Energy | DW1 | 61.5 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 26 | 4
Kilroot | NIKGT3 | 42 | 2023-10-16 | 2023-10-21 | S | 5
Kilroot | NIKGT4 | 42 | 2023-10-23 | 2023-10-28 | S | 5
Seal Rock | SK3 | 85 | 2023-10-23 06:00 | 2023-10-25 18:00 | S | 2.5
Aghada | AD2 | 449 | 2023-10-31 | 2023-11-05 00:30 | S | 5
Edenderry | ED1 | 118 | 2023-12-26 13:00 | 2024-01-02 08:00 | S | 6.75
|  |  | Scheduled Outage | S
|  |  | Forced Outage | F
|  |  | Unit partially available | 10